## LISTA (hidden)
SI/NO | DOC OT | TIPO PRESTADOR | GESTOR | UBICACIÓN | CATEGORIA | PLAZO | ESTADO | SERVICIO | COMPONENTE | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO | ASEGURAMIENTO | AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | SOCIAL | FUENTES | ORDEN | ESTADO PROYECTOS PDA Y EXTERNOS | MECANISMO DE VIABILIZACIÓN | SGP | PLAN DE GESTIÓN DE AGUA (MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS) | VIGENCIA PEI | ESTADO COMPROMISOS | RESPONSABLE COMPROMISOS | Indicadores Sectoriales | ORDEN | Fuentes Municipio | Fuentes Departamento | Fuentes Nación | Autoridad Ambiental | Otros | Metas Proyectos | Metas Componentes | EJECUTOR | MECANISMO VIABILIZACIÓN | MECANISMO EVALUACIÓN OTROS COMPONENTES
SI | POT | PRESTADOR DIRECTO | GOBERNACIÓN | URBANO | I | CORTO | NO FORMULADO | ACUEDUCTO | INVERSIÓN -ACUEDUCTO | RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN FUENTE ABASTECEDORA | RECOLECCIÓN | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | FASE 1 (DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD) | AMBIENTAL | CONOCIMIENTO |  | CRÉDITO | DEPARTAMENTO | EN FORMULACIÓN / EN ESTRUCTURACIÓN | MVCT | ALTO | CUMPLE | 2024 | EN PROCESO | MUNICIPIO | Cobertura de Acueducto Urbano | NACIÓN | SGP Mcpios | SGP ANM | Audiencias Públicas | CAR | Obras Por impuestos | NO APLICA / POR DEFINIR | NO APLICA / POR DEFINIR | GESTOR PDA | MVCT | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Otros
NO | PBOT | E.S.P. PÚBLICA | S.A. E.S.P. | RURAL | II | MEDIANO | EN FORMULACIÓN | ALCANTARILLADO | INVERSIÓN - ALCANTARILLADO | CAPTACIÓN | CONDUCCIÓN | BARRIDO Y LIMPIEZA | FASE 2 (DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGÍA) |  | REDUCCIÓN |  | SGP | MUNICIPIO | EN CONTRATACIÓN | DEPARTAMENTO | MEDIO | NO CUMPLE | 2025 | CUMPLIDO | GESTOR | Continuidad de Acueducto Urbano | DEPARTAMENTO | Otros Recursos Mcpios | SGP Dpto. | PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida |  |  | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | GOBERNACIÓN | DEPARTAMENTAL (PDA) | MVCT
NO APLICA | EOT | E.S.P. PRIVADA | DIRECTO | MIXTO | III | LARGO | APROBADO | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | INVERSIÓN - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ADUCCIÓN | TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL | CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES | FASE 3 (PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA) |  | MANEJO DE DESASTRES |  | REGALÍAS DIRECTAS | NACIÓN | EN EJECUCIÓN | OCAD | SIN RIESGO | NO APLICA | 2026 | NO CUMPLIDO | OTRO | Calidad del Agua | MUNICIPIOS | Recursos Propios Mcpios | Recursos Propios Dpto. | PGN Ejecutados Por Findeter |  |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | MUNICIPIO | PROPIO GOBERNACIÓN | DEPARTAMENTAL (PDA)
|  | ESQUEMA MIXTO | MIXTO |  | IV |  | EN EJECUCIÓN | ASEO | INVERSIÓN - ASEO | TRATAMIENTO AGUA POTABLE | DISPOSICIÓN FINAL | LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR | AUTORIDAD AMBIENTAL | SUSPENDIDO | MUNICIPIOS |  |  | 2027 | CANCELADO |  | Cobertura de Alcantarillado Urbano | AUTORIDAD AMBIENTAL | SGR Mcpios | Otros Recursos Dpto. | Nación Otros |  |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio) | Terminación de la Actividad del Plan | PRESTADOR | REGALÍAS (SGR) | PROPIO GOBERNACIÓN
|  | COMUNITARIO | OTRO |  | V |  | TERMINADO | ACUEDUCTO Y ASEO | ASEGURAMIENTO | CONDUCCIÓN | RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN FUENTE RECEPTORA | TRANSFERENCIA | TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL (INCLUYE, VINCULACIÓN DE OPERADORES O CREACIÓN DE EMPRESAS) |  |  |  | RECURSOS PRÓPIOS | GESTOR | TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR) | OTRO |  |  | 2028 | OTRO |  | Aguas Residuales Tratadas | BANCA MULTILATERAL | SGP Contrato Plan Mcpios | SGR Dpto. | PGN Compromiso Por Colombia |  |  | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | Avance Desarrollo de Proyectos asociados al componente | CAR | MINIGUALDAD | REGALÍAS (SGR)
|  | OTRO |  |  | VI |  |  | ALCANTARILLADO Y ASEO | AMBIENTAL | ALMACENAMIENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL | REVISIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN |  |  |  | RECURSOS AUTORIDAD AMBIENTAL | OTRO | TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR) | [6 empty] | Disposición Final Adecuada | DONACIONES / APORTES TERCEROS / PRIVADOS | Creditos | Estampillas/Impuestos Dpto | Nación Estrategicos |  |  | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | Otras | FINDETER | OTRO | MINIGUALDAD
[5 empty] | ESPECIAL |  |  | AAA | GESTIÓN DEL RIESGO | DISTRIBUCIÓN |  | APROVECHAMIENTO | PROGRAMAS DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN |  |  |  | NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS | [8 empty] | Cobertura de Aseo Urbano | OTROS |  | SGP Contrato Plan Dpto. | Nación Contrato Plan |  |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | ENTERRITORIO |  | OTRO
[8 empty] | COMPONENTE ASEGURAMIENTO | SOCIAL | DESARENACIÓN |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS | PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA |  |  |  | NACIÓN - ESTRATÉGICOS | [8 empty] | Aprovechamiento Viable |  |  | Fideicomitente AMG - FIA Dpto. | Creditos |  |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | OTRO
[8 empty] | COMPONENTE SOCIAL | REFORMULACIÓN | ESTUDIOS Y DISEÑOS | [15 empty] | Porcentaje de Aprovechamiento |  |  | Creditos |  |  |  | Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)
[8 empty] | COMPONENTE AMBIENTAL | [24 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT
[8 empty] | COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL |  | RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN FUENTE ABASTECEDORA, CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DESARENACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS | RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL, DISPOSICIÓN FINAL, RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN FUENTE RECEPTORA, ESTUDIOS Y DISEÑOS | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, BARRIDO Y LIMPIEZA, CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS | FASE 1 (DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD), FASE 2 (DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGÍA), FASE 3 (PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA), FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL (INCLUYE, VINCULACIÓN DE OPERADORES O CREACIÓN DE EMPRESAS), REVISIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN, PROGRAMAS DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN, PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA | [19 empty] | Culminación Procesos de Contratación | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental
[8 empty] | OTRO | [24 empty] | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental
[33 empty] | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT
[33 empty] | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos
[33 empty] | Otros | Iniciar Procesos de Contratación
[33 empty] | ANULADO / DESCARTADO | Culminación Procesos de Contratación
Avanzar en la Ejecución de Proyectos
Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)
Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)
Otros
ANULADO / DESCARTADO

## MUNICIPIOS (hidden)
AMAZONAS | ANTIOQUIA | ARAUCA | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | BOYACÁ | CALDAS | CAQUETÁ | CASANARE | CAUCA | CESAR | CHOCÓ | CÓRDOBA | CUNDINAMARCA | GUAINÍA | GUAVIARE | HUILA | LA GUAJIRA | MAGDALENA | META | NARIÑO | NORTE DE SANTANDER | PUTUMAYO | QUINDÍO | RISARALDA | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE DEL CAUCA | VAUPÉS | VICHADA
LETICIA | MEDELLIN | ARAUCA | BARRANQUILLA | CARTAGENA | TUNJA | MANIZALES | FLORENCIA | YOPAL | POPAYAN | VALLEDUPAR | QUIBDO | MONTERIA | AGUA DE DIOS | INIRIDA | SAN JOSE DEL GUAVIARE | NEIVA | RIOHACHA | SANTA MARTA | VILLAVICENCIO | PASTO | CUCUTA | MOCOA | ARMENIA | PEREIRA | SAN ANDRES | BUCARAMANGA | SINCELEJO | IBAGUE | CALI | MITU | PUERTO CARREÑO
EL ENCANTO | ABEJORRAL | ARAUQUITA | BARANOA | ACHI | ALMEIDA | AGUADAS | ALBANIA | AGUAZUL | ALMAGUER | AGUACHICA | ACANDI | AYAPEL | ALBAN | BARRANCO MINAS | CALAMAR | ACEVEDO | ALBANIA | ALGARROBO | ACACIAS | ALBAN | ABREGO | COLON | BUENAVISTA | APIA | PROVIDENCIA | AGUADA | BUENAVISTA | ALPUJARRA | ALCALA | CARURU | LA PRIMAVERA
LA CHORRERA | ABRIAQUI | CRAVO NORTE | CAMPO DE LA CRUZ | ALTOS DEL ROSARIO | AQUITANIA | ANSERMA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CHAMEZA | ARGELIA | AGUSTIN CODAZZI | ALTO BAUDO | BUENAVISTA | ANAPOIMA | MAPIRIPANA | EL RETORNO | AGRADO | BARRANCAS | ARACATACA | BARRANCA DE UPIA | ALDANA | ARBOLEDAS | ORITO | CALARCA | BALBOA |  | ALBANIA | CAIMITO | ALVARADO | ANDALUCIA | PACOA | SANTA ROSALIA
LA PEDRERA | ALEJANDRIA | FORTUL | CANDELARIA | ARENAL | ARCABUCO | ARANZAZU | CARTAGENA DEL CHAIRA | HATO COROZAL | BALBOA | ASTREA | ATRATO | CANALETE | ANOLAIMA | SAN FELIPE | MIRAFLORES | AIPE | DIBULLA | ARIGUANI | CABUYARO | ANCUYA | BOCHALEMA | PUERTO ASIS | CIRCASIA | BELEN DE UMBRIA |  | ARATOCA | COLOSO | AMBALEMA | ANSERMANUEVO | TARAIRA | CUMARIBO
LA VICTORIA | AMAGA | PUERTO RONDON | GALAPA | ARJONA | BELEN | BELALCAZAR | CURILLO | LA SALINA | BOLIVAR | BECERRIL | BAGADO | CERETE | ARBELAEZ | PUERTO COLOMBIA |  | ALGECIRAS | DISTRACCION | CERRO SAN ANTONIO | CASTILLA LA NUEVA | ARBOLEDA | BUCARASICA | PUERTO CAICEDO | CORDOBA | DOSQUEBRADAS |  | BARBOSA | COROZAL | ANZOATEGUI | ARGELIA | PAPUNAUA
MIRITI - PARANA | AMALFI | SARAVENA | JUAN DE ACOSTA | ARROYOHONDO | BERBEO | CHINCHINA | EL DONCELLO | MANI | BUENOS AIRES | BOSCONIA | BAHIA SOLANO | CHIMA | BELTRAN | LA GUADALUPE |  | ALTAMIRA | EL MOLINO | CHIBOLO | CUBARRAL | BARBACOAS | CACOTA | PUERTO GUZMAN | FILANDIA | GUATICA |  | BARICHARA | COVEÑAS | ARMERO | BOLIVAR | YAVARATE
PUERTO ALEGRIA | ANDES | TAME | LURUACO | BARRANCO DE LOBA | BETEITIVA | FILADELFIA | EL PAUJIL | MONTERREY | CAJIBIO | CHIMICHAGUA | BAJO BAUDO | CHINU | BITUIMA | CACAHUAL |  | BARAYA | FONSECA | CIENAGA | CUMARAL | BELEN | CACHIRA | LEGUIZAMO | GENOVA | LA CELIA |  | BARRANCABERMEJA | CHALAN | ATACO | BUENAVENTURA
PUERTO ARICA | ANGELOPOLIS |  | MALAMBO | CALAMAR | BOAVITA | LA DORADA | LA MONTAÑITA | NUNCHIA | CALDONO | CHIRIGUANA | BOJAYA | CIENAGA DE ORO | BOJACA | PANA PANA |  | CAMPOALEGRE | HATONUEVO | CONCORDIA | EL CALVARIO | BUESACO | CHINACOTA | SIBUNDOY | LA TEBAIDA | LA VIRGINIA |  | BETULIA | EL ROBLE | CAJAMARCA | GUADALAJARA DE BUGA
PUERTO NARIÑO | ANGOSTURA |  | MANATI | CANTAGALLO | BOYACA | LA MERCED | MILAN | OROCUE | CALOTO | CURUMANI | EL CANTON DEL SAN PABLO | COTORRA | CABRERA | MORICHAL |  | COLOMBIA | LA JAGUA DEL PILAR | EL BANCO | EL CASTILLO | COLON | CHITAGA | SAN FRANCISCO | MONTENEGRO | MARSELLA |  | BOLIVAR | GALERAS | CARMEN DE APICALA | BUGALAGRANDE
PUERTO SANTANDER | ANORI |  | PALMAR DE VARELA | CICUCO | BRICEÑO | MANZANARES | MORELIA | PAZ DE ARIPORO | CORINTO | EL COPEY | CARMEN DEL DARIEN | LA APARTADA | CACHIPAY |  |  | ELIAS | MAICAO | EL PIÑON | EL DORADO | CONSACA | CONVENCION | SAN MIGUEL | PIJAO | MISTRATO |  | CABRERA | GUARANDA | CASABIANCA | CAICEDONIA
TARAPACA | SANTAFE DE ANTIOQUIA |  | PIOJO | CORDOBA | BUENAVISTA | MARMATO | PUERTO RICO | PORE | EL TAMBO | EL PASO | CERTEGUI | LORICA | CAJICA |  |  | GARZON | MANAURE | EL RETEN | FUENTE DE ORO | CONTADERO | CUCUTILLA | SANTIAGO | QUIMBAYA | PUEBLO RICO |  | CALIFORNIA | LA UNION | CHAPARRAL | CALIMA
| ANZA |  | POLONUEVO | CLEMENCIA | BUSBANZA | MARQUETALIA | SAN JOSE DEL FRAGUA | RECETOR | FLORENCIA | GAMARRA | CONDOTO | LOS CORDOBAS | CAPARRAPI |  |  | GIGANTE | SAN JUAN DEL CESAR | FUNDACION | GRANADA | CORDOBA | DURANIA | VALLE DEL GUAMUEZ | SALENTO | QUINCHIA |  | CAPITANEJO | LOS PALMITOS | COELLO | CANDELARIA
| APARTADO |  | PONEDERA | EL CARMEN DE BOLIVAR | CALDAS | MARULANDA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | SABANALARGA | GUACHENE | GONZALEZ | EL CARMEN DE ATRATO | MOMIL | CAQUEZA |  |  | GUADALUPE | URIBIA | GUAMAL | GUAMAL | CUASPUD | EL CARMEN | VILLAGARZON |  | SANTA ROSA DE CABAL |  | CARCASI | MAJAGUAL | COYAIMA | CARTAGO
| ARBOLETES |  | PUERTO COLOMBIA | EL GUAMO | CAMPOHERMOSO | NEIRA | SOLANO | SACAMA | GUAPI | LA GLORIA | EL LITORAL DEL SAN JUAN | MONTELIBANO | CARMEN DE CARUPA |  |  | HOBO | URUMITA | NUEVA GRANADA | MAPIRIPAN | CUMBAL | EL TARRA |  |  | SANTUARIO |  | CEPITA | MORROA | CUNDAY | DAGUA
| ARGELIA |  | REPELON | EL PEÑON | CERINZA | NORCASIA | SOLITA | SAN LUIS DE PALENQUE | INZA | LA JAGUA DE IBIRICO | ISTMINA | MOÑITOS | CHAGUANI |  |  | IQUIRA | VILLANUEVA | PEDRAZA | MESETAS | CUMBITARA | EL ZULIA |  |  |  |  | CERRITO | OVEJAS | DOLORES | EL AGUILA
| ARMENIA |  | SABANAGRANDE | HATILLO DE LOBA | CHINAVITA | PACORA | VALPARAISO | TAMARA | JAMBALO | MANAURE | JURADO | PLANETA RICA | CHIA |  |  | ISNOS |  | PIJIÑO DEL CARMEN | LA MACARENA | CHACHAGsI | GRAMALOTE |  |  |  |  | CHARALA | PALMITO | ESPINAL | EL CAIRO
| BARBOSA |  | SABANALARGA | MAGANGUE | CHIQUINQUIRA | PALESTINA |  | TAURAMENA | LA SIERRA | PAILITAS | LLORO | PUEBLO NUEVO | CHIPAQUE |  |  | LA ARGENTINA |  | PIVIJAY | URIBE | EL CHARCO | HACARI |  |  |  |  | CHARTA | SAMPUES | FALAN | EL CERRITO
| BELMIRA |  | SANTA LUCIA | MAHATES | CHISCAS | PENSILVANIA |  | TRINIDAD | LA VEGA | PELAYA | MEDIO ATRATO | PUERTO ESCONDIDO | CHOACHI |  |  | LA PLATA |  | PLATO | LEJANIAS | EL PEÑOL | HERRAN |  |  |  |  | CHIMA | SAN BENITO ABAD | FLANDES | EL DOVIO
| BELLO |  | SANTO TOMAS | MARGARITA | CHITA | RIOSUCIO |  | VILLANUEVA | LOPEZ | PUEBLO BELLO | MEDIO BAUDO | PUERTO LIBERTADOR | CHOCONTA |  |  | NATAGA |  | PUEBLOVIEJO | PUERTO CONCORDIA | EL ROSARIO | LABATECA |  |  |  |  | CHIPATA | SAN JUAN DE BETULIA | FRESNO | FLORIDA
| BETANIA |  | SOLEDAD | MARIA LA BAJA | CHITARAQUE | RISARALDA |  |  | MERCADERES | RIO DE ORO | MEDIO SAN JUAN | PURISIMA | COGUA |  |  | OPORAPA |  | REMOLINO | PUERTO GAITAN | EL TABLON DE GOMEZ | LA ESPERANZA |  |  |  |  | CIMITARRA | SAN MARCOS | GUAMO | GINEBRA
| BETULIA |  | SUAN | MONTECRISTO | CHIVATA | SALAMINA |  |  | MIRANDA | LA PAZ | NOVITA | SAHAGUN | COTA |  |  | PAICOL |  | SABANAS DE SAN ANGEL | PUERTO LOPEZ | EL TAMBO | LA PLAYA |  |  |  |  | CONCEPCION | SAN ONOFRE | HERVEO | GUACARI
| CIUDAD BOLIVAR |  | TUBARA | MOMPOS | CIENEGA | SAMANA |  |  | MORALES | SAN ALBERTO | NUQUI | SAN ANDRES SOTAVENTO | CUCUNUBA |  |  | PALERMO |  | SALAMINA | PUERTO LLERAS | FUNES | LOS PATIOS |  |  |  |  | CONFINES | SAN PEDRO | HONDA | JAMUNDI
| BRICEÑO |  | USIACURI | NOROSI | COMBITA | SAN JOSE |  |  | PADILLA | SAN DIEGO | RIO IRO | SAN ANTERO | EL COLEGIO |  |  | PALESTINA |  | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | PUERTO RICO | GUACHUCAL | LOURDES |  |  |  |  | CONTRATACION | SAN LUIS DE SINCE | ICONONZO | LA CUMBRE
| BURITICA |  |  | MORALES | COPER | SUPIA |  |  | PAEZ | SAN MARTIN | RIO QUITO | SAN BERNARDO DEL VIENTO | EL PEÑON |  |  | PITAL |  | SAN ZENON | RESTREPO | GUAITARILLA | MUTISCUA |  |  |  |  | COROMORO | SUCRE | LERIDA | LA UNION
| CACERES |  |  | PINILLOS | CORRALES | VICTORIA |  |  | PATIA | TAMALAMEQUE | RIOSUCIO | SAN CARLOS | EL ROSAL |  |  | PITALITO |  | SANTA ANA | SAN CARLOS DE GUAROA | GUALMATAN | OCAÑA |  |  |  |  | CURITI | SANTIAGO DE TOLU | LIBANO | LA VICTORIA
| CAICEDO |  |  | REGIDOR | COVARACHIA | VILLAMARIA |  |  | PIAMONTE |  | SAN JOSE DEL PALMAR | SAN PELAYO | FACATATIVA |  |  | RIVERA |  | SANTA BARBARA DE PINTO | SAN JUAN DE ARAMA | ILES | PAMPLONA |  |  |  |  | EL CARMEN DE CHUCURI | TOLU VIEJO | MARIQUITA | OBANDO
| CALDAS |  |  | RIO VIEJO | CUBARA | VITERBO |  |  | PIENDAMO |  | SIPI | TIERRALTA | FOMEQUE |  |  | SALADOBLANCO |  | SITIONUEVO | SAN JUANITO | IMUES | PAMPLONITA |  |  |  |  | EL GUACAMAYO |  | MELGAR | PALMIRA
| CAMPAMENTO |  |  | SAN CRISTOBAL | CUCAITA |  |  |  | PUERTO TEJADA |  | TADO | VALENCIA | FOSCA |  |  | SAN AGUSTIN |  | TENERIFE | SAN MARTIN | IPIALES | PUERTO SANTANDER |  |  |  |  | EL PEÑON |  | MURILLO | PRADERA
| CAÑASGORDAS |  |  | SAN ESTANISLAO | CUITIVA |  |  |  | PURACE |  | UNGUIA |  | FUNZA |  |  | SANTA MARIA |  | ZAPAYAN | VISTAHERMOSA | LA CRUZ | RAGONVALIA |  |  |  |  | EL PLAYON |  | NATAGAIMA | RESTREPO
| CARACOLI |  |  | SAN FERNANDO | CHIQUIZA |  |  |  | ROSAS |  | UNION PANAMERICANA |  | FUQUENE |  |  | SUAZA |  | ZONA BANANERA |  | LA FLORIDA | SALAZAR |  |  |  |  | ENCINO |  | ORTEGA | RIOFRIO
| CARAMANTA |  |  | SAN JACINTO | CHIVOR |  |  |  | SAN SEBASTIAN |  |  |  | FUSAGASUGA |  |  | TARQUI |  |  |  | LA LLANADA | SAN CALIXTO |  |  |  |  | ENCISO |  | PALOCABILDO | ROLDANILLO
| CAREPA |  |  | SAN JACINTO DEL CAUCA | DUITAMA |  |  |  | SANTANDER DE QUILICHAO |  |  |  | GACHALA |  |  | TESALIA |  |  |  | LA TOLA | SAN CAYETANO |  |  |  |  | FLORIAN |  | PIEDRAS | SAN PEDRO
| EL CARMEN DE VIBORAL |  |  | SAN JUAN NEPOMUCENO | EL COCUY |  |  |  | SANTA ROSA |  |  |  | GACHANCIPA |  |  | TELLO |  |  |  | LA UNION | SANTIAGO |  |  |  |  | FLORIDABLANCA |  | PLANADAS | SEVILLA
| CAROLINA |  |  | SAN MARTIN DE LOBA | EL ESPINO |  |  |  | SILVIA |  |  |  | GACHETA |  |  | TERUEL |  |  |  | LEIVA | SARDINATA |  |  |  |  | GALAN |  | PRADO | TORO
| CAUCASIA |  |  | SAN PABLO | FIRAVITOBA |  |  |  | SOTARA |  |  |  | GAMA |  |  | TIMANA |  |  |  | LINARES | SILOS |  |  |  |  | GAMBITA |  | PURIFICACION | TRUJILLO
| CHIGORODO |  |  | SANTA CATALINA | FLORESTA |  |  |  | SUAREZ |  |  |  | GIRARDOT |  |  | VILLAVIEJA |  |  |  | LOS ANDES | TEORAMA |  |  |  |  | GIRON |  | RIOBLANCO | TULUA
| CISNEROS |  |  | SANTA ROSA | GACHANTIVA |  |  |  | SUCRE |  |  |  | GRANADA |  |  | YAGUARA |  |  |  | MAGsI | TIBU |  |  |  |  | GUACA |  | RONCESVALLES | ULLOA
| COCORNA |  |  | SANTA ROSA DEL SUR | GAMEZA |  |  |  | TIMBIO |  |  |  | GUACHETA | [6 empty] | MALLAMA | TOLEDO |  |  |  |  | GUADALUPE |  | ROVIRA | VERSALLES
| CONCEPCION |  |  | SIMITI | GARAGOA |  |  |  | TIMBIQUI |  |  |  | GUADUAS | [6 empty] | MOSQUERA | VILLA CARO |  |  |  |  | GUAPOTA |  | SALDAÑA | VIJES
| CONCORDIA |  |  | SOPLAVIENTO | GUACAMAYAS |  |  |  | TORIBIO |  |  |  | GUASCA | [6 empty] | NARIÑO | VILLA DEL ROSARIO |  |  |  |  | GUAVATA |  | SAN ANTONIO | YOTOCO
| COPACABANA |  |  | TALAIGUA NUEVO | GUATEQUE |  |  |  | TOTORO |  |  |  | GUATAQUI | [6 empty] | OLAYA HERRERA | [5 empty] | GsEPSA |  | SAN LUIS | YUMBO
| DABEIBA |  |  | TIQUISIO | GUAYATA |  |  |  | VILLA RICA |  |  |  | GUATAVITA | [6 empty] | OSPINA | [5 empty] | HATO |  | SANTA ISABEL | ZARZAL
| DON MATIAS |  |  | TURBACO | GsICAN | [7 empty] | GUAYABAL DE SIQUIMA | [6 empty] | FRANCISCO PIZARRO | [5 empty] | JESUS MARIA |  | SUAREZ
| EBEJICO |  |  | TURBANA | IZA | [7 empty] | GUAYABETAL | [6 empty] | POLICARPA | [5 empty] | JORDAN |  | VALLE DE SAN JUAN
| EL BAGRE |  |  | VILLANUEVA | JENESANO | [7 empty] | GUTIERREZ | [6 empty] | POTOSI | [5 empty] | LA BELLEZA |  | VENADILLO
| ENTRERRIOS |  |  | ZAMBRANO | JERICO | [7 empty] | JERUSALEN | [6 empty] | PROVIDENCIA | [5 empty] | LANDAZURI |  | VILLAHERMOSA
| ENVIGADO |  |  |  | LABRANZAGRANDE | [7 empty] | JUNIN | [6 empty] | PUERRES | [5 empty] | LA PAZ |  | VILLARRICA
| FREDONIA |  |  |  | LA CAPILLA | [7 empty] | LA CALERA | [6 empty] | PUPIALES | [5 empty] | LEBRIJA
| FRONTINO |  |  |  | LA VICTORIA | [7 empty] | LA MESA | [6 empty] | RICAURTE | [5 empty] | LOS SANTOS
| GIRALDO |  |  |  | LA UVITA | [7 empty] | LA PALMA | [6 empty] | ROBERTO PAYAN | [5 empty] | MACARAVITA
| GIRARDOTA |  |  |  | VILLA DE LEYVA | [7 empty] | LA PEÑA | [6 empty] | SAMANIEGO | [5 empty] | MALAGA
| GOMEZ PLATA |  |  |  | MACANAL | [7 empty] | LA VEGA | [6 empty] | SANDONA | [5 empty] | MATANZA
| GRANADA |  |  |  | MARIPI | [7 empty] | LENGUAZAQUE | [6 empty] | SAN BERNARDO | [5 empty] | MOGOTES
| GUADALUPE |  |  |  | MIRAFLORES | [7 empty] | MACHETA | [6 empty] | SAN LORENZO | [5 empty] | MOLAGAVITA
| GUARNE |  |  |  | MONGUA | [7 empty] | MADRID | [6 empty] | SAN PABLO | [5 empty] | OCAMONTE
| GUATAPE |  |  |  | MONGUI | [7 empty] | MANTA | [6 empty] | SAN PEDRO DE CARTAGO | [5 empty] | OIBA
| HELICONIA |  |  |  | MONIQUIRA | [7 empty] | MEDINA | [6 empty] | SANTA BARBARA | [5 empty] | ONZAGA
| HISPANIA |  |  |  | MOTAVITA | [7 empty] | MOSQUERA | [6 empty] | SANTACRUZ | [5 empty] | PALMAR
| ITAGUI |  |  |  | MUZO | [7 empty] | NARIÑO | [6 empty] | SAPUYES | [5 empty] | PALMAS DEL SOCORRO
| ITUANGO |  |  |  | NOBSA | [7 empty] | NEMOCON | [6 empty] | TAMINANGO | [5 empty] | PARAMO
| JARDIN |  |  |  | NUEVO COLON | [7 empty] | NILO | [6 empty] | TANGUA | [5 empty] | PIEDECUESTA
| JERICO |  |  |  | OICATA | [7 empty] | NIMAIMA | [6 empty] | SAN ANDRES DE TUMACO | [5 empty] | PINCHOTE
| LA CEJA |  |  |  | OTANCHE | [7 empty] | NOCAIMA | [6 empty] | TUQUERRES | [5 empty] | PUENTE NACIONAL
| LA ESTRELLA |  |  |  | PACHAVITA | [7 empty] | VENECIA | [6 empty] | YACUANQUER | [5 empty] | PUERTO PARRA
| LA PINTADA |  |  |  | PAEZ | [7 empty] | PACHO | [12 empty] | PUERTO WILCHES
| LA UNION |  |  |  | PAIPA | [7 empty] | PAIME | [12 empty] | RIONEGRO
| LIBORINA |  |  |  | PAJARITO | [7 empty] | PANDI | [12 empty] | SABANA DE TORRES
| MACEO |  |  |  | PANQUEBA | [7 empty] | PARATEBUENO | [12 empty] | SAN ANDRES
| MARINILLA |  |  |  | PAUNA | [7 empty] | PASCA | [12 empty] | SAN BENITO
| MONTEBELLO |  |  |  | PAYA | [7 empty] | PUERTO SALGAR | [12 empty] | SAN GIL
| MURINDO |  |  |  | PAZ DE RIO | [7 empty] | PULI | [12 empty] | SAN JOAQUIN
| MUTATA |  |  |  | PESCA | [7 empty] | QUEBRADANEGRA | [12 empty] | SAN JOSE DE MIRANDA
| NARIÑO |  |  |  | PISBA | [7 empty] | QUETAME | [12 empty] | SAN MIGUEL
| NECOCLI |  |  |  | PUERTO BOYACA | [7 empty] | QUIPILE | [12 empty] | SAN VICENTE DE CHUCURI
| NECHI |  |  |  | QUIPAMA | [7 empty] | APULO | [12 empty] | SANTA BARBARA
| OLAYA |  |  |  | RAMIRIQUI | [7 empty] | RICAURTE | [12 empty] | SANTA HELENA DEL OPON
| PEÐOL |  |  |  | RAQUIRA | [7 empty] | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | [12 empty] | SIMACOTA
| PEQUE |  |  |  | RONDON | [7 empty] | SAN BERNARDO | [12 empty] | SOCORRO
| PUEBLORRICO |  |  |  | SABOYA | [7 empty] | SAN CAYETANO | [12 empty] | SUAITA
| PUERTO BERRIO |  |  |  | SACHICA | [7 empty] | SAN FRANCISCO | [12 empty] | SUCRE
| PUERTO NARE |  |  |  | SAMACA | [7 empty] | SAN JUAN DE RIO SECO | [12 empty] | SURATA
| PUERTO TRIUNFO |  |  |  | SAN EDUARDO | [7 empty] | SASAIMA | [12 empty] | TONA
| REMEDIOS |  |  |  | SAN JOSE DE PARE | [7 empty] | SESQUILE | [12 empty] | VALLE DE SAN JOSE
| RETIRO |  |  |  | SAN LUIS DE GACENO | [7 empty] | SIBATE | [12 empty] | VELEZ
| RIONEGRO |  |  |  | SAN MATEO | [7 empty] | SILVANIA | [12 empty] | VETAS
| SABANALARGA |  |  |  | SAN MIGUEL DE SEMA | [7 empty] | SIMIJACA | [12 empty] | VILLANUEVA
| SABANETA |  |  |  | SAN PABLO DE BORBUR | [7 empty] | SOACHA | [12 empty] | ZAPATOCA
| SALGAR |  |  |  | SANTANA | [7 empty] | SOPO
| SAN ANDRES DE CUERQUIA |  |  |  | SANTA MARIA | [7 empty] | SUBACHOQUE
| SAN CARLOS |  |  |  | SANTA ROSA DE VITERBO | [7 empty] | SUESCA
| SAN FRANCISCO |  |  |  | SANTA SOFIA | [7 empty] | SUPATA
| SAN JERONIMO |  |  |  | SATIVANORTE | [7 empty] | SUSA
| SAN JOSE DE LA MONTAÑA |  |  |  | SATIVASUR | [7 empty] | SUTATAUSA
| SAN JUAN DE URABA |  |  |  | SIACHOQUE | [7 empty] | TABIO
| SAN LUIS |  |  |  | SOATA | [7 empty] | TAUSA
| SAN PEDRO |  |  |  | SOCOTA | [7 empty] | TENA
| SAN PEDRO DE URABA |  |  |  | SOCHA | [7 empty] | TENJO
| SAN RAFAEL |  |  |  | SOGAMOSO | [7 empty] | TIBACUY
| SAN ROQUE |  |  |  | SOMONDOCO | [7 empty] | TIBIRITA
| SAN VICENTE |  |  |  | SORA | [7 empty] | TOCAIMA
| SANTA BARBARA |  |  |  | SOTAQUIRA | [7 empty] | TOCANCIPA
| SANTA ROSA DE OSOS |  |  |  | SORACA | [7 empty] | TOPAIPI
| SANTO DOMINGO |  |  |  | SUSACON | [7 empty] | UBALA
| EL SANTUARIO |  |  |  | SUTAMARCHAN | [7 empty] | UBAQUE
| SEGOVIA |  |  |  | SUTATENZA | [7 empty] | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
| SONSON |  |  |  | TASCO | [7 empty] | UNE
| SOPETRAN |  |  |  | TENZA | [7 empty] | UTICA
| TAMESIS |  |  |  | TIBANA | [7 empty] | VERGARA
| TARAZA |  |  |  | TIBASOSA | [7 empty] | VIANI
| TARSO |  |  |  | TINJACA | [7 empty] | VILLAGOMEZ
| TITIRIBI |  |  |  | TIPACOQUE | [7 empty] | VILLAPINZON
| TOLEDO |  |  |  | TOCA | [7 empty] | VILLETA
| TURBO |  |  |  | TOGsI | [7 empty] | VIOTA
| URAMITA |  |  |  | TOPAGA | [7 empty] | YACOPI
| URRAO |  |  |  | TOTA | [7 empty] | ZIPACON
| VALDIVIA |  |  |  | TUNUNGUA | [7 empty] | ZIPAQUIRA
| VALPARAISO |  |  |  | TURMEQUE
| VEGACHI |  |  |  | TUTA
| VENECIA |  |  |  | TUTAZA
| VIGIA DEL FUERTE |  |  |  | UMBITA
| YALI |  |  |  | VENTAQUEMADA
| YARUMAL |  |  |  | VIRACACHA
| YOLOMBO |  |  |  | ZETAQUIRA
YONDO
ZARAGOZA

## Lista Proyectos (hidden)
COMPONENTE / SERVICIO | ASEGURAMIENTO | INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO | INFRAESTRUCTURA_ALCANTARILLADO | INFRAESTRUCTURA_ACU_Y_ALC | INFRAESTRUCTURA_ASEO | SOCIAL | AMBIENTAL | GESTION_DEL_RIESGO | ESQUEMAS_DIFERENCIALES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | UBICACIÓN | SI/NO | VIGENCIA PEI | ESTADO ACTUAL | VINCULACIÓN PDA | ESTADO SUSCRIPCIÓN PAM
ASEGURAMIENTO | FASE 1 (DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD) | CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | OTROS | RECOLECCIÓN | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PLAN AMBIENTAL | CONOCIMIENTO | PROVISION | Amazonas | I | URBANO | SI | 2020 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | SUSCRITO
INFRAESTRUCTURA_ACUEDUCTO | FASE 2 (DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGÍA) | TRATAMIENTO POTABLE | ELEVACIÓN Y BOMBEO |  | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL | COMUNICACIÓN | PSMV | REDUCCIÓN | PILAS PUBLICAS | Antioquia | II | RURAL | NO | 2021 | PRE INVERSIÓN | Vinculado al PDA con aporte al FIA | NO SUSCRITO
INFRAESTRUCTURA_ALCANTARILLADO | FASE 3 (PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA) | CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN | TRATAMIENTO RESIDUALES |  | APROVECHAMIENTO | CAPACITACIÓN | OTROS | MANEJO DE DESASTRES | UNIDADES SANITARIAS | Arauca | III | MIXTO | NO APLICA | 2022 | EN ESTRUCTURACIÓN | Vinculado al PDA con aporte a otra Fiducia | N/A
INFRAESTRUCTURA_ACU_Y_ALC | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OTROS | DISPOSICIÓN FINAL |  | OTROS | TODOS |  | OTROS | POZOS SEPTICOS | Atlántico | IV |  |  | 2023 | EN EVALUACIÓN - MVCT | No Vinculado al PDA
INFRAESTRUCTURA_ASEO | TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL (INCLUYE, VINCULACIÓN DE OPERADORES O CREACIÓN DE EMPRESAS) | TODAS | OTROS |  |  | OTROS |  |  | ABASTO | Bolívar | V |  |  | NO PRIORIZADO | EN EVALUACIÓN - DEPTO
SOCIAL | REVISIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN |  | TODAS | [5 empty] | OTROS | Boyacá | VI |  |  | RETIRADO | PRE CONTRACTUAL
AMBIENTAL | PROGRAMAS DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN | [8 empty] | Caldas | ESPECIAL |  |  |  | CONTRATACIÓN
GESTION_DEL_RIESGO | PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA | [8 empty] | Caquetá |  |  |  |  | ADJUDICADO
ESQUEMAS_DIFERENCIALES | [9 empty] | Casanare |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN
[10 empty] | Cauca |  |  |  |  | SUSPENDIDO
[10 empty] | Cesar |  |  |  |  | TERMINADO
[10 empty] | Chocó |  |  |  |  | LIQUIDADO
[10 empty] | Córdoba |  |  |  |  | CANCELADO / DESCARTADO / ANULADO
[10 empty] | Cundinamarca |  |  |  |  | OTRO
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

## Información Básica
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.
Histórico de Formulación y Modificaciones PEI
Sesión CD de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024. | Sesión CD No. 66 del 19/07/2024 |  | Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2025. |  | Sesión No. 69 del (20/03/2025)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024. | Sesión CD No. 68 del 19/12/2024 |  | Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2025. |  | Sesión No. 71 del (19/12/2025)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024 | 02 Modificaciones |  | Número de modificaciones al PEI Capítulo 2025. |  | 02 Modificación
Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2026. | Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA) |  | Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2027. |  | Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2026. | Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA) |  | Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2027. |  | Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2026. | xx Modificaciones |  | Número de modificaciones al PEI Capítulo 2027. |  | xx Modificaciones
Información Básica del Departamento
Departamento | Valle del Cauca | Población Urbana Departamento (Proyección DANE) | 3995831
No. Municipios en el Departamento | 42 | Población Rural Departamento (Proyección DANE) | 656681
No. Municipios Vinculados al PDA | 40 | Población Total Departamento | 4652512
No Municipios Vinculados al Consorcio FIA | 9 | No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Urbana | 117
No. Municipios que han realizado aportes al FIA Cuatrienio 2024-2027 | 4 | No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Rural | 97
No. Planes de Acción Municipal Concertados | 40 | No. Total de Personas Prestadoras en Departamento | 214
|  | No. Total de Suscriptores Rurales y Urbanos en el Departamento | 1231884
Relación de Responsables por Componentes
Componente Gestor | Nombre | Cargo | Área Gestor | Teléfono de Contacto | Correo Electronico
Aseguramiento de la Prestación | Leonidas Fonseca Perez | Profesional Especializado | Tecnica | 3146309478 | lfp@eva.gov.co
Gestión Social | Dileth Rios | Profesional Especializado | Tecnica | 3106270910 | drv@eva.gov.co
Infraestructua, Ambiental y Gestion del Riesgo | Diego José Calderón Villanueva | Director Tecnico | Tecnica | 3155847322 | djc@eva.gov.co
Planeación | Andres Hernan Sanchez Guzman | Profesional Especializado | Tecnica | 3155567607 | ahs@eva.gov.co
Jurídica | Luis Eduardo Pineda Alzate | Director Juridico | Juridica | 3164718307 | lepa@eva.gov.co
Administrativa | Juan Fracier Moreno Rivas | Director Administrativo | Administrativa | 3178549229 | jfm@eva.gov.co
Financiera | Maria Victoria Romero | Director Financiero | Financiera | 3175375064 | mvr@eva.gov.co
Instrumentos de Planeación PDA
Instrumento | Estado | Sesión CD de Aprobación (C.D. No. xx - DD/MM/AAAA) | Valor ($) | Estado de Ejecución (%) (Expedición de Documento de Compromiso) | Estado de Ejecución (%) (Pagos Realizados)
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024 | EN EJECUCIÓN | Sesión CD No. 66 del (19/07/2024) | 116107572775 | 49.19% | 47.44%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025 | EN EJECUCIÓN | Sesion CD No. 69 del (20/03/2025) | 108543458365 | 71.47% | 20.86%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2026 | NO FORMULADO |  |  | 0%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2027 | NO FORMULADO |  |  | 0%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2024 | TERMINADO | Sesión CD No. 67 del (23/09/2024) | 1155360000 | 100% | 99.91%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2025 | EN EJECUCIÓN | Sesión CD No 70 del (16/06/2025) | 1977973005 | 100% | 56.24%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2026 | NO FORMULADO |  |  | 0%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2027 | NO FORMULADO |  |  | 0%
Plan de Gestión Social Capítulo 2024 | EN EJECUCIÓN | Sesión CD No. 68 del (19/12/2024) | 938750000 | 100% | 97.84%
Plan de Gestión Social Capítulo 2025 | APROBADO | Sesión CD No. 68 del (19/12/2024) | 2245500000 | 100% | 27.47%
Plan de Gestión Social Capítulo 2026 | APROBADO | Sesión CD No. 68 del (19/12/2024) |  | 0%
Plan de Gestión Social Capítulo 2027 | APROBADO | Sesión CD No. 68 del (19/12/2024) |  | 0%
Plan Ambiental Capítulo 2024 | APROBADO | Sesion CD No. 69 del (20/03/2025) |  | 0%
Plan Ambiental Capítulo 2025 | EN EJECUCIÓN | Sesión CD No. 69 del (20/03/2025) | 14265475836 | 64.51% | 49.09%
Plan Ambiental Capítulo 2026 | APROBADO |  |  | 0%
Plan Ambiental Capítulo 2027 | APROBADO |  |  | 0%
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2024 | EN FORMULACIÓN |  |  | 0%
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2025 | EN FORMULACIÓN |  |  | 0%
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2026 | EN FORMULACIÓN |  |  | 0%
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2027 | EN FORMULACIÓN |  |  | 0%
Manual Operativo Vigente y Decreto de Adopción | APROBADO | C.D. No. 46 DE 14 Jul. 2020, Adoptado mediante Decreto Dptal No. 1-3-1832 del 22 Dic. 2020 | N/A | N/A | N/A
Vinculaciòn Municipios al PDA y Suscripciòn Planes de Acciòn Municipal
Municipio | Estado Vinculación al PDA | Fecha Convenio U otrosí Vigente (DD/MM/AAA) | Estado Suscripción PAM | Fecha Suscripción PAM Vigente | Observaciones
Alcalá | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Andalucía | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Ansermanuevo | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Argelia | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-12-16 | SUSCRITO | 2024-12-17
Bolívar | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Buenaventura | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-08-15
Guadalajara de Buga | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2025-04-02 | SUSCRITO | 2025-04-03 | El municipio de Guadalajara de Buga, suscribió convenio de vinculación en 2024, pero el 31 de diciembre del mismo año terminó. Se realizó vinculación nuevamente mediante convenio interadministrativo el 2 de abril del 2025
Bugalagrande | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-25 | Se actualiza el PAM incluyedon las preinversiones de: Formulacion y estructuracion para la optizacion del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimineto de Galicia.
Caicedonia | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Cali | No Vinculado al PDA | N/A | NO SUSCRITO | N/A | Se continúan adelantando mesas de trabajo con funcionarios de la Alcaldía para gestionar la vinculación del municipio al PDA; sin embargo, no se evidencia aún una voluntad clara por parte de la administración municipal para formalizar dicho compromiso
Calima | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-06-19
Candelaria | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-03-21 | SUSCRITO | 2024-07-02
Cartago | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Dagua | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-07-03 | SUSCRITO | 2024-07-03
El Águila | Vinculado al PDA con aporte al FIA | 2024-12-16 | SUSCRITO | 2025-01-19 | *El municipio realizó aportes puntual en Dic2024 para ejecución de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. *Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulacion y estructuracion de los estudios y diseños del sistema de abastecimineto, tratamiento y suministro de agua potable para el acueducto interveredal la Cedalia, el Cedral, la Albania alta y baja, el Pital y Buenos Aires.
El Cairo | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-12-16 | SUSCRITO | 2024-12-17
El Cerrito | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-19 | Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Estructuracion y formulacion estudios y diseños paraobras de proteccion del acueducto y alcantarillado del centro poblado del Placer
El Dovio | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Florida | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-08-12 | SUSCRITO | 2025-02-20 | Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Estudios y diseños optimizacion del sistema de acueducto del corregimineto el pedregal.
Ginebra | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Guacarí | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Jamundí | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-07-03 | SUSCRITO | 2024-07-04
La Cumbre | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
La Unión | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-08-12 | SUSCRITO | 2024-07-22
La Victoria | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-24 | Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulacion y estrucutracion del proyecto del sistema de acueducto interveredal de Miravalle, Taguales, La Siberia y Rivera alta.
Obando | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Palmira | Vinculado al PDA con aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-20 | *El municipio realizó aportes puntual en dic2024 para ejecución de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. * Se actualiza el PAM incluyendo la preinversiones de: formulacion y estrucutacion de los estudios y diseños de los acueductos del Bolo Barrio Nuevo, Bolo Alizal y La Maria.
Pradera | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-20 | * Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulacion y estrucuturacion del proyecto del sistema de alcantarillado del corregimineto la Tupia.
Restrepo | Vinculado al PDA con aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2025-02-19 | *El municipio realizó aportes puntual en dic2024 para ejecución de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. * Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: formulacion y estrucutacion de los estudios y diseños del proyecto para la optimizacion del acueducto agua de Dios.
Riofrío | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-03-21 | SUSCRITO | 2024-07-02
Roldanillo | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
San Pedro | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Sevilla | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Toro | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Trujillo | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Tuluá | No Vinculado al PDA | N/A | NO SUSCRITO | N/A | Se continúan adelantando mesas de trabajo con funcionarios de la Alcaldía para gestionar la vinculación del municipio al PDA; sin embargo, no se evidencia aún una voluntad clara por parte de la administración municipal para formalizar dicho compromiso
Ulloa | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Versalles | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Vijes | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Yotoco | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Yumbo | Vinculado al PDA sin aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02
Zarzal | Vinculado al PDA con aporte al FIA | 2024-06-28 | SUSCRITO | 2024-07-02 | Convenio firmado con giro directo autorizado hasta el 31 de dic. 2024.
Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027
No. Sesión CD PDA | Fecha (DD/MM/AAA) | Orden del día desarrollado (Resumen)
Sesión No 66 | 2024-07-19 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACION INFORME DE CIERRE FINAL DEL PEI 2020-2023. 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE $ $244.639.476.377 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2024-2027, EN SU CAPITULO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE $114.521.622.220 5.1. Asignación recursos al componente Inversión en Infraestructura por $ 67.592.679.584, 5.2. Asignación recursos al componente Aseguramiento por $ 1.948.360.000 5.3. Asignación recursos al componente Ambiental por $ 34.498.226.661 5.4. Servicio a la deuda: Por valor de $ 4.000.000.000, este subcomponente fue aprobado en comité directivo N° 65 del 22 de marzo de 2024. 5.5. Asignación recursos para Costos del Gestor. 5.6. Traslado de recursos entre componentes del PEI capítulo 2024. 6. SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL CONCERTADOS. 7. VARIOS
Sesión No 67 | 2024-09-23 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIÓN 1 DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES PEI 2024 -2027 Y SU CAPÍTULO 2024. 3.1. TRASLADO DE RECURSOS EN EL COMPONENTE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 3.2. INCORPORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA” AL COMPONENTE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. 3.3. INCORPORACION DE LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL CONCERTADOS. 4. APROBACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN (PAP) DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - VIGENCIA 2024 Y ASIGNACION DE RECURSOS A DICHO PLAN.
Sesión No 68 | 2024-12-19 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACION 2 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES (PEI) 2024-2027 - CAPITULO 2024 3.1 Traslado de recursos del Componente de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo al Componente de Plan de Gestión Social (PGS) 4. APROBACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PERIODO 2024-2027 Y ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PGS DEL PEI 2024
Sesión No 69 | 2025-03-20 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN INFORME CIERRE FINAL DEL CAPITULO 2024 DEL PEI. 4. PRESENTACIONY APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES-PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE $ 256.937.633.371. 5. PRESENTACION Y APROBACION PEI 2024-2027, EN SU CAPITULO 2025 POR UN VALOR TOTAL DE $ 111.220.780.466. 5.1 Asignacion recursos al componente de infraestructura por valor de $ 67.283.772.941. 5.2 Asignacion recursos al componente de aseguramiento a la prestacion, capitulo 2025 por valor de $ 1.977.973.005. 5.3 Aprobacion y asignacion de recursos al plan ambiental 2024-2027 por valor de $ 28.242.409.577. 5.4 Asignacion recursos al componente de gestion de riesgo sectorial , capitulo 2025 por valor de $ 132.900.000. 5.5 Asignacion de recursos del plan de gestion social capitulo 2025 del PEI por valor de $ 2.245.500.000. 5.6 Asignacion recursos para el pago del servicio a la deuda por valor de $ 4.081.200.000. 5.7 Asignacion recursos para costos del gestor por valor de $ 7.000.000.000. 6. SOCIALIZACION DE LA MODIFICACION A LOS PLANES DE ACCION MUNICIPAL. 7. VARIOS
Sesión No 70 | 2025-06-16 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PEI 2024-2027 Y MODIFIC. No. 1 DEL PEI 2025. 3.1 a) Ajuste valor recursos SGP del Departamento $6.956.118.582; 3.1 b) Incorporación rendimientos fros sobre recursos SGP del Dpto: $1.447.759.317. 3.2 Asignación recursos para Proyecto Obra Puerto Merizalde en B.tura: $8.403.877.899. . 4. PRESENTACIONY APROBACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL PEI 2025 POR UN VALOR TOTAL DE $ 1.977.973.005. 5. SOCIALIZACION DE LA MODIFICACION A LOS PLANES DE ACCION MUNICIPAL. 6. VARIOS
Sesión No 71 | 2025-12-19 | 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACION INFORME DE CIERRE PARCIAL DEL CAPITULO 2025 DEL PEI. 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE $ $314.980.271.636 Y APERTURA PRELIMINAR DEL CAPITULO 2026 POR $96.682.805.027. 4.1. Asignación recursos al componente de Infraestructura por valor de $45.911.100.000. 4.2. Asignación recursos al componente de Aseguramiento a la Prestación, capítulo 2025 por valor de $1.917.000.000 como bolsa de recursos. 4.3. Aprobación Modificación No. 1 del Plan Ambiental 2024-2027 y asignación de recursos al componente ambiental capítulo 2026 por valor de $30.411.705.027. 4.4. Aprobación del Plan de Gestión de Riesgo Sectorial y Asignación recursos al componente Gestión del Riesgo capítulo 2026 por valor de $409.200.000. 4.5. Asignación de recursos del Plan de Gestión Social Capítulo 2026 del PEI por valor de $2.265.500.000. 4.6. Asignación recursos para el pago del Servicio a la deuda en el año 2026 por valor de $8.768.300.000. 4.7. Asignación recursos para Costos del Gestor 2026 por valor de $7.000.000.000. 5. ACTA DE LA REUNION. 6. SESION DE PRECOMITE DIRECTIVO
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Línea Base Indicadores
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA )
Línea Base de Indicadores Sectoriales - Consolidado Departamento Urbano
Indicadores Urbanos | Unidad de medida | Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano | % | 84.65%
Continuidad de Acueducto Urbano | horas al día | 22.8416
Calidad del Agua | IRCA | 0.062119
Cobertura de Alcantarillado Urbano | % | 95.29%
Aguas Residuales Tratadas | % | 66.07%
Disposición Final Adecuada | SI / NO | SI: 40 / NO: 2
Cobertura de Aseo Urbano | % | 92.77%
Aprovechamiento Viable | SI / NO | SI: 22 / NO: 20
Porcentaje de Aprovechamiento | % | 7.267%
Indicadores Rurales | Unidad de medida | Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Rural | % | 75.3%
Cobertura de Alcantarillado Rural | % | 48.7%
Cobertura de Aseo Rural | % | 57.56%
Línea Base de Indicadores Sectoriales Urbanos
MUNICIPIO | POBLACIÓN URBANA | Cobertura de Acueducto Urbano | Continuidad de Acueducto Urbano | Calidad del Agua | Cobertura de Alcantarillado Urbano | Aguas Residuales Tratadas | Disposición Final Adecuada | Cobertura de Aseo Urbano | Aprovechamiento Viable | Porcentaje de Aprovechamiento
ALCALA | 11141 | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 10%
ANSERMANUEVO | 11345 | 100% | 23.99 | 0.01 | 99.9% | 0% | SI | 100% | NO | 3%
ANDALUCIA | 18226 | 100% | 23.5 | 0 | 100% | 0% | SI | 95% | SI | 10%
ARGELIA | 3085 | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
BOLIVAR | 5103 | 100% | 24 | 0.02 | 100% | 0% | SI | 80% | SI | 26%
BUGA | 114610 | 99.3% | 23.73 | 0 | 99.86% | 0% | NO | 100% | NO | 0%
BUGALAGRANDE | 13962 | 100% | 23.7 | 0.01 | 100% | 0% | SI | 99.4% | SI | 22.14%
BUENAVENTURA | 251047 | 76% | 6 | 0 | 54% | 2% | SI | 98% | SI | 6.09%
CAICEDONIA | 24691 | 100% | 24 | 0 | 91.1% | 99% | SI | 100% | SI | 15%
SANTIAGO DE CALI | 2238220 | 76% | 24 | 0.01 | 98% | 97% | SI | 88% | SI | 5%
CALIMA | 12662 | 95% | 24 | 0 | 98% | 60% | SI | 100% | SI | 0%
CANDELARIA | 26551 | 100% | 24 | 0.19 | 100% | 60% | SI | 100% | SI | 0.9%
CARTAGO | 138625 | 97.44% | 24 | 0.17 | 97.44% | 2.93% | SI | 100% | SI | 100%
DAGUA | 12632 | 96.7% | 24 | 0 | 96.6% | 0% | SI | 99.2% | NO | 0%
EL AGUILA | 2752 | 100% | 23.98 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
EL CAIRO | 3520 | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
EL CERRITO | 37477 | 100% | 24 | 0 | 100% | 15% | SI | 100% | NO | 0%
EL DOVIO | 5919 | 100% | 23.9 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
FLORIDA | 41508 | 90.82% | 24 | 0 | 96.1% | 1% | SI | 99.82% | NO | 0%
GINEBRA | 11938 | 100% | 23.23 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
GUACARI | 22465 | 100% | 22.84 | 0 | 79% | 100% | SI | 82% | NO | 0%
JAMUNDI | 142808 | 100% | 24 | 0 | 98% | 34.6% | SI | 98% | NO | 0%
LA UNION | 28106 | 96% | 23.92 | 0 | 97.6% | 93.7% | SI | 95.5% | NO | 0%
LA CUMBRE | 3617 | 97.6% | 23.96 | 0 | 97.6% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
LA VICTORIA | 9597 | 100% | 24 | 4.03 | 99% | 0% | NO | 100% | NO | 0%
OBANDO | 9706 | 98% | 23.96 | 0 | 100% | 0% | SI | 95% | NO | 0%
PALMIRA | 286707 | 100% | 24 | 0 | 98% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
PRADERA | 43396 | 99.6% | 23.8 | 0.6 | 99.3% | 0% | SI | 100% | SI | 6%
RESTREPO | 11245 | 100% | 23.7 | 0 | 97.4% | 89% | SI | 100% | NO | 0%
RIO FRIO | 7907 | 92.3% | 23.95 | 0 | 87.3% | 36% | SI | 100% | NO | 0%
ROLDANILLO | 29153 | 100% | 23.96 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
SAN PEDRO | 8624 | 82.3% | 23.92 | 0 | 99% | 30% | SI | 100% | SI | 25%
SEVILLA | 33740 | 100% | 24 | 1.1 | 100% | 0% | SI | 90% | SI | 4.59%
TORO | 10561 | 95% | 24 | 4.51 | 85% | 85% | SI | 100% | SI | 0%
TULUA | 191151 | 100% | 24 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | SI | 0.68%
TRUJILLO | 9755 | 99.6% | 23.97 | 0 | 99.6% | 50% | SI | 100% | SI | 4.59%
ULLOA | 2799 | 100% | 23.9 | 0 | 98% | 70% | SI | 95% | SI | 40%
VERSALLES | 4501 | 100% | 23.93 | 0.06 | 98.2% | 97.8% | SI | 98.5% | SI | 46%
VIJES | 8558 | 100% | 23.95 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
YOTOCO | 8867 | 99.4% | 24 | 0 | 98.6% | 0% | SI | 99.4% | SI | 11%
YUMBO | 94639 | 99% | 24 | 0 | 99% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
ZARZAL | 33243 | 100% | 24 | 1.4 | 98.3% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
Total | 3986159 | 97.38% | 23.4712 | 0.28833 | 96.66% | 33.88% | SI: 40 / NO: 2 | 97.92% | SI: 22 / NO: 20 | 8%
Línea Base de Indicadores Sectoriales Rural
MUNICIPIO | POBLACIÓN RURAL | Cobertura de Acueducto Rural | Cobertura de Alcantarillado Rural | Cobertura de Aseo Rural
ALCALA | 3749 | 99% | 60% | 80%
ANSERMANUEVO | 7000 | 88% | 73.3% | 50%
ANDALUCIA | 4803 | 94% | 13.3% | 30%
ARGELIA | 2465 | 57.2% | 17% | 47.2%
BOLIVAR | 11369 | 52.18% | 48.09% | 44.6%
BUGA | 19080 | 71% | 40% | 49%
BUGALAGRANDE | 12159 | 67% | 56.9% | 66.7%
BUENAVENTURA | 73083 | 27% | 16% | 18.46%
CAICEDONIA | 4905 | 94% | 28.2% | 40%
SANTIAGO DE CALI | 45626 | 74% | 58.5% | 70%
CALIMA | 6758 | 66% | 11.9% | 24%
CANDELARIA | 67552 | 91.54% | 88.48% | 95.7%
CARTAGO | 4656 | 26.46% | 0.85% | 35%
DAGUA | 37161 | 66.9% | 15.4% | 49.7%
EL AGUILA | 6405 | 84% | 39.8% | 85%
EL CAIRO | 3536 | 25.28% | 11.49% | 58%
EL CERRITO | 20483 | 78% | 76.1% | 80%
EL DOVIO | 3301 | 86% | 24.5% | 10%
FLORIDA | 17014 | 96.1% | 96.1% | 80%
GINEBRA | 13166 | 92% | 59.2% | 90%
GUACARI | 13048 | 72% | 73.3% | 84.03%
JAMUNDI | 38670 | 84% | 44.1% | 40%
LA UNION | 6670 | 96% | 55.3% | 11%
LA CUMBRE | 13725 | 94% | 22.5% | 82.8%
LA VICTORIA | 2904 | 67.46% | 65.5% | 78%
OBANDO | 2934 | 84% | 84.3% | 95%
PALMIRA | 72842 | 90% | 57.8% | 99%
PRADERA | 6020 | 83.1% | 39.2% | 43%
RESTREPO | 5296 | 91% | 16.1% | 42%
RIO FRIO | 8084 | 86% | 47.6% | 48%
ROLDANILLO | 8620 | 91% | 41.3% | 60%
SAN PEDRO | 9512 | 81% | 72% | 30%
SEVILLA | 10054 | 77% | 15% | 25%
TORO | 4434 | 42.2% | 9.24% | 49.92%
TULUA | 41624 | 88% | 74.2% | 30%
TRUJILLO | 9993 | 70% | 38.7% | 50%
ULLOA | 3032 | 92% | 37.1% | 90%
VERSALLES | 2960 | 72% | 34.8% | 10%
VIJES | 4733 | 95% | 18.2% | 0%
YOTOCO | 7601 | 72.7% | 15.74% | 21.64%
YUMBO | 14230 | 83% | 23.6% | 30%
ZARZAL | 9951 | 70% | 24% | 20%
Total | 661208 | 76.6% | 41.54% | 51.02%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Fuentes
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. No se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garanticé su compromiso en el marco del PDA. 2. Los valores comprometidos para las fuentes de recursos financieros SGP Departamento 2025,2026 y 2027 son estimados, toda vez que los mismos dependen de la distribución que realicé el DNP durante cada vigencia. 3. Los valores definitivos asignados a cada vigencia deberán ser coherentes con la suma del Cierre Financiero, Celdas de Servicio a la Deuda y Costos Gestor del respectivo capítulo del PEI.
Recursos de Orden Municipal, Departamental, Nacional y Otros
| Fuente | Orden | Planeación 2024 ($) | Planeación 2025 ($) | Planeación 2026 ($) | Planeación 2027 ($) | Planeación TOTAL 2024-2027 ($) | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025 Preliminar | Ejecución 2026 ($) 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2027 ($) 31 Diciembre 2027 | Ejecución TOTAL 2024-2027 ($) | TOTAL 2024-2027 ($) Ejecución 2024 2025 +Planeación 2026-2027
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 63590196000 | 80485939967 | 55563700000 | 57230611000 | 256870446967 | 25732053393 | 68535258123 |  |  | 94267311516 | 207061622516
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 0 | 925200499 | 1200000000 |  | 2125200499 | 0 | 925200499 |  |  | 925200499 | 2125200499
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 4247821887 | 17864920612 | 28230605027 | 1669739412.1533 | 52013086938.1533 | 0 | 3521770481 |  |  | 3521770481 | 33422114920.1533
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS |  | 658492846 | 588500000 |  | 1246992846 | 0 | 70000000 |  |  | 70000000 | 658500000
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 191383042 | 0 | 0 | 215431633 | 406814675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 215431633
| PGN ( Colombia Potencia de Vida) | NACIÓN | 12370770725 | 7910104441 | 0 | 111277266 | 20392152432 | 0 | 7910104441 |  |  | 7910104441 | 8021381707
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 8186620028.442 | 11780000000 | 11100000000 | 7000000000 | 38066620028.442 | 6482000000 | 7507618033 |  |  | 13989618033 | 32089618033
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | DEPARTAMENTO | 34003137068 | 0 | 0 |  | 34003137068 | 31386402328 | 0 |  |  | 31386402328 | 31386402328
| Total |  | 122589928750.442 | 119624658365 | 96682805027 | 66227059311.1533 | 405124451453.5953 | 63600455721 | 88469951577 | 0 | 0 | 152070407298 | 314980271636.1533
Observaciones: - Los Recursos de SGP Dpto. corresponden a saldo FIA a 01 de enero 2025 MAS el valor asignado según documento DNP-SICODIS 2025. - Los recursos propios del departamento se incluyen con base en el saldo FIA y la matriz plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y certificación del Secretario de Vivienda y Habitat Dptal. - Los recursos de SGP del municipio de El Cerrito y El Aguila se soportan mediante certificación de la secretaria de hacianda y el Estado de Cuenta de el FIA, respectivamente. - Los recursos de PGN (Colombia Potencia de Vida), corresponden al convenio para el proyecto Aguaclara del Distrito de Buenvanetura
Seguimiento PEI Capítulo 2024
| Fuente Capítulo 2024 | Orden | Planeación 2024 ($) | Ejecución 2024 ($) 31 Octubre 2024 Acumulado | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 Acumulado
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 63590196000 | 20068032767.49 | 25732053393
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 4247821887 | 0
| Otros Recursos Municipios |  | 0 | 0
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 191383042 | 0
| PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida) | NACIÓN | 12370770725 | 0
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 8186620028.442 | 6482000000 | 6482000000
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | DEPARTAMENTO | 34003137068 | 0 | 31386402328
| Total |  | 122589928750.442 | 26550032767.49 | 63600455721
Observaciones: - Los recursos de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible del departamento se incluyen con base en el memorando de intencion y sus anexos, suscrito entre la secretaria de ambiente y Vallecaucana de Aguas SA ESP.
Seguimiento PEI Capítulo 2025
| Fuentes Capítulo 2025 | Orden | Planeación 2025 ($) | Ejecución 2025 ($) 28 Febrero 2025 Acumulado | Ejecución 2025 ($) 30 Abril 2025 Acumulado | Ejecución 2025 ($) 30 Junio 2025 Acumulado | Ejecución 2025 ($) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 80485939967 | 21736657001 | 28635400203 | 66493285308 | 67555381234 | 67555381234 | 68535258123
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 925200499 | 925200499 | 925200499 | 925200499 | 925200499 | 925200499 | 925200499
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 17864920612 |  | 3381789597 | 3521770481 | 3521770481 | 3521770481 | 3521770481
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 658492846 |  |  | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 0
| PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida) | NACIÓN | 7910104441 |  | 7910104441 | 7910104441 | 7910104441 | 7910104441 | 7910104441
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 11780000000 |  | 7000000000 | 7000000000 | 7139045283 | 7507618033 | 7507618033
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | DEPARTAMENTO | 0
| Total |  | 119624658365 | 22661857500 | 47852494740 | 85920360729 | 87121501938 | 87490074688 | 88469951577
Observaciones:
Seguimiento PEI Capítulo 2026
| Fuente Capítulo 2026 | Orden | Planeación 2026 ($) | Ejecución 2026 ($) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 ($) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 ($) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Diciembre 2026
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: - - -
Seguimiento PEI Capítulo 2027
| Fuente Capítulo 2027 | Orden | Planeación 2027 ($) | Ejecución 2027 ($) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 ($) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 ($) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Diciembre 2027
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: - - -
Seguimiento PEI Capítulo 2026
| Fuentes Capítulo 2025 | Orden | Planeación 2026 ($) | Ejecución 2026 ($) 28 Febrero 2026 Acumulado | Ejecución 2026 ($) 30 Abril 2026 Acumulado | Ejecución 2026 ($) 30 Junio 2026 Acumulado | Ejecución 2026 ($) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Diciembre 2026
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 55563700000
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 1200000000
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 28230605027
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 588500000
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 0
| PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida) | NACIÓN | 0
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 11100000000
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | DEPARTAMENTO | 0
| Total |  | 96682805027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: Se adiciona en el CD 70 la suma de $8.403.877.899 al PEI capítulo 2025 en la fuente SGP Dpto., así: Recursos SGP del Departamento acorde con los documentos Conpes (DNP) de febrero y marzo 2025: $6.956.118.582; b) Incorporación rendimientos financieros sobre recursos SGP del Departamento, acorde con estados de cuenta del FIA de enero a abril de 2025, por valor de: $1.447.759.317.
| Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerentedel Gestor
| ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Fuentes 2025 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. No se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garanticé su compromiso en el marco del PDA. 2. Los valores comprometidos para las fuentes de recursos financieros SGP Departamento 2025,2026 y 2027 son estimados, toda vez que los mismos dependen de la distribución que realicé el DNP durante cada vigencia. 3. Los valores definitivos asignados a cada vigencia deberán ser coherentes con la suma del Cierre Financiero, Celdas de Servicio a la Deuda y Costos Gestor del respectivo capítulo del PEI.
Recursos de Orden Municipal, Departamental, Nacional y Otros
| Fuente | Orden | Ejecución PEI 2024 | Planeación 2025 ($) | Planeación 2026 ($) | Planeación 2027 ($) | Planeación TOTAL 2024-2027 ($) | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2026 ($) 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2027 ($) 31 Diciembre 2027 | Ejecución TOTAL 2024-2027 ($) | TOTAL 2024-2027 ($) Ejecución 2024 +Planeación 2025-2027
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 25732053393 | 72082062068 | 31909812000 | 32867106360 | 162591033821 | 0 |  |  |  | 0 | 162591033821
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 0 | 925200499 |  |  | 925200499 | 0 |  |  |  | 0 | 925200499
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 0 | 17864920612 | 1669739412.1533 | 1669739412.1533 | 21204399436.3067 | 0 |  |  |  | 0 | 21204399436.3067
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 0 | 658492846 |  |  | 658492846 | 0 |  |  |  | 0 | 658492846
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PGN ( Colombia Potencia de Vida) | NACIÓN | 0 | 7910104441 |  |  | 7910104441 | 0 |  |  |  | 0 | 7910104441
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 6482000000 | 11780000000 | 7000000000 | 7000000000 | 32262000000 | 0 |  |  |  | 0 | 32262000000
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente | DEPARTAMENTO | 31386402328 | 0 | 0 |  | 31386402328 | 0 |  |  |  | 0 | 31386402328
| Total |  | 63600455721 | 111220780466 | 40579551412.1533 | 41536845772.1533 | 256937633371.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256937633371.3067
Observaciones: - Los Recursos de SGP Dpto. corresponden a saldo FIA a 01 de enero 2025 MAS el valor asignado según documento DNP-SICODIS 2025. - Los recursos propios del departamento se incluyen con base en la matriz plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y certificación del Secretario de Vivienda y Habitat Dptal. - Los recursos de SGP del municipio de El Cerrito y El Aguila se soportan mediante certificación y CDP respectivamente. - Los recursos de PGN (Colombia Potencia de Vida), corresponden al convenio para el proyecto Aguaclara del Distrito de Buenvanetura
Seguimiento PEI Capítulo 2025
| Fuente Capítulo 2024 | Orden | Planeación 2025 ($) | Ejecución 2025 ($) 31 Octubre 2024 Acumulado | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025 Acumulado
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 72082062068 | 0 | 0
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 925200499
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 17864920612 | 0
| Otros Recursos Municipios |  | 658492846 | 0
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 0
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 7910104441 | 0
| PGN ( Colombia Potencia de la Vida) | NACIÓN | 11780000000 | 0
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente | DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0
| Total |  | 111220780466 | 0 | 0
Seguimiento PEI Capítulo 2025
| Fuentes Capítulo 2025 | Orden | Planeación 2025 ($) | Ejecución 2025 ($) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 ($) 30 Abril 2025 Acumulado | Ejecución 2025 ($) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 ($) 31 Diciembre 2025
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | 72082062068
| Crédito Findeter, Rendim. Fros | DEPARTAMENTO | 925200499
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | 17864920612
| Otros Recursos Municipios | MUNICIPIOS | 658492846
| PGN (Audiencas Públicas) | NACIÓN | 0
| PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida) | NACIÓN | 7910104441
| Recursos Propios del Departamento | DEPARTAMENTO | 11780000000
| Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | DEPARTAMENTO | 0
| Total |  | 111220780466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: - - -
Seguimiento PEI Capítulo 2026
| Fuente Capítulo 2026 | Orden | Planeación 2026 ($) | Ejecución 2026 ($) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 ($) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 ($) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 ($) 31 Diciembre 2026
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: - - -
Seguimiento PEI Capítulo 2027
| Fuente Capítulo 2027 | Orden | Planeación 2027 ($) | Ejecución 2027 ($) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 ($) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 ($) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 ($) 31 Diciembre 2027
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones: - - -
| Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerentedel Gestor
| ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Cierre Financiero 2027 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027) |  |  | Logos: Departamento, Gestor.
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA XXX)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. El establecimiento del Cierre Financiero Capítulo 2025 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Metas 2026, Cronograma 2026, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente; En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento. 2. Por ningun motivo se podrá relacionar una bolsa de recursos de disponibilidad para el subcomponente infraestructura, todos los recursos deben ser coherentes con el numeral que antecede. 3. Se podrá establecer una bolsa de recursos financieros para el subcomponente "Reformulaciones", no obstante, a través de la realización de sesiones de comités directivos o presentación de informes bimestrales se deberán relacionar las reformulaciones que se vayan surtiendo de acuerdo a la normatividad vigente, en ese sentido, una vez la reformulación de los proyectos se vaya relacionando dicha bolsa de recursos tendrá que ir disminuyendo, por lo que será necesario actualizar la disponibilidad. Se aclará que solo se relacionarán los valores adicionales producto de la reformulación y no la totalidad del valor del proyecto. 4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrritorio se permite instar a las Gobernaciones y Gestores PDA a realizar un manejo eficiente y austero a los recursos financieros destinados a Costos Gestor. 5. las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos que fungen como Gestores de los PDA, deberán considerar los apartes del ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1425 de 2019 al aprobar los presupuestos de funcionamiento que atañen a las actividades a desarrollare como Gestores del PDA; Ya que por ningún motivo estas decisiones podrán ser sustento de costos superiores al 5% de lo previsto en el citado artículo. 6. Los recursos destinados a Costos Gestor no podrán contemplarse para el calculo del 5% del respectivo Capítulo. 7. Se aclara que los recursos destinados al pago de servicio a la deuda no podrán contemplarse para el cálculo de ejecución del respectivo capítulo, como tampoco para el de Costos Gestor, por tratarse de recursos que inicialmente se asignan a inversiones ya priorizadas y/o ejecutadas en el marco del PDA. El no acatamiento de esta aclaración, generaría una posible doble ejecución de recursos financieros.
Cierre Financiero 2027
|  |  | Municipios |  |  | Departamento |  |  | Nación | Autoridad Ambiental | Otros | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Componente | Subcomponente | Valor Comprometido
Inversión en Infraestructura | Total Inversión en Infraestructura | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Infraestructura en AAA | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
| Reformulaciones | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Bolsa Recursos Reformulaciones | 0
| Reformulación No. 1 | 0
| Reformulación No. 2 | 0
| Reformulación No. 3 | 0
| Preinversiones | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Preinversión No. 1 | 0
| Preinversión No. 2 | 0
| Preinversión No. 3 | 0
| Preinversión No. 4 | 0
| Mecanismo Departamental | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Mecanismo Departamental | 0
| Gestión Predial | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Gestión Predial | 0
Aseguramiento de la Prestación | Total Aseguramiento | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Plan de Aseguramiento de la Prestación | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | 0
| Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. | 0
| Fase 3: Puesta en Marcha estrategia Fase 2. | 0
Ambiental | Total Ambiental | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Plan Ambiental | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Planeación Ambiental Territorial. | 0
| Planeación Ambiental Sectorial. | 0
| Conservación. | 0
| Saneamiento Básico | 0
| Subcomponente 2 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
Gestión del Riesgo Sectorial | Total Gestión del Riesgo | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Plan Gestión del Riesgo | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Conocimiento del Riesgo | 0
| Reducción del Riesgo Sectorial | 0
| Manejo del Desastre | 0
| Subcomponente 2 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
Gestión Social | Total Gestión Social | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Plan de Gestión Social | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Participación Ciudadana | 0
| Comunicación | 0
| Capacitación | 0
Componentes Transversales (Si aplica) | Total Transversal | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Subcomponente 1 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
TOTAL VALOR COMPROMETIDO |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Servicio a la Deuda |  | Valor | Fuente | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Servicio a la Deuda
Costos Gestor |  | Valor | Fuente | Soportes |  | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de XXXXXX, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho articulo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio. |  |  | Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2025 Suscrita por el/la Gobernador/a del Departamento de XXXX Fecha DD/MM/AAAA | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por el/la Gobernador/a del Departamento XXXX o del Supervisor del Gestor del PDA Fecha DD/MM/AAAA
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
Nombre | Nombre

## Cierre Financiero 2024
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Cierre Financiero 2024
|  |  | Municipios |  |  | Departamento |  |  | Nación |  |  | Autoridad Ambiental | Otros | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024 | Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 31 Dic. 2025
Componente | Subcomponente | Valor Comprometido | SGP Mcpios |  |  | SGP Dpto. | Recursos Propios Dpto. | Otros Recursos Dpto. | Audiencias Públicas | PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida
Inversión en Infraestructura | Total Inversión en Infraestructura | 74722236114 | 4247821887 | 0 | 0 | 57000996406 | 911264054 | 0 | 191383042 | 12370770725 | 0 | 0 | 0 | 20260780893.49 |  | 5511672280.6 | 18250596472
| Infraestructura en AAA | 52295757289 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Bolsa Recursos Infraestructura AAA | 884491836 | 150000000 |  |  | 543108794 |  |  | 191383042
| ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | 9364921049 |  |  |  | 9364921049
| SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | 5585993869 |  |  |  | 5435993869 | 150000000
| SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | 1902641676 |  |  |  | 1141377622 | 761264054
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | 8629391072 |  |  |  | 8629391072
| OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3856320705 |  |  |  | 3856320705
| CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | 1703233464 |  |  |  | 1703233464
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | 4302464195 | [7 empty] | 4302464195
| CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 3900171006 |  |  |  | 3900171006
| REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) | 4097821887 | 4097821887
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 8068306530 | [7 empty] | 8068306530
| Reformulaciones | 20220276431 | [11 empty] | 20230382980 |  | 5481274367.6 | 18220198559
| Bolsa Recursos Reformulaciones | 0
| REFORMULACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA | 2409370207 |  |  |  | 2409370207 | [7 empty] | 2409370207 | CDR 16430 DEL 23/01/2024 CDR 16431 DEL 23/01/2024 | 2030548007 | 2306038911
| REFORMULACION OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA. | 2368329277 |  |  |  | 2368329277 | [7 empty] | 2368329277 | CDR 16428 DEL 19/01/2024 CDR 16429 DEL 19/01/2024 | 332319229 | 1953257032
| REFORMULACION. CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. | 11564245370 |  |  |  | 11564245370 | [7 empty] | 11564245370 | CDR 17058 30/08/2024 CDR 17059 30/08/2024 | 3118407131.6 | 11290524678
| REFORMULACION.PROYECTO ALCANTARILLADO GUACARÍ-GUABAS, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | 659838697 |  |  |  | 659838697 | [7 empty] | 659838697 | CDR 17531 04/12/2024 CDR 17532 04/12/2024 |  | 437809535
| REFORMULACION. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | 561268979 |  |  |  | 561268979 | [7 empty] | 555229686 | CDR 17541 06/12/2024 CDR 17542 06/12/2024 |  | 555229686
| REFORMULACION. CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDEALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 609250672 |  |  |  | 609250672 | [7 empty] | 609247672 | CDR 17553 10/12/2024 CDR 17554 10/12/2024 |  | 589718080
| REFORMULACION. ONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. | 575548137 |  |  |  | 575548137 | [7 empty] | 562280367 | CDR 17543 06/12/2024 CDR 17544 06/12/2024 |  | 321829237
| REFORMULACION. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. | 1472425092 |  |  |  | 1472425092 | [7 empty] | 1501841704 | CDR 17676 21/12/2024 CDR 17677 321/12/2024 |  | 765791400
| Preinversiones | 2206202394 | [11 empty] | 30397913.49 |  | 30397913 | 30397913
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. | 106202394 |  |  |  | 106202394 | [7 empty] | 30397913.49 | CDR No. 16434 Y 16435 | 30397913 | 30397913
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. | 2100000000 |  |  |  | 2100000000 | [7 empty] | 0
| Mecanismo Departamental | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Mecanismo Departamental | 0
| Gestión Predial | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Gestión Predial | 0
| Subcomponete xxxx | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
Inversión No. 1
Aseguramiento de la Prestación | Total Aseguramiento | 1948360000 | 0 | 0 | 0 | 1155360000 | 793000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155360000 |  | 478695200 | 1154361000
| Plan de Aseguramiento de la Prestación | 1948360000 | 0 | 0 | 0 | 1155360000 | 793000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155360000 |  | 478695200 | 1154361000
| PLAN DE ASEGURAMIENTO (bolsa de recursos) | 793000000 |  |  |  |  | 793000000
| FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION (PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024) | 702000000 |  |  |  | 702000000 | [7 empty] | 702000000 | CDR 17142 01/10/2024 | 388041000 | 701090000
| CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES (PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024) | 453360000 |  |  |  | 453360000 | [7 empty] | 453360000 | CDR 17142 01/10/2024 | 90654200 | 453271000
Ambiental | Total Ambiental | 34498226661 | 0 | 0 | 0 | 495089593 | 0 | 34003137068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31386402328 | 0 | 31386402328 | 31386402328
| Plan Ambiental | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Planeación Ambiental Territorial. | 0
| Planeación Ambiental Sectorial. | 0
| Conservación. | 0
| Saneamiento Básico | 0
| Proyectos | 34498226661 | 0 | 0 | 0 | 495089593 | 0 | 34003137068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31386402328 | 0 | 31386402328 | 31386402328
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ECA EN BAZÁN BOCANA / DISTRITO DE BUENAVENTURA | 495089593 |  |  |  | 495089593
| FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 34003137068 | [5 empty] | 34003137068 | [5 empty] | 31386402328 | Certificación del 29 Ene. 2025 suscrita por la Secretaria de Ambiente del Dpto del Valle del Cauca. | 31386402328 | 31386402328
Gestión del Riesgo Sectorial | Total Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Plan Gestión del Riesgo | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Conocimiento del Riesgo | 0
| Reducción del Riesgo Sectorial | 0
| Manejo del Desastre | 0
| Subcomponente 2 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
Gestión Social | Total Gestión Social | 938750000 | 0 | 0 | 0 | 938750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938750000 |  | 0 | 918494200
| Plan de Gestión Social | 938750000 | 0 | 0 | 0 | 938750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 938750000 |  | 0 | 918494200
| Participación Ciudadana | 0 |  |  |  | 0
| Comunicación | 0 |  |  |  | 0
| Capacitación | 938750000 |  |  |  | 938750000 | [7 empty] | 938750000 | CDR 17863 del 26/12/24 |  | 918494200
Componentes Transversales (Si aplica) | Total Transversal | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377162500 |  | 3377162500 | 3377162500
| Subcomponente 1 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3377162500 |  | 3377162500 | 3377162500
| Servicio a la Deuda Interes | 4000000000 |  |  |  | 4000000000 | [7 empty] | 3377162500 | CDRS 16734, 16847, 17042, Y 17508 | 3377162500 | 3377162500
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
TOTAL VALOR COMPROMETIDO |  | 116107572775 | 4247821887 | 0 | 0 | 63590195999 | 1704264054 | 34003137068 | 191383042 | 12370770725 | 0 | 0 | 0 | 57118455721.49 |  | 40753932308.6 | 55087016500
Costos Gestor |  | Valor | Fuente |  |  | Soportes |  | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024
Costos Gestor (Un trimeste 2024) | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2024 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. COSTOS GESTOR PARA UN TRIMESTRE DEL PEI 2024.. | 6482355975 | RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, de Libre Destinación. |  |  | Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca. Fecha 22/02/2024 Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca Fecha 10/07/2024 | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2023 Suscrita por la Secretaria de Vivienda y Hábita del Departamento en su condición de Supervisor del Gestor del PDA Fecha 23/02/2024 | 6482000000 | CDRs Nos. 16770 del 27 de marzo, 16928 del 23 de julio, y 17078 del 16 de septiembre de 2024. | 6482000000
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Cierre Financiero 2025
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. El establecimiento del Cierre Financiero Capítulo 2025 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Metas 2025, Cronograma 2025, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente; En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento. 2. Por ningun motivo se podrá relacionar una bolsa de recursos de disponibilidad para el subcomponente infraestructura, todos los recursos deben ser coherentes con el numeral que antecede. 3.. Se podrá establecer una bolsa de recursos financieros para el subcomponente "Reformulaciones", no obstante, a través de la realización de sesiones de comités directivos o presentación de informes bimestrales se deberán relacionar las reformulaciones que se vayan surtiendo de acuerdo a la normatividad vigente, en ese sentido, una vez la reformulación de los proyectos se vaya relacionando dicha bolsa de recursos tendrá que ir disminuyendo, por lo que será necesario actualizar la disponibilidad. Se aclará que solo se relacionarán los valores adicionales producto de la reformulación y no la totalidad del valor del proyecto. 4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrritorio se permite instar a las Gobernaciones y Gestores PDA a realizar un manejo eficiente y austero a los recursos financieros destinados a Costos Gestor. 5. las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos que fungen como Gestores de los PDA, deberán considerar los apartes del ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1425 de 2019 al aprobar los presupuestos de funcionamiento que atañen a las actividades a desarrollar como Gestores del PDA; Ya que por ningún motivo estas decisiones podrán ser sustento de costos superiores al 5% de lo previsto en el citado artículo. 6. Los recursos destinados a Costos Gestor no podrán contemplarse para el calculo del 5% del respectivo Capítulo. 7. Se aclara que los recursos destinados al pago de servicio a la deuda no podrán contemplarse para el cálculo de ejecución del respectivo capítulo, como tampoco para el de Costos Gestor, por tratarse de recursos que inicialmente se asignan a inversiones ya priorizadas y/o ejecutadas en el marco del PDA. El no acatamiento de esta aclaración, generaría una posible doble ejecución de recursos financieros.
Cierre Financiero 2025
|  |  | Municipios |  |  | Departamento |  |  | Nación |  |  | Autoridad Ambiental | Otros | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024
Componente | Subcomponente | Valor Comprometido | SGP MUNICIPIO | REC. PROPIOS MCIPIO |  | SGP Dpto. | Recursos Propios Dpto. | Rec. Crédito |  | PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida |  |  |  | Vr. Ejecutado (Expedic. CDR FIA) | Soporte Doc. Compromiso | Pagos realizados Vigencia 2025
Inversión en Infraestructura | Total Inversión en Infraestructura | 75687650840 | 5980354774 | 0 | 0 | 56091991126 | 4780000000 | 925200499 | 0 | 7910104441 | 0 | 0 | 0 | 59087806681 |  | 12605153598.88
| Infraestructura en AAA | 49092896043 | 2195000000 | 0 | 0 | 34782591103 | 3280000000 | 925200499 | 0 | 7910104441 | 0 | 0 | 0 | 33764018144 |  | 7683989586
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | 8599311535 |  |  |  | 8599311535 | [7 empty] | 8599311535 | CDR No. 17923 CDR No. 17924 | 2245810521
| OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 6890057713 |  |  |  | 6890057713 | [7 empty] | 6890057713 | CDR No. 17934 CDR No. 17935 | 2646806883
| OPTIMIZACIÒN Y AMPLIACIÒN DEL ACUEEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLLE DEL CAUCA | 10364544455 |  |  |  | 10364544455 | [7 empty] | 10364544455 | CDRs Nos. 18606 y 18608 | 2791372182
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 7910104441 | [7 empty] | 7910104441 |  |  |  | 7910104441 | CDRs Nos. 18436, 18437. 18438, y 18439 | 0
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | 4730000000 |  |  |  | 524799501 | 3280000000 | 925200499 | [7 empty] | 0
| CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA. | 8403877899 |  |  |  | 8403877899
| ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA | 2195000000 | 2195000000 | [12 empty] | 0
| Reformulaciones | 20233623383 | 2397300000 | 0 | 0 | 16336323383 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18962657123 |  | 3654700461.88
| Reformulación CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | 437012416 | 437012416 | [10 empty] | 437012416 | CDRs 17964 y 17965 | 437012416
| Reformulación SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | 716090932 | 716090932 | [10 empty] | 716090932 | CDRs 18441 y 18442 | 70074771.08
| ReformulaciónSISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | 840631475 | 840631475 | [10 empty] | 840631475 | CDRs 18443 y 18444 | 536781435.8
| Reformulacion CONSTRUCCION COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MANATIAL, QUEBRADA SECA Y AREAS DE EXPASION SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | 592220171 |  |  |  | 592220171 | [7 empty] | 592220171 | CDRs 18626 y 18627
| Reformulacion OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALASKA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1219100531 |  |  |  | 1219100531 | [7 empty] | 1219100531 | CDRs 18628 y 18629 | 192264339
| Reformulacion DE LA INTERVENTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL, MUNICIPIO DE VIJES | 60000000 |  |  |  | 60000000 | [7 empty] | 60000000 | CDR 18617
| Reformulacion CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI. | 14222271138 |  |  |  | 14222271138 | [7 empty] | 14222271138 | CDRs 18622 y 18623 | 2147435488
| Reformulacion A LA INTERVENTORIA DE LA OBRA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VERDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA | 192103063 |  |  |  | 192103063 | [7 empty] | 192103063 | CDR 18616 | 146151563
| Reformulacion A PROYECTO ALCANTARILLADO PAPAYAL, PALMIRA. | 124980884 | 124980884 | [10 empty] | 124980884 | CDRs 18613 y 18614 | 124980449
| Reformulac. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL BARRIO INDEPENDENCIA- MUNICIPIO DE RESTREPO-VALLE DEL CAUCA. | 189673763 |  |  |  | 50628480 | 139045283 | [6 empty] | 189673763 | CDRs 18852, 18853 y 18854
| REFORMULACION DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA PAILA ZARZAL | 368572750 |  |  |  |  | 368572750 | [6 empty] | 368572750 | CDRs 19223 y 19224
| BOLSA DE RECURSOS PARA REFORMULACIONES | 1270966260 | 278584293 |  |  | 0 | 992381967
| Preinversiones | 6331131414 | 1388054774 | 0 | 0 | 4943076640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331131414 |  | 1264740051
| FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 850330165 |  |  |  | 850330165 | [7 empty] | 850330165 | CDRs 18204 y 18205 | 255099050
| FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 819950382 |  |  |  | 819950382 | [7 empty] | 819950382 | CDRs 18208 y 18209 | 245985114
| ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | 360592145 |  |  |  | 360592145 | [7 empty] | 360592145 | CDRs 18195 y 18196 | 0
| FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, | 292824646 | 292824646 |  |  | 0 | [7 empty] | 292824646 | CDRs 18212 y 18213 | 87847394
| FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 290444900 | 290444900 |  |  | 0 | [7 empty] | 290444900 | CDRs 18200 y 18201 | 87133468
| FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | 582384806 |  |  |  | 582384806 | [7 empty] | 582384806 | CDRs 18202 y 18203 | 0
| FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | 538632114 |  |  |  | 538632114 | [7 empty] | 538632114 | CDRs 18206 y 18207 | 0
| FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | 472785228 | 472785228 |  |  | 0 | [7 empty] | 472785228 | CDRs 18210 y 18211 | 141835569
| FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 692312192 | 100000000 |  |  | 592312192 | [7 empty] | 692312192 | CDRs 18214, 18215, y 18216 | 207693658
| ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | 633657521 | 232000000 |  |  | 401657521 | [7 empty] | 633657521 | CDRs 18396, 18397, y 18398 | 0
| FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 797217315 |  |  |  | 797217315 | [7 empty] | 797217315 | CDRs 18510 y 18511 | 239145798
| Preinversión No. 4 | 0
| Mecanismo Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Mecanismo Departamental | 0
| Gestión Predial | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 |  | 1723500
| Gestión Predial | 30000000 |  |  |  | 30000000 | [7 empty] | 30000000 | CDR 18920 | 1723500
Aseguramiento de la Prestación | Total Aseguramiento | 1977973005 | 0 | 0 | 0 | 1977973005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977973005 |  | 1112444500
| Plan de Aseguramiento de la Prestación | 1977973005 | 0 | 0 | 0 | 1977973005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977973005 |  | 1112444500
| Fase I: Diagnostico y Prefactibilidad | 468000000 |  |  |  | 468000000 | [7 empty] | 1977973005 | CDR 18663 | 1112444500
| Fase II: Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento | 182000000 |  |  |  | 182000000
| Fase III: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II | 1327973005 |  |  |  | 1327973005
Ambiental | Total Ambiental | 28499434520 | 11884565838 | 658492846 | 0 | 15956375836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265475836 |  | 8304972345
| Plan Ambiental | 10978966653 | 15000000 | 70000000 | 0 | 10893966653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9203066653 |  | 7002333885
Planeación Ambiental , Territorial y Sectorial
| Formulacion,actualizacion y ajustes de 22 PSMV de corregimientos y/o casco urbano de los municipios priorizados del Departamento del Valle del Cauca | 1530000000 |  |  |  | 1530000000 | [7 empty] | 1830000000 | CDR 18512 | 500900000
| Ajuste y actualización 3 PGIRS | 300000000 |  |  |  | 300000000
Saneamiento Basico
| Adquisicion de 5 vehiculos recolectores de residuos solidos | 5700900000 | 15000000 | 70000000 |  | 5615900000 | [7 empty] | 5700000000 | CDRs 18640, 18641, y 18642 | 5699996470
| Clausura de botadero/microrelleno | 480000000 |  |  |  | 480000000
| Estudios y diseños ECA de Bazan Bocana | 495000000 |  |  |  | 495000000
| Construccion ECA Bazan Bocana (B.tura) y mejoramiento Zona de Compost Versalles | 800000000 |  |  |  | 800000000
| CONSTRUCCION OBRAS COPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | 1673066653 |  |  |  | 1673066653 | [7 empty] | 1673066653 | CDR No. 17921 CDR No. 17922 | 801437415
| Subcomponente 2 | 17520467867 | 11869565838 | 588492846 | 0 | 5062409183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5062409183 |  | 1302638460
| CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 5062409183 |  |  |  | 5062409183 | [7 empty] | 5062409183 | CDR No. 17936 CDR No. 17937 | 1302638460
| CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. | 7948058684 | 7359565838 | 588492846
| REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | 4510000000 | 4510000000
Gestión del Riesgo Sectorial | Total Gestión del Riesgo | 132900000 | 0 | 0 | 0 | 132900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Plan Gestión del Riesgo | 132900000 | 0 | 0 | 0 | 132900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Conocimiento del Riesgo | 132900000 |  |  |  | 132900000
| Manejo del Desastre | 0
| REDUCCION | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
Gestión Social | Total Gestión Social | 2245500000 | 0 | 0 | 0 | 2245500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245500000 |  | 616850000
| Bolsa Recursos | 0
| Plan de Gestión Social | 2245500000 | 0 | 0 | 0 | 2245500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245500000 |  | 616850000
| Participación Ciudadana | 390000000 |  |  |  | 390000000 | [7 empty] | 390000000 | CDR No. 18255 | 0
| Comunicación | 640500000 |  |  |  | 640500000 | [7 empty] | 640500000 | CDR No. 18255 | 348200000
| Capacitación | 1215000000 |  |  |  | 1215000000 | [7 empty] | 1215000000 | CDR No. 18255 | 268650000
Componentes Transversales (Si aplica) | Total Transversal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Subcomponente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
TOTAL VALOR COMPROMETIDO |  | 108543458365 | 17864920612 | 658492846 | 0 | 76404739967 | 4780000000 | 925200499 | 0 | 7910104441 | 0 | 0 | 0 | 77576755522 |  | 22639420443.88
Servicio a la Deuda |  | Valor | Fuente | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) | [7 empty] | 88469951577
Servicio a la Deuda - Intereses |  | 4081200000 | SGP Dpto | 3893196055 | CDR 18066, 18615, 18956 y 19471 | 3893196055
Costos Gestor |  | Valor | Fuente | Soportes |  | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho articulo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio. | 7000000000 | Recursos propios del Dpto, de Libre Destinación. | Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2025 Suscrita por la Gobernadora del Vale del Cauca. Fecha: 04 de marzo de 2025. | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por el Secretario de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca, Fecha: 05 de marzo de 2025. | 7000000000 | CDR 18119, 25 mar.2025 | 7000000000
119624658365
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## LINEAMIENTOS Metas-Indicadores
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027) |  |  | LINEAMIENTOS DE DILIGENCIAMIENTO DE METAS
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Componente de Inversión en Infraestructura
Item | Meta | Instrucciones | % Metas que aplican | Ejemplo
1.1 | NO APLICA / POR DEFINIR | Si para el año de la vigencia no se pretende realizar gestión alguna, o si no se tiene claro el alcance de la meta para el año de la vigencia, se debe seleccionar esta opción. | No se diligencia | Se trata de una inversión que se va a realizar gestión a partir de 2025, si la registro desde 2024 puedo seleccionar en este primer año esta opción para dar claridad de que la inversión tendrá gestión desde la siguiente vigencia.
1.2 | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | Si la gestión a realizar involucra la consecución y asignación de recursos para proyectos de pre inversión. | 100% | Se tiene planteada la necesidad pero es necesario realizar estudios y diseños, aún no se cuenta con los recursos para esta consultoría pero la gestión a realizarse se dará en el sentido de conseguir y asignar esos recursos durante el año de la vigencia.
1.3 | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | Si en la gestión se pretende realizar un avance sobre la formulación del proyecto o inversión a cargo del Gestor PDA (ejecutar una pre inversión). | 0% al 100% si es 100% es porque el proyecto se radicará ante un mecanismo de evaluación y viabilización | El Gestor va a ejecutar durante el año de la vigencia una pre inversión o va a adelantar acciones para que se formule el proyecto. Ver relación de porcentajes abajo
1.4 | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio) | Si en la gestión se pretende realizar un APOYO en el avance sobre la formulación del proyecto o inversión a cargo del Municipio o un tercero (ejecutar una pre inversión). | 0% al 100% si es 100% es porque el proyecto se radicará ante un mecanismo de evaluación y viabilización | El municipio ejecuta una pre inversión y requiere un apoyo técnico o financiero de parte del gestor para su ejecución. Ver relación de porcentajes abajo
1.5 | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de un Concepto Favorable en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA del MVCT | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del MVCT, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, etc.
1.6 | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de un Concepto Favorable en el mecanismo departamental de viabilización de proyectos de AAA de la Gobernación Departamental | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del departamento, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, etc.
1.7 | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo departamental de viabilización de proyectos de AAA de la Gobernación Departamental | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren la viabilidad dentro del mecanismo del departamento, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.8 | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA del MVCT | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del MVCT, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.9 | Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos | Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA de otras fuentes (OCAD, DPS, etc.) | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo de otras fuentes (OCAD, DPS, etc.), esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.10 | Iniciar Procesos de Contratación | Si la gestión a realizar pretende lograr el inicio del proceso de contratación de la inversión. Esto es lograr la publicación del proceso en el medio indicado | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que la inversión salga a contratación durante el año de la vigencia.
1.11 | Culminación Procesos de Contratación | Si la gestión a realizar pretende lograr la contratación de la inversión. Esto es lograr que se adjudique la obra e interventoría para que se inicie su ejecución. | 100% | El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el contrato de la inversión sea adjudicado a un contratista que va a desarrollar la obra y a un interventor de la misma.
1.12 | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | Si la gestión a realizar involucra el avance en la ejecución o desarrollo de la inversión. | 0% a 100% | La inversión inicia ejecución y se pretende adelantar acciones para que durante el año de la vigencia se logre avanzar en su ejecución.
1.13 | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | Si la gestión a realizar pretende terminar y finalizar la ejecución o desarrollo de la inversión del PEI en su vigencia actual (2024-2027). | 100% | Se trata de inversiones que se hayan priorizado en la vigencia actual 2024-2027 y que se vayan a terminar durante esta misma vigencia.
1.14 | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | Si la gestión a realizar pretende terminar y finalizar la ejecución o desarrollo de la inversión que viene desde la vigencia anteior del PEI (2020-2023) | 100% | Inversiones que vienen desde el proceso de contratación y ejecución desde la vigencia anterior y que se pretende terminar en la vigencia actual 2024-2027
1.15 | Otros | Cualquier otro hito o meta que esté asociado al desarrollo del componente de inversión en infraestructura | Se deberá definir | Metas de gestión en liquidaciones, gestiones intersectoriales, etc.
Componentes de Aseguramiento de la Prestación, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial y Social
Item | Meta | Instrucciones |  | Ejemplo
2.1 | NO APLICA / POR DEFINIR | Si para el año de la vigencia no se pretende realizar gestión alguna, o si no se tiene claro el alcance de la meta para el año de la vigencia, se debe seleccionar esta opción. | No se diligencia | Se trata de una inversión que se va a realizar gestión a partir de 2025, si la registro desde 2024 puedo seleccionar en este primer año esta opción para dar claridad de que la inversión tendrá gestión desde la siguiente vigencia.
2.2 | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | Si la gestión a adelantarse involucra avanzar en la contratación de una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo) | 100% | Se proyecta avanzar en la contratación de una actividad específica del Plan por Componente, como el Plan de Aseguramiento donde se va a realizar la gestión necesaria para que una actividad de Fortalecimiento Institucional se contrate en el marco de este plan.
2.3 | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | Si la gestión a adelantarse involucra avanzar en la ejecución una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo) | 0% al 100% | Se proyecta avanzar en la ejecución de una actividad específica del Plan por Componente, como el Plan de Aseguramiento donde se va a realizar la gestión necesaria para que una actividad de Fortalecimiento Institucional se ejecute en el marco de este plan.
2.4 | Terminación de la Actividad del Plan | Si la gestión a adelantarse involucra terminar una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo) | 100% | Se proyecta terminar unaactividad específica del Plan por Componente, como el Plan Ambiental donde se va a realizar la gestión necesaria para que una actividad de acompañamiento en la actualización de los PGIRS o PSMV se termine en el marco de este plan.
2.5 | Estados Proyectos infraestructura | Se incluyeron estados concernientes a proyectos de infraestructura en caso de aplicar, asi que estos, se diligenciaran de acuerdo al cuadro que antecede "Componente de Inversión en Infraestructura"
Cuantificación de Avances de Formulación de Proyectos
Diligenciar el porcentaje de Meta de acuerdo con el avance (hito o etapa) que se pretende alcanzar en el año de la vigencia
Ítem | Hito / Etapa | Porcentaje Acumulado
3.1 | Diagnóstico Integral | 11.11%
3.2 | Prefactibilidad, análisis de alternativas. | 22.22%
3.3 | Concertación | 33.33%
3.4 | Estudios y Diseños a nivel de detalle constructivo definitivos | 44.44%
3.5 | Análisis y Gestión Predial - Ambiental | 55.56%
3.6 | Estructuración Institucional | 66.67%
3.7 | Desarrollo Comunitario | 77.78%
3.8 | Formulación del proyecto integral | 88.89%
3.9 | Radicación ante el respectivo mecanismo de evaluación de proyecto | 100%
Relación de Indicadores por Componentes
Esta información se debe diligenciar y registrar de acuerdo con lo estipulado en la Tabla 5. Cumplimiento de Metas por Componente, del Anexo 1 de la Resolución DNP 3169 de 2023
Componente | Código | Indicador | Descripción
Aseguramiento de la Prestación | AP.1 | Población beneficiada - Plan de Aseguramiento | Número de habitantes en suelo urbano y/o rural, beneficiados con el Plan de Aseguramiento del PDA de acuerdo con lo aprobado en el comité directivo para este componente en el período de evaluación.
| AP.2 | Apoyo en obras recibidas a satisfacción | Número de obras relacionadas con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que recibieron a poyo por parte del Gestor, para ser recibidas a satisfacción por parte de las entidades territoriales.
| AP.3 | Informes de cumplimiento del Plan de Aseguramiento | Número de informes requeridos conforme a la normatividad vigente que fueron presentados oportunamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- relacionados con el cumplimiento de cada fase del Plan de Aseguramiento, en el período de evaluación.
| AP.4 | Apoyo en reporte SUI con riesgo alto en IUS | Número de personas prestadoras o asociaciones comunitarias (principalmente con reporte de riesgo alto en el IUS) de los municipios vinculados al PDA, que recibieron apoyo para el reporte de información al SUI.
| AP.5 | Asistencia técnica y fortalecimiento comunitario | Número de habitantes en suelo rural beneficiados con asistencia técnica y fortalecimiento comunitario por parte del PDA.
| AP.6 | Cumplimiento de presupuesto - aseguramiento | Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente de aseguramiento.
| AP.X, (X>6) | Indicadores formulados por el Gestor PDA | Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente
Ambiental | GA.1 | Proyectos Plan Ambiental | Número de proyectos ejecutados en el marco del Plan Ambiental aprobado en el comité directivo.
| GA.2 | Proyectos de requerimientos ambientales AAA | Número de municipios que recibieron apoyo por parte del Gestor PDA para el cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del plan ambiental, relacionados entre otros con permisos, licencias, estudios, concesiones o autorizaciones.
| GA.3 | Estrategias de economía circular | Porcentaje de proyectos ejecutados de economía circular en el marco del plan ambiental enfocados al uso de aguas residuales tratadas y al aprovechamiento de residuos sólidos.
| GA.4 | Estrategias de agua potable y saneamiento básico | Porcentaje de proyectos ejecutados de agua potable y saneamiento básico en el marco del plan ambiental, enfocados a mitigar el impacto ambiental del sector.
| GA.5 | Cumplimiento de presupuesto - ambiental | Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente ambiental.
| GA.X, (X>5) | Indicadores formulados por el Gestor PDA | Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente
Gestión del Riesgo | GDR.1 | Acciones de conocimiento del riesgo | Número de municipios en los cuales se implementaron acciones de conocimiento del riesgo en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.
| GDR.2 | Medidas de reducción de riesgos | Número de municipios con implementación de medidas de reducción del riesgo (obras y acciones ejecutadas).
| GDR.3 | Asistencia técnica y/o apoyo financiero a situaciones de emergencia sectorial | Porcentaje de emergencias que recibieron asistencia técnica y/o recursos por parte del Gestor PDA, del total de emergencias sectoriales que requirieron apoyo del Gestor PDA.
| GDR.4 | Cumplimiento de presupuesto – riesgo sectorial | Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente de riesgo sectorial.
| GDR.X, (X>4) | Indicadores formulados por el Gestor PDA | Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente
Gestión Social | GS.1 | Municipios informados en aspectos de APSB | Número de municipios vinculados al PDA informados en aspectos relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico.
| GS.2 | Participación en municipios sobre proyectos de APSB | Número de municipios vinculados al PDA con mecanismos y espacios de participación implementados en el marco de los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en el municipio.
| GS.3 | Fortalecimiento de capacidades en municipios | Número de municipios vinculados al PDA con procesos implementados para el fortalecimiento de capacidades y competencias asociadas al buen uso del agua potable y saneamiento básico.
| GS.4 | Cumplimiento de presupuesto - social | Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente social.
| GS.X, (X>4) | Indicadores formulados por el Gestor PDA | Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente

## Metas Capítulo 2024 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. El titulo de la presente sesión: Metas Capítulo 2024, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2024. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2024 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027. 2. La presenté sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones priorizadas en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas. 3. La información asociada a los Componentes: Aseguramiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA. 4. El establecimiento de las metas que se relacionen para la vigencia 2024 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2024, Cronograma 2024, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente. En ese sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sección, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.
Metas Capítulo 2024
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  |  |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador del Proyecto | Ejecutor Proyecto de Infraestructura | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta | Meta % | Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Inversión en Infraestructura | Candelaria | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 310 | RURAL | 759947198 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 60% | 66% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Candelaria | CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16811 | URBANO | 1627184931 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 20% | 80% | 60.78% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Pradera | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1381 | RURAL | 4302464195 | MVCT | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| San Pedro | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 995 | RURAL | 3189761386 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | 25% | 25% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 6809125608 | MVCT | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 2100000000 | MVCT | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2012 | RURAL | 6245832566 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 570 | RURAL | 1902641676 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTUA | MUNICIPIO | GESTOR PDA | 1229 | RURAL | 8068306530 | MVCT | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 40% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buenaventura | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CÓRDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 5474 | URBANO | 2897810604 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | 99% | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Bugalagrande | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 287 | RURAL | 8629391072 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| San Pedro | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2212 | RURAL | 3856320705 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| El Dovio | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1703233464 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| El Dovio | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1454268391 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 30% | 57.82% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Zarzal | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 33243 | URBANO | 40576561520 | MVCT | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | 60% | 63.14% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Sevilla | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 471 | RURAL | 1438589730 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 60% | 49.1% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4945 | RURAL | 7726230231 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 71% | 76.5% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra y Guacari | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 90159 | RURAL | 33343727699 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 30% | 62% | 66% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga, Ginebra y la Cumbre. | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 287 | RURAL | 106202394 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Rio Frio | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 746 | RURAL | 3900171006 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Vijes | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 505 | RURAL | 1472425092 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 80% | 56.83% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | MUNICIPIO | GESTOR PDA | 445 | RURAL | 4097821887 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Palmira | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3659 | RURAL | 6409577401 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 862 | RURAL | 4036655465 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 41% | 52.07% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1888 | RURAL | 3039670487 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 58% | 98.75% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4520 | RURAL | 19124434741 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 50% | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Palmira | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3200 | RURAL | 22599811408 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 60% | 60% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1100 | RURAL | 4690683324 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 78% | 82% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16978 | RURAL | 22662568872 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 40% | 11% | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| La Cumbre | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1300 | RURAL | 6350000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 80% | 80% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Bolivar | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1169 | RURAL | 1576262129 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Andalucia | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1959 | RURAL | 4703202941 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | 72% | 79.6% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Guacari | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3144 | RURAL | 19896945530 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 97% | 99% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 577 | RURAL | 644868125 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 80% | 80% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga | COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 13325 | URBANO | 4258362849 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 95% | 95% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| La Union | OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 6796 | RURAL | 3843634757 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 40% | 2% | 18% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  |  |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta | Meta % | Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Aseguramiento | Buga, El Cerrito, Ginebra, La Unio, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Yotoco, Bugalagrande, Yumbo, Palmira, Ginebra | FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION - Fortalecimiento institucional en 36 comunidades en componentes legal, administrativo, financiero y comercial. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 20503 | RURAL | 702000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 20% | 53.8% | 98.14% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira, Buga, Cartago, Ulloa, Alcala, Obando, Toro, Cerrito, Candelaria, Pradera, Ginebra, Guacari, San Pedro, Yotoco, Calima, Restrepo, Vijes, La Union y Roldanillo | CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES - Mediante convenio con el SENA, para la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en normas técnicas de instalación de aparatos sanitarios, fundamentos para la potabilización de agua o técnicas para la desinfección del agua. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 200 | RURAL | 453360000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 20% | 0% | 25% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  |  |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta | Meta % | Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Ambiental | Buenaventura | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ECA EN BAZÁN BOCANA / DISTRITO DE BUENAVENTURA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3500 | RURAL | 495089593 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Caicedonia | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 24691 | MIXTO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Toro | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 10432 | MIXTO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Obando | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 10432 | MIXTO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Departamento | MEMORANDO DE INTENCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | 2363521 | MIXTO | 34003137068 | OTRO | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 75% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  |  |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta | Meta % | Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Gestión del Riesgo Sectorial
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  |  |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta | Meta % | Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Gestión Social | Ansermanuevo, Bolivar, Bugalagrande, Candelaria, El Aguila, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Yotoco | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2830 | RURAL | 2497215000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira y El Cerrito | LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 938750000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 100% |  | 0% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Metas Capítulo 2025
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. La presente sesión solo se diligenciará cuando se prevea aprobar el Capítulo 2025 del PEI. 2. El titulo de la presente sesión: Metas Capítulo 2025, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2025. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2025 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027, contemplando las metas logradas durante la vigencia 2024. 3. La presenté sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones priorizadas en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas. 4. La información asociada a los Componentes: Aseguramiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA. 5. El establecimiento de las metas que se relacionen para la vigencia 2025 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2025, Cronograma 2025, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente. En ese sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sección, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.
Metas Capítulo 2025
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 | [7 empty] | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador del Proyecto | Ejecutor Proyecto de Infraestructura | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Inversión en Infraestructura | Candelaria | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 310 | RURAL | 759947198 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 60% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 81.5% | 85% | 99% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Candelaria | CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16811 | URBANO | 1627184931 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 60.8% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 99% | 99% | 99% | 99.4% | 99% | 99% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Pradera | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1381 | RURAL | 4302464195 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| San Pedro | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 995 | RURAL | 3189761386 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Buenaventura | ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 6809125608 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Buenaventura | ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 2100000000 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Buenaventura | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2012 | RURAL | 8403877899 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 89% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
| Buenaventura | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 570 | RURAL | 1902641676 | MVCT | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 89% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Buenaventura | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | MUNICIPIO | GESTOR PDA | 1229 | RURAL | 7910104441 | MVCT | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CÓRDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 5474 | URBANO | 2897810604 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| El Dovio | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1454268391 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 58% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 78.98% | 79.2% | 79.4% | 79.4% | 83.8% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Zarzal | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 33243 | URBANO | 40576561520 | MVCT | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 63% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 63.14% | 63.14% | 79.8% | 85% | 89.2% | 94.8% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Sevilla | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 471 | RURAL | 1438589730 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 89.77% | 93.94% | 99% | 99% | 99% | 99% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4945 | RURAL | 7726230231 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 77% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 81% | 89.4% | 93.5% | 96.7% | 98% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra y Guacari | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 90159 | RURAL | 33343727699 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 66% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | 82.4% | 82.9% | 83.5% | 71% | 72.1% | 74.6% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga, Ginebra y la Cumbre. | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 287 | RURAL | 106202394 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | [7 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Vijes | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 505 | RURAL | 1472425092 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 57% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 61.03% | 62.95% | 64% | 65.34% | 80.2% | 90% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3659 | RURAL | 6409577401 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR | [7 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 862 | RURAL | 4036655465 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 52.07% | 52.07% | 57% | 59% | 59.8% | 59.8% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1888 | RURAL | 3039670487 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4520 | RURAL | 19124434741 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 80% | 80% | 82% | 83% | 84% | 84% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3200 | RURAL | 22599811408 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 70% | 70% | 72% | 75% | 80% | 60% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100%
| Palmira | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1100 | RURAL | 4690683324 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 92% | 82% | 91% | 96% | 98% | 99% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16978 | RURAL | 22662568872 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 40% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 90% | 91% | 94% | 95% | 95% | 96% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| La Cumbre | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1300 | RURAL | 6350000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| Bolivar | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1169 | RURAL | 1576262129 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Andalucia | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1959 | RURAL | 4703202941 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 91% | 93% | 94% | 94% | 95% | 90% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Guacari | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3144 | RURAL | 19896945530 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 577 | RURAL | 644868125 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 80% | 80% | 81% | 81% | 83% | 83% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga | COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 13325 | URBANO | 4258362849 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 97% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 95% | 95% | 95% | 97.5% | 98% | 95% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| La Union | OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 6796 | RURAL | 3843634757 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 40% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 23% | 29.5% | 36% | 50% | 65% | 66.8% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Bugalagrande | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 287 | RURAL | 8629391072 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.42% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| San Pedro | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2212 | RURAL | 3856320705 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.93% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura | OPTIMIZACIÒN Y AMPLIACIÒN DEL ACUEEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1950 | RURAL | 10364544455 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 90% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Palmira | ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 450 | RURAL | 2195000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Bugalagrande | FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1700 | RURAL | 850330165 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Buga | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2208 | RURAL | 819950382 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
| EL Cerrito | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 12871 | RURAL | 360592145 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 800 | RURAL | 292824646 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 700 | RURAL | 290444900 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Florida | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1012 | RURAL | 582384806 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
| Pradera | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1204 | RURAL | 538632114 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
| Palmira | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 416 | RURAL | 472785228 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Restrepo | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 216 | RURAL | 692312192 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
| El Aguila | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 750 | RURAL | 633657521 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
| La Victoria | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 698 | RURAL | 797217315 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 | [7 empty] | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Aseguramiento | Buga, El Cerrito, Ginebra, La Unio, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Yotoco, Bugalagrande, Yumbo, Palmira, Ginebra | FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION - Fortalecimiento institucional en 36 comunidades en componentes legal, administrativo, financiero y comercial. (Vigencia 2024) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 20503 | RURAL | 702000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 98% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira, Buga, Cartago, Ulloa, Alcala, Obando, Toro, Cerrito, Candelaria, Pradera, Ginebra, Guacari, San Pedro, Yotoco, Calima, Restrepo, Vijes, La Union y Roldanillo | CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES - Mediante convenio con el SENA, para la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en normas técnicas de instalación de aparatos sanitarios, fundamentos para la potabilización de agua o técnicas para la desinfección del agua. (Vigencia 2024) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 200 | RURAL | 453360000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 25% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, El Cairo, El Dovio La Union, La Victoria, Obando,Roldanillo, Sevilla,Torto, Ulloa, Versalles, Zarzal | FASE I DIAGNOSTICO Y PREFACTIBILIDAD : Diagnostico Actualizado (Programa SIASAR) Informe complementario Linea Base de Indicadores Identificación de Riesgos financieros y operacionales Informe de Viabilidad del prestador Actas de concertación | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 18355 | RURAL | 468000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, El Cairo, El Dovio La Union, La Victoria, Obando,Roldanillo, Sevilla,Torto, Ulloa, Versalles, Zarzal | FASE II.DEFINICION DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL ASEGURAMIENTO: Planes de fortalecimiento institucional Censo y actualización de suscriptores | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 18355 | RURAL | 182000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 48% | 80% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, El Cairo, El Dovio La Union, La Victoria, Obando,Roldanillo, Sevilla,Torto, Ulloa, Versalles, Zarzal | FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Consolidación de capacidades operativas, financieras y administrativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de acueducto | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 18355 | RURAL | 650000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Zarzal, Toro, Caicedonia, Sevilla, Tuluá, RioFrio, Roldanillo, Trujillo, Andalucía, Bugalagrande, Cali, Jamundí, Yumbo, la Cumbre, Vijes, Dagua | FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Capacitación en competencias laborales | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 180 | RURAL | 521973005 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, El Cairo, El Dovio La Union, La Victoria, Obando,Roldanillo, Sevilla,Torto, Ulloa, Versalles, Zarzal | FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Evaluación y seguimiento que evidencie los resultados y procesos del plan de aseguramiento. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 18355 | RURAL | 156000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Ambiental | ANDALUCIA, CALIMA EL DARIÉN CANDELARIA, RIOFRIO, BUGALAGRANDE, DAGUA, TORO Y VIJES | Formulacion,actualizacion y ajustes de 22 PSMV de corregimientos y/o casco urbano de los municipios priorizados del Departamento del Valle del Cauca | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 393034 | RURAL | 1530000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
| BOLIVAR , GUACARI, ULLOA | Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 30367 | URBANO | 300000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 55% | 90% | 99%
| YOTOCO, EL DOVIO, BOLIVAR, ALCALA, ULLOA | Adquisición de cinco vehículos compactadores de residuos solidos | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 33829 | URBANO | 5700900000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| BUENAVENTURA | Estudios y Diseños para la construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3500 | MIXTO | 495000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| BUENAVENTURA | Construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3500 | MIXTO | 800000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ALCALA | Clausura del microrelleno del municipio de Alcalá | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 11141 | MIXTO | 480000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| RIO FRIO | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 746 | RURAL | 5062409183 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| PALMIRA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2345 | RURAL | 7948058684 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| PALMIRA | REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 445 | RURAL | 4510000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| El Dovio | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1673066653 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 40% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 | [7 empty] | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Gestión Social | Ansermanuevo, Bolivar, Bugalagrande, Candelaria, El Águila, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Yotoco | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2830 | RURAL | 2497215000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira y El Cerrito | LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 938750000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | Terminación de la Actividad del Plan | 0% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 50% | 55% | 70% | 80% | 100% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira, El Cerrito, Bugalagrande, San Pedro, Dovio. | REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Toro, Buenaventura, Palmira, El Cerrito, Pradera, Buga, Restrepo, Obando, | REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 525500000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala, Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | REALIZAR DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE UTILIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4650000 | MIXTO | 35000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 23% | 49% | 70% | 90% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio | SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 15000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 25% | 28% | 32% | 35% | 45% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 10% | 15% | 15% | 25% | 40% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EN EXCEL) DE LAS PQRS RECIBIDAS POR CADA OBRA QUE PERMITA ANALIZAR LOS CASOS MÁS RECURRENTES | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 60000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 10% | 15% | 25% | 40% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 55000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 20% | 25% | 35% | 50% | 65% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 25000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 24.4% | 26% | 30% | 32% | 45% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira y El Cerrito | DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 90000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro | ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 60000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 10% | 0% | 20% | 22% | 35% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala, Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4650000 | MIXTO | 50000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 10% | 18% | 25% | 25% | 40% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro | REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 75000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira y El Cerrito | REALIZAR CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GESTOR DEL PDA Y LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE CADA MUNICIPIO, CAPACITANDO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y COORDINADORES ACADÉMICOS Y TALLERES MOTIVACIONALES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEFENSORES DEL AGUA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 80000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Guacarí, Jamundi, Roldanillo | LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 1130000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
| Guacarí, Jamundi, Roldanillo | REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1500 | RURAL | 5000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 | [7 empty] | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Gestion del Riesgo Sectorial
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 | [7 empty] | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta | Meta % | Ejecución 2025 (%) 28 Febrero 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Abril 2025 | Ejecución 2025 (%) 30 Junio 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Agosto 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Octubre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Meta | Meta %
Componentes Transversales
[14 empty] | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48% |  | 48%
[14 empty] | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48% |  | 48%
[14 empty] | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48% |  | 48%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Cierre Financiero 2026 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. El establecimiento del Cierre Financiero Capítulo 2025 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Metas 2026, Cronograma 2026, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente; En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento. 2. Por ningun motivo se podrá relacionar una bolsa de recursos de disponibilidad para el subcomponente infraestructura, todos los recursos deben ser coherentes con el numeral que antecede. 3. Se podrá establecer una bolsa de recursos financieros para el subcomponente "Reformulaciones", no obstante, a través de la realización de sesiones de comités directivos o presentación informes bimestrales se deberán relacionar las reformulaciones que se vayan surtiendo de acuerdo a la normatividad vigente, en ese sentido, una vez la reformulación de los proyectos se vaya relacionando dicha bolsa de recursos tendrá que ir disminuyendo, por lo que será necesario actualizar la disponibilidad. Se aclará que solo se relacionarán los valores adicionales producto de la reformulación y no la totalidad del valor del proyecto. 4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrritorio se permite instar a las Gobernaciones y Gestores PDA a realizar un manejo eficiente y austero a los recursos financieros destinados a Costos Gestor. 5. las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos que fungen como Gestores de los PDA, deberán considerar los apartes del ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1425 de 2019 al aprobar los presupuestos de funcionamiento que atañen a las actividades a desarrollare como Gestores del PDA; Ya que por ningún motivo estas decisiones podrán ser sustento de costos superiores al 5% de lo previsto en el citado artículo. 6. Los recursos destinados a Costos Gestor no podrán contemplarse para el calculo del 5% del respectivo Capítulo. 7. Se aclara que los recursos destinados al pago de servicio a la deuda no podrán contemplarse para el cálculo de ejecución del respectivo capítulo, como tampoco para el de Costos Gestor, por tratarse de recursos que inicialmente se asignan a inversiones ya priorizadas y/o ejecutadas en el marco del PDA. El no acatamiento de esta aclaración, generaría una posible doble ejecución de recursos financieros.
Cierre Financiero 2026
|  |  | Municipios |  |  | Departamento |  |  | Nación |  |  | Autoridad Ambiental | Otros | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Componente | Subcomponente | Valor Comprometido | SGP Mcpios | Otros Recursos Mcpios |  | SGP Dpto. | Recursos Propios Dpto. | Creditos
Inversión en Infraestructura | Total Inversión en Infraestructura | 45911100000 | 4250500000 | 0 | 0 | 36360600000 | 4100000000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Infraestructura en AAA | 36067600000 | 3595000000 | 0 | 0 | 27172600000 | 4100000000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | 4730000000 |  |  |  | 4730000000
| CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA. | 9695600000 |  |  |  | 9695600000
| ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA | 2595000000 | 2595000000
| CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DEL EL CERRITO | 8300000000 | 1000000000 |  |  | 7300000000
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | 5047000000 |  |  |  | 5047000000
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | 5700000000 |  |  |  | 400000000 | 4100000000 | 1200000000
| Reformulaciones | 9793500000 | 655500000 | 0 | 0 | 9138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Bolsa Recursos Reformulaciones | 9793500000 | 655500000 |  |  | 9138000000
| Reformulación No. 1 | 0
| Reformulación No. 2 | 0
| Reformulación No. 3 | 0
| Preinversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Mecanismo Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Mecanismo Departamental | 0
| Gestión Predial | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gestión Predial | 50000000 |  |  |  | 50000000
Aseguramiento de la Prestación | Total Aseguramiento | 1917000000 | 0 | 0 | 0 | 1917000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Plan de Aseguramiento de la Prestación | 1917000000 | 0 | 0 | 0 | 1917000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BOLSA DE RECURSOS | 1917000000 |  |  |  | 1917000000
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | 0
| Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. | 0
| Fase 3: Puesta en Marcha estrategia Fase 2. | 0
Ambiental | Total Ambiental | 30411705027 | 23980105027 | 588500000 | 0 | 5843100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y SECTORIAL | 680000000 | 0 | 0 | 0 | 680000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| FORMULACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE ALGUNAS ÁREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 680000000 |  |  |  | 680000000
| Saneamiento Basico | 12953058684 | 11869558684 | 588500000 | 0 | 495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. | 7948058684 | 7359558684 | 588500000
| REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | 4510000000 | 4510000000
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ECA DE BAZAN BOCANA | 495000000 |  |  |  | 495000000
| Subcomponente 2 | 16778646343 | 12110546343 | 0 | 0 | 4668100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO CONFORMADOS POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA | 12110546343 | 12110546343
| CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | 4668100000 |  |  |  | 4668100000
Gestión del Riesgo Sectorial | Total Gestión del Riesgo | 409200000 | 0 | 0 | 0 | 409200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Conocimiento | 409200000 | 0 | 0 | 0 | 409200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Implementación y seguimiento al PGRS, Asistencia Técnica a PEC y PGRDEPP, y análisis sobre Riesgos y gestión sobre Propuesta Estratégica en AA | 139200000 |  |  |  | 139200000
| Sistema de Información propio, y digitalización del aplicativo del viceministerio de APSB. | 120000000 |  |  |  | 120000000
| Diseños hidráulico y estructural del proyecto por mitigación del riesgo de sequía, Montañitas (La Cumbre y Yumbo) | 150000000 |  |  |  | 150000000
| Subcomponente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
Gestión Social | Total Gestión Social | 2265500000 | 0 | 0 | 0 | 2265500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Plan de Gestión Social | 2265500000 | 0 | 0 | 0 | 2265500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Participación Ciudadana | 410000000 |  |  |  | 410000000
| Comunicación | 640500000 |  |  |  | 640500000
| Capacitación | 1215000000 |  |  |  | 1215000000
Componentes Transversales (Si aplica) | Total Transversal | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
| Subcomponente 1 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
| Inversión No. 1 | 0
| Inversión No. 2 | 0
| Inversión No. 3 | 0
| Inversión No. 4 | 0
TOTAL VALOR COMPROMETIDO |  | 80914505027 | 28230605027 | 588500000 | 0 | 46795400000 | 4100000000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Servicio a la Deuda |  | Valor | Fuente | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Servicio a la Deuda- capital e intereses |  | 8768300000 | SGP-Dpto
Costos Gestor |  | Valor | Fuente | Soportes |  | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Soporte Documento Compromiso | Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2026 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho articulo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio. | 7000000000 | Recursos propios del Dpto, de Libre Destinación. | Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2026 Suscrita por la Gobernadora del Departamento deL Valle del Cauca Fecha 15/12/2025 | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2025 Suscrita por el Secretario de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca, Fecha 17/12/2025
96682805027
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCHEZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO
OBSERVACIONES:

## Metas Capítulo 2026 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. La presente sesión solo se diligenciará cuando se prevea aprobar el Capítulo 2026 del PEI. 2. El titulo de la presente sesión: Metas Capítulo 2026, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2026. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2026 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027, contemplando las metas logradas durante la vigencia 2024 y 2025. 3. La presenté sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones priorizadas en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas. 4. La información asociada a los Componentes: Aseguramiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA. 5. El establecimiento de las metas que se relacionen para la vigencia 2026 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2026, Cronograma 2026, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente. En ese sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sección, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador del Proyecto | Ejecutor Proyecto de Infraestructura | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 (proyectada) | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
| PRADERA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1381 | RURAL | 4730000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 61% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | [6 empty] | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80%
| BUENAVENTURA | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2012 | RURAL | 9695600000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 89% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | [6 empty] | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50%
| PALMIRA | ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 450 | RURAL | 2195000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| El CERRITO | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DEL CERRITO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 12871 | RURAL | 8300000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | [6 empty] | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80%
| FLORIDA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1012 | RURAL | 5047000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 20% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| EL AGUILA | CONSTRUCCION ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBAN | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 750 | RURAL | 5700000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 20% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50%
| Candelaria | CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16811 | URBANO | 1627184931 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 61% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| SAN PEDRO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 995 | RURAL | 3189761386 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 70% | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| BUENAVENTURA | ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 6809125608 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | [6 empty] | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100%
| BUENAVENTURA | ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 320000 | URBANO | 2100000000 | MVCT | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 60% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| BUENAVENTURA | SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 570 | RURAL | 1902641676 | MVCT | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 89% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 100% | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 100% | [6 empty] | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100%
| BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | MUNICIPIO | GESTOR PDA | 1229 | RURAL | 7910104441 | MVCT | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 1% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | [6 empty] | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| EL DOVIO | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1454268391 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 58% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 83% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ZARZAL | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 33243 | URBANO | 40576561520 | MVCT | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 63% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 92% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| SEVILLA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 471 | RURAL | 1438589730 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4945 | RURAL | 7726230231 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 77% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Ginebra y Guacari | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 90159 | RURAL | 33343727699 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 66% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 76% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| VIJES | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. ( Incluye Reformulacion) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 505 | RURAL | 1472425092 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 57% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 862 | RURAL | 4036655465 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 74% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4520 | RURAL | 19124434741 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 84% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3200 | RURAL | 22599811408 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 88% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| PALMIRA | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1100 | RURAL | 4690683324 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16978 | RURAL | 22662568872 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 40% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 96% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | [6 empty] | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100%
| LA CUMBRE | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1300 | RURAL | 6350000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 72% | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | [6 empty] | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100%
| ANDALUCIA | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1959 | RURAL | 4703202941 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| GUACARI | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3144 | RURAL | 19896945530 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| BUGA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 577 | RURAL | 644868125 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 83% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| BUGA | COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 13325 | URBANO | 4258362849 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 97% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 99% | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| La Union | OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 6796 | RURAL | 3843634757 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 40% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Bugalagrande | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 287 | RURAL | 8629391072 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 10% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| San Pedro | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2212 | RURAL | 3856320705 | DEPARTAMENTAL (PDA) | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 10% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura | OPTIMIZACIÒN Y AMPLIACIÒN DEL ACUEEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1950 | RURAL | 10364544455 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 10% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | [6 empty] | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100%
| Bugalagrande | FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1700 | RURAL | 850330165 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buga | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2208 | RURAL | 819950382 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| EL Cerrito | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 12871 | RURAL | 360592145 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 800 | RURAL | 292824646 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 700 | RURAL | 290444900 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Florida | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1012 | RURAL | 582384806 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Pradera | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1204 | RURAL | 538632114 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Palmira | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 416 | RURAL | 472785228 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Restrepo | FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 216 | RURAL | 692312192 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| El Aguila | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 750 | RURAL | 633657521 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| La Victoria | FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 698 | RURAL | 797217315 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
[14 empty] | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
Aseguramiento | Zarzal, Toro, Caicedonia, Sevilla, Tuluá, RioFrio, Roldanillo, Trujillo, Andalucía, Bugalagrande, Cali, Jamundí, Yumbo, la Cumbre, Vijes, Dagua | FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Capacitación en competencias laborales (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 180 | RURAL | 521973005 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 50% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR | 48%
| Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, El Cairo, El Dovio La Union, La Victoria, Obando,Roldanillo, Sevilla,Torto, Ulloa, Versalles, Zarzal | FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Evaluación y seguimiento que evidencie los resultados y procesos del plan de aseguramiento. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 18355 | RURAL | 156000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 98% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
Ambiental | ANDALUCIA, CALIMA EL DARIÉN CANDELARIA, RIOFRIO, BUGALAGRANDE, DAGUA, TORO Y VIJES | Formulacion,actualizacion y ajustes de 22 PSMV de corregimientos y/o casco urbano de los municipios priorizados del Departamento del Valle del Cauca | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 393034 | RURAL | 1530000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 30% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48%
| BOLIVAR , GUACARI, ULLOA | Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 30367 | URBANO | 300000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 99% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  | 48%
| YOTOCO, EL DOVIO, BOLIVAR, ALCALA, ULLOA | Adquisición de cinco vehículos compactadores de residuos solidos | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 33829 | URBANO | 5700900000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | NO APLICA / POR DEFINIR |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | NO APLICA / POR DEFINIR
| BUENAVENTURA | Estudios y Diseños para la construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3500 | MIXTO | 495000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 50% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | NO APLICA / POR DEFINIR | 48%
| BUENAVENTURA | Construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 3500 | MIXTO | 800000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 50% | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 50% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | Terminación de la Actividad del Plan | 100%
| ALCALA | Clausura del microrelleno del municipio de Alcalá | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 11141 | MIXTO | 480000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 50% | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | [6 empty] | Terminación de la Actividad del Plan | 100%
| RIO FRIO | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 746 | RURAL | 5062409183 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Culminación Procesos de Contratación | 100% | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2345 | RURAL | 7948058684 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 70% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| PALMIRA | REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 445 | RURAL | 4510000000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 70% | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| El Dovio | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 7257 | URBANO | 1673066653 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 81% | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| POR DEFINIR | FORMULACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE ALGUNAS ÁREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | POR DEFINIR | URBANO | 680000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PALMIRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO CONFORMADOS POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 2345 | RURAL | 12110546343.48 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
| PRADERA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1204 | RURAL | 4668100000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | [6 empty] | Iniciar Procesos de Contratación | 100%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
Gestión del Riesgo Sectorial | Alcala,Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | Implementación y seguimiento al PGRS, Asistencia Técnica a PEC y PGRDEPP, y análisis sobre Riesgos y gestión sobre Propuesta Estratégica en AA | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4650000 | MIXTO | 139200000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala,Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | Sistema de Información propio, y digitalización del aplicativo del viceministerio de APSB. | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4650000 | MIXTO | 120000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | NO APLICA / POR DEFINIR
| LA CUMBRE - YUMBO | Diseños hidráulico y estructural del proyecto por mitigación del riesgo de sequía, Montañitas (La Cumbre y Yumbo) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1800 | RURAL | 150000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
Gestión Social | Buenaventura, Toro, Palmira, El Cerrito, Bugalagrande, San Pedro, Dovio. | REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 80% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Toro, Buenaventura, Palmira, El Cerrito, Pradera, Buga, Restrepo, Obando, | REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 525500000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 90% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio | SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 15000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 60% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 60% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EN EXCEL) DE LAS PQRS RECIBIDAS POR CADA OBRA QUE PERMITA ANALIZAR LOS CASOS MÁS RECURRENTES. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 60000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 55% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 55000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 90% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro, Gobernación del Valle del Cauca. | ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 25000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 60% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Toro, Palmira y El Cerrito | DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1000 | RURAL | 90000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 33% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro | ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 60000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 50% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala, Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 4650000 | MIXTO | 50000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 50% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Buenaventura, Bugalagrande, San pedro, Palmira, Dovio, Riofrio, El Cerrito, Toro | REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 16329 | RURAL | 75000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 75% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Guacarí, Jamundi, Roldanillo | REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA. (2025) | GESTOR PDA | GESTOR PDA | 1500 | RURAL | 5000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 70% | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PRADERA, FLORIDA, PALMIRA, BUENAVENTURA, EL AGUILA, YUMBO, EL CERRITO | REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. | Gestor PDA | Gestor PDA | 19680 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| GINEBRA, BUGA, SEVILLA, SAN PEDRO | REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. | Gestor PDA | Gestor PDA | 708 | RURAL | 570500000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala,Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | REALIZAR DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE UTILIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE | Gestor PDA | Gestor PDA | 4652512 | RURAL | 35000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PRADERA, FLORIDA, PALMIRA, BUENAVENTURA, EL AGUILA, YUMBO. EL CERRITO. | SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. | Gestor PDA | Gestor PDA | 19680 | RURAL | 15000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| PRADERA, FLORIDA, PALMIRA, BUENAVENTURA, EL AGUILA, YUMBO. EL CERRITO | VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. | Gestor PDA | Gestor PDA | 5550 | RURAL | 20000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ZARZAL, BUGA, ANDALUCIA, VIJES, LA UNION PALMIRA, RESTREPO, GINEBRE, GUACARI, BUENAVENTURA, BUGALAGRANDE, SAN PEDRO. | REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. | Gestor PDA | Gestor PDA | 14051 | RURAL | 80000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ZARZAL, BUGA, ANDALUCIA, VIJES, LA UNION PALMIRA, RESTREPO, GINEBRE, GUACARI, BUENAVENTURA, BUGALAGRANDE, SAN PEDRO. | ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. | Gestor PDA | Gestor PDA | 14051 | RURAL | 30000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ANSERMANUEVO, BOLIVAR, EL CAIRO, RIO FRIO, SEVILLA, TORO, ULLOA, VIJES, YOTOCO | DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN | Gestor PDA | Gestor PDA | 2034 | RURAL | 90000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ZARZAL, BUGA, ANDALUCIA, VIJES, LA UNION PALMIRA, RESTREPO, GINEBRE, GUACARI, BUENAVENTURA, BUGALAGRANDE, SAN PEDRO, PRADERA, FLORIDA, PALMIRA, BUENAVENTURA, EL AGUILA, YUMBO. EL CERRITO | ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES | Gestor PDA | Gestor PDA | 33731 | RURAL | 15000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| Alcala, Ansermanuevo,AndaluciaB/vent,Bolivar,Caicedonia Bu/grande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundi, La cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio, Florida, Sanpedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijesm Yotoco, Yumbo, Zarzal. | ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL | Gestor PDA | Gestor PDA | 4652512 | RURAL | 95000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| ZARZAL, BUGA, ANDALUCIA, VIJES, LA UNION PALMIRA, RESTREPO, GINEBRE, GUACARI, BUENAVENTURA, BUGALAGRANDE, SAN PEDRO, PRADERA, FLORIDA, PALMIRA, BUENAVENTURA, EL AGUILA, YUMBO. EL CERRITO | REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA | Gestor PDA | Gestor PDA | 33731 | RURAL | 80000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| GINEBRA, BUGA, SEVILLA, SAN PEDRO | REALIZAR CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GESTOR DEL PDA Y LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE CADA MUNICIPIO, CAPACITANDO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y COORDINADORES ACADÉMICOS Y TALLERES MOTIVACIONALES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEFENSORES DEL AGUA | Gestor PDA | Gestor PDA | 708 | RURAL | 80000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| POR DEFINIR | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | Gestor PDA | Gestor PDA | POR DEFINIR | RURAL | 1125000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| POR DEFINIR | DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA | Gestor PDA | Gestor PDA | POR DEFINIR | RURAL | 5000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
| GINEBRA, BUGA, SEVILLA, SAN PEDRO | REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA | Gestor PDA | Gestor PDA | 708 | RURAL | 5000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | NO APLICA / POR DEFINIR |  | NO APLICA / POR DEFINIR |  | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | [6 empty] | NO APLICA / POR DEFINIR
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 | [7 empty] | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta | Meta % | Ejecución 2026 (%) 28 Febrero 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Abril 2026 | Ejecución 2026 (%) 30 Junio 2026 | Ejecución 2026(%) 31 Agosto 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Octubre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta %
Componentes Transversales | [21 empty] | 48%
48%
48%
48%
48%
48%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCHEZ GUZMAN |  | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Metas Capítulo 2027 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027) | [6 empty] | Logos: Departamento, Gestor.
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA XXX)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. La presente sesión solo se diligenciará cuando se prevea aprobar el Capítulo 2027 del PEI. 2. El titulo de la presente sesión: Metas Capítulo 2025, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2025. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2027 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027, contemplando las metas logradas durante la vigencia 2024,2025 y 2026. 3. La presenté sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones priorizadas en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas. 4. La información asociada a los Componentes: Aseguramiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA. 5. El establecimiento de las metas que se relacionen para la vigencia 2027 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2027, Cronograma 2027, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente. En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento. En ese sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sección, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador del Proyecto | Ejecutor Proyecto de Infraestructura | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025 (%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Inversión en Infraestructura | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Aseguramiento | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Ambiental | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Gestión del Riesgo Sectorial | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 30% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 30% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 30% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 30% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 30% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Gestión Social | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [8 empty] | CAPÍTULO 2024 |  | CAPÍTULO 2025 |  | CAPÍTULO 2026 |  | CAPÍTULO 2027
Componente | Municipio(s) | Inversión | Formulador Inversión | Ejecutor Inversión | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Evaluación y Viabilización | Meta Lograda 31 Diciembre 2024 | Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024 | Meta Lograda 31 Diciembre 2025 | Ejecución 2025(%) 31 Diciembre 2025 | Meta Lograda 31 Diciembre 2026 | Ejecución 2026 (%) 31 Diciembre 2026 | Meta | Meta % | Ejecución 2027 (%) 28 Febrero 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Abril 2027 | Ejecución 2027 (%) 30 Junio 2027 | Ejecución 2027(%) 31 Agosto 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Octubre 2027 | Ejecución 2027 (%) 31 Diciembre 2027
Componentes Transversales | [9 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
[10 empty] | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
Nombre |  | Nombre

## Cronograma 2024 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA )
Cronograma 2024
Planeación Capítulo 2024 |  |  |  |  | Seguimiento Capítulo 2024
Inversión en Infraestructura | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversion 31 Octubre 2024 | Estado Inversion 31 Diciembre 2024
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2025-02-20 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 60% | Instalacion de los equipos electrónicos en la caseta de monitoreo remoto de caudales y corrección de algunas fugas en acometidas. Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 66%
CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 20% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2023-06-13 | 2025-03-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 80% | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 60.8%, el valor se actualizo conforme a la reformulación del proyecto. Se continua con la Construccion de de estructuras de separacion, instalacion de tuberias de alcantarillado.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-03-21 | 2025-04-01 | El proyecto fue radicado al MVCT para su revisión, a la fecha ya se supero la revisión preliminar y se encuentra en revisión por parte del grupo de especialistas. El gestor se encuentra dando respuestas a observaciones presentadas en los componentes de topografia, geotecnia y gestion predial. | El proyecto fue radicado al MVCT para su revisión, a la fecha ya se supero la revisión preliminar y se encuentra en revisión por parte del grupo de especialistas. El gestor se encuentra dando respuestas a observaciones presentadas en los componentes de topografia, geotecnia y gestion predial.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-03-21 | 2025-04-01 | El proyecto fue radicado al MVCT para su revisión, a la fecha se encuentra en revisión preliminar. | El proyecto fue radicado al MVCT para su revisión, a la fecha se encuentra en revisión preliminar.
ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-07-23 | 2025-03-01 | El proyecto fue radicado al MVCT, se encuentra en revision preliminar. | El proyecto fue radicado al MVCT, se encuentra en revision preliminar.
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-07-12 | 2025-03-01 | El proyecto fue radicado al MVCT, se encuentra en revision preliminar. | El proyecto fue radicado al MVCT, se encuentra en revision preliminar.
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-07-23 | 2025-03-01 | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador. | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador.
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-07-23 | 2025-03-01 | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador. | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTUA | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-07-12 | 2025-03-01 | Proyecto viabilizado por el MVCT, se encuentra en elaboración CUR entre el MVCT, Distrito de Buenaventura y Vallecaucana de Aguas SA ESP para poder dar inicio al proceso de contratacion | Proyecto viabilizado por el MVCT y se firmo el CUR entre el MVCT, Distrito de Buenaventura y Vallecaucana, esta en elaboración de estudios previos para dar inicio al proceso de selección de licitación pública.
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CÓRDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA. | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-06-28 | 2025-01-30 | Obra terminada, pendiente reicibo por parte de la SAAAB para proceder a firma de acta de Terminacion | Obra finalizada y contrato Suspendido. Esta pendiente entrega de planos As Built y recorrido con la SAAAB para proceder a la entrega de la obra.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-10-07 | 2024-12-31 | El proyecto fue viabilizado por el MVCT y sera financiado con recursos de la nación. Se encuentra en elaboración el CUR con el distrito de Buenaventura, MVCT y Gestor del PDA. | Proyecto viabilizado. Se encuentra en elaboración de estudios previos para dar inicio al proceso de selección de licitación pública.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | El proyecto fue radicado ante el mecanismo departamental de viabilización, se encuentra en revisión por parte del grupo evaluador. | Proyecto viabilizado. Se encuentra en elaboración de estudios previos para dar inicio al proceso de selección de licitación pública.
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | El proyecto fue radicado ante el mecanismo departamental de viabilización, se encuentra en revisión por parte del grupo evaluador. | Proyecto viabilizado. Se encuentra en elaboración de estudios previos para dar inicio al proceso de selección de licitación pública.
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-09-03 | 2025-03-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 30%. La reformulación fue radicada ante el mecanismo departamental de viabilización y presentada al comité tecnico departamental para su viabilidad en session No. 27 del dia 16 de octubre de 2024 | Se instalo 350 metros de tuberia en Polietileno de 6" con un porcentaje de avance de 58%.
CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulacion) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-09-03 | 2025-06-15 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 60%. La reformulación fue radicada ante el mecanismo departamental de viabilización y presentada al comité tecnico departamental para su viabilidad en session No. 27 del dia 16 de octubre de 2024 | Se realizaron Excavaciones y construcion de camara electrica para la red de baja tension, se construyeron pedestales para el tanque elevado, instalacion de tuberia HD 450 mm. Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 63%.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-09-03 | 2025-03-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 60%. La reformulación fue radicada ante el mecanismo departamental de viabilización y presentada al comité tecnico departamental para su viabilidad en session No. 27 del dia 16 de octubre de 2024 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 49%., el valor se actualizo conforme a la adición presupuestal de la reformulación del proyecto. Se realizo la erminacin de la obra civil, cerramineto y instalacion de cometidas electeicas subterraneas
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulacion) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2021-11-05 | 2025-03-01 | Obra en ejecución ccn un porcentaje de avance de 71% | Se continua en la construccion de la Bocatoma, desarenador, linea de Aducción y Viaducto con ejecución del 77%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 30% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2022-12-01 | 2025-03-24 | Obra en ejecución ccn un porcentaje de avance de 62% | Se realizo la optimizacion de los sedimentadores de las PTAP´s y tanque de almacenamiento en ginebra avanzando en un 66% en el proyecto
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2022-12-19 | 2024-03-18 | Estudios complementarios terminados | Estudios complementarios terminados
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Estudios y diseños terminado y pendiente presentacion ante la ventanilla unica departamental | Proyecto viabilizado. Se encuentra en elaboración de estudios previos para dar inicio al proceso de selección de licitación pública.
El presente Plan de Estratégico de Inversiones, compuesto por 29 hojas, con base al comité directio virtual No. 69, de 20 marzo del año 2025. | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2021-02-04 | 2025-03-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 80%. La reformulación fue presentada al mecanismo departamental de viabilización y se encuentra en revisión por parte del grupo evaluador | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 57%. el valor se actualizo conforme a la adición presupuestal de la reformulación del proyecto. Se realizo solicitud de permiso ante la CVC para la ubicación de la PTAR.
REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-04-05 | 2025-06-01 | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador. | El proyecto fue devuelto por el mecanismo departamental por vencimiento del plazo para atender las observaciones del grupo evaluador.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-02-26 | 2024-05-05 | Obra terminada en el mes de enero del 2024 | Obra terminada en el mes de enero del 2024
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-04-05 | 2025-06-01 | Obra en ejecución ccn un porcentaje de avance de 41% | Se instalaron los colectores de 8" que recogen las aguas domesticas de la poblacion y se construyeron las reopectivas camaras e inspeccion. Avanzando en una ejecución 52%
CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2021-08-11 | 2025-02-01 | Obra en ejecución ccn un porcentaje de avance de 58% | Se realizaron rellenos sobre las estrucutras storm tech y se inicio el relleno con tierra y en algunos zonas se empezo sembrar el cesped. Avanzando en una ejecución del 98.75%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2023-02-08 | 2025-06-01 | Estudios y diseños en ejecución con un avance del 50%, a la fecha se encuentra en gestión predial de los areas requeridas para las PTARS y servidumbres de los colectores finales de alcantarillado | Estudios y diseños en ejecución con un avance del 50%, a la fecha se encuentra en gestión predial de los areas requeridas para las PTARS y servidumbres de los colectores finales de alcantarillado
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-04-02 | 2025-04-01 | Estudios y diseños en ejecución con un porcentane de avance del 60% | Estudios y diseños en ejecución. Se realizo la impresión de las memorias, planos y la formulacion del la ficha MGA. con un porcentane de avance del 60%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-04-05 | 2025-06-01 | Obra en ejecución ccn un porcentaje de avance de 78% | Se continuan actividades en la PTAR construccion de losas superiores en las distintos tanques avance de 82% de ejecucion
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 40% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-04-02 | 2025-04-01 | Estudios y diseños en ejecución con un porcentane de avance del 30% | Estudios y diseños en ejecución. Se realizo la seleccion de la alternativa de solucion y se revisaron la parte hidraulica y estrucutral con un porcentane de avance del 50%
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 80% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2021-10-25 | 2025-06-01 | Estudios y diseños terminados en sus componentes tecnicos, se encuentra en tramite de permisos ambientales y gestion predial. | Estudios y diseños terminados en sus componentes tecnicos, se encuentra en tramite de permisos ambientales y gestion predial.
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2019-12-05 | 2024-07-24 | Obra terminada | Obra terminada
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 49% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2021-10-25 | 2025-06-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance del 72% | Se realizo la instalacion de la tuberia, se Pavimento los tramos afectados por la instalcion de tuberias, se construyo andes y cerramiento perimetral de la EBAR con un porcentaje de avance del 82%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2019-12-05 | 2025-01-30 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance del 97%, la reformulación fue aprobada por el comité tecnico departamental en la session No. 027 del 19 de ctubre de 2024 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance del 99%, la reformulación fue aprobada por el comité tecnico departamental en la session No. 027 del 19 de octubre de 2024. Se firmó acta de reinicio y el contratista retomó laboras en la PTAP de Guabas. -Realizó la adquisición de la canasta para retención de sólidos y la plataforma para extraer las bombas para mantenimiento. -También inició con las adecuaciones mecánicas y civiles para instalar los equipos -Construyó la pasarela adicional para trabajos de mantenimiento
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2019-02-28 | 2025-04-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 80% | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 80%. Se construyó la cuneta perimetral para evacuación de aguas lluvias. -La Interventoría ya revisó y aprobó los diseños estructurales definitivos para la construcción del viaducto.
COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2019-02-28 | 2025-03-01 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 95% | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 95%. Se instalación de 400 ML de tubería de 10 y 12 plg en el tramo de via concesionada a la ANI ubicado entre La EBAR y La Glorieta Las Brisas. construcción de cámaras de inspección y el relleno compactado de zanjas después de instalar la tubería.
OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 40% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | Obra en ejecución con un porcentaje de avance de 2% | Se instalaron 800 metros de tuberia de la linea de conduccion; Se han iniciado las actividades de excavación y conformación del terreno para la construccion de la PTAT con una vance de ejecucion del 18%
Inversión Aseguramiento | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversion 31 Octubre 2024 | Estado Inversion 31 Diciembre 2024
FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 20% | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2024-08-29 | 2025-02-28 | Proyecto en ejecuciòn con un porcentaje de avance del 98,14% | Se realizaron actividades como mesas de trabajo y capacitaciones, en especial en los componentes legal y administrativo, comunidades priorizadas en esta fase. Avanzando en una ejecuciòn cdel 98,14%
CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 20% | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2024-08-29 | 2025-03-30 | En proceso de formulacion de pliego de condiciones para proceso de licitaciòn pùblica. | Se han priorizaron los municipio y las comunidades a participar en el programa y socializado las fechas de capacitacion y evaluacion con lo que se ha avanzado en el Proyecto del 25% de ejecucion
Inversión Ambiental | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversion 31 Octubre 2024 | Estado Inversion 31 Diciembre 2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ECA EN BAZÁN BOCANA / DISTRITO DE BUENAVENTURA | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | A la fecha no se ha dado inicio a esta actividad | A la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADORE RECOLECTORE DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2023-08-24 | 2024-12-31 | 2023-12-15 | 2024-05-29 | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Caicedonia | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Caicedonia
ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADORE RECOLECTORE DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE OBANDO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2023-08-24 | 2024-12-31 | 2023-12-15 | 2024-05-29 | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Obando | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Obando
ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADORE RECOLECTORE DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2023-08-24 | 2024-12-31 | 2023-12-15 | 2024-05-29 | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Toro | Estado de avance 100%. Vehiculo entregado al municipio de Toro
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 100% | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 2024-08-15 | 2024-12-31 |  | La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanzó en un 100% en la contracacion de las actividades.
Inversión Gestión del Riesgo | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversion 31 Octubre 2024 | Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1 |  | 0%
Nombre Inversión 2 |  | 0%
Nombre Inversión 3 |  | 0%
Inversión Gestión Social | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversion 31 Octubre 2024 | Estado Inversion 31 Diciembre 2024
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2023-10-17 | 2024-12-31 | 2024-02-13 | 2024-10-22 | Estado de avance 100%. | Proyecto terminado
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS | Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan | 10% | 2024-12-29 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2025-05-31 |  | En reunión del 19 Dic. 2024 el Comité Directivo del PDA aprobó el PGS 2024-2027 y le asignó recursos del PEI 2024. Se dió trámite al respectivo CDR el cual fué expedido por el FIA el 26 Dic. 2024.
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  |  | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  |  | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Cronograma 2025
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA )
Cronograma 2025
Planeación Capítulo 2025 |  |  |  |  | Seguimiento Capítulo 2025
Inversión en Infraestructura | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-06-12 | 2024-01-04 | 2025-06-12 | Actividades para vinculación legal de usuarios y empalme oficial de ACUAVALLE a la red de acueducto. | Se Suministró los accesorios para instalar la Tee de derivación que permitirá conectar el corregimiento de Brisas del Fraile a la red principal de acueducto. Se Apoyo en la elaboración de la declaración extra juicio para certificar la titularidad de los predios | Acuavalle ha culminado satisfactoriamente el proceso de matrícula de la totalidad de los usuarios del sistema, así como la instalación de los respectivos medidores. Por su parte, el contratista ha concluido la ejecución de todas las actividades pendientes de obra civil, y ha finalizado la instalación y puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo y control, garantizando su operatividad conforme a los requerimientos técnicos establecidos. | La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025 | La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025 | La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025
CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-06-12 | 2024-01-04 | 2025-06-12 | Culminan las actividades de obra en la PTAR y se proceden con revisiones y se inician actividades de entrega hacia la alcaldía municipal y prestador de servicio. | Se realiza recorrido con representantes de la veeduría y Alcaldía con el objetivo de revisar el estado de la obra. Se realizo reunión con representantes de Acuavalle donde indican estar aún pendientes de la entrega de información para recibo formal de obra. | La documentación requerida por Acuavalle para el proceso de entrega formal de la obra fue debidamente radicada ante la Alcaldía Municipal, con el fin de que se lleve a cabo el correspondiente traslado y verificación de la información técnica asociada. De acuerdo con lo manifestado por la Alcaldía, la firma del acta de recibo de obra se efectuará únicamente una vez Acuavalle emita el aval respectivo que respalde dicha entrega. | El proyecto ya fue finalizado y será operado por Acuavalle. No se cuenta con un acta de terminación, dado que corresponde a uno de los tres frentes de obra contemplados dentro de un mismo contrato. | La obra se encuentra finalizada. La información solicitada por Acuavalle para el recibo de esta obra a la alcaldía ya se le radicó a la alcaldía, esto a fin que realicen el traslado de información correspondiente. La Alcaldía indica que solo firman recibo de la obra cuando Acuavalle avale dicho recibo. Se continúa seguimiento a alcaldía para que se realice este trámite. | Se continúa realizando el seguimiento correspondiente para que la alcaldía suscriba el recibo de la obra a satisfacción.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se realizo subsanación a las observaciones realizadas por MVCT | Se continua realizando las subsanaciones a las observaciones realizadas por MVCT | Se continua realizando las subsanaciones a las observaciones realizadas por MVCT | Este proyecto se va a presentar al mecanismo Departamental, se esta a la espera dado que los profesionales no han sido contratados por la Gobernación del Valle Cauca a la Fecha. | Se están corrigiendo observaciones que realizó la VUD y se espera sea viabilizado a finales de diciembre de 2025 y se contratara en el 2026 | Se efectuaron las subsanaciones requeridas por la VUD y se radicó nuevamente la documentación. Actualmente, se está a la espera de la programación del comité técnico para la emisión del concepto correspondiente.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Revisión fase documental y se están atendiendo las observaciones del MVCT | Se continua atendiendo las observaciones documentales en le ajuste la MGA | El proyecto esta próximo a socializar con la comunidad y se esta definiendo un tema predial | Pendiente la legalización del predio por parte del municipio, para continuar con el proceso de Viabilización, | El diseño del sistema de acueducto se encuentra finalizado y cumple con los criterios técnicos del RAS. El avance del proyecto corresponde al 100% en fase de diseño y documentación técnica. Se encuentra pendiente la culminación de la gestión predial, la cual representa el requisito fundamental para dar inicio a la etapa de ejecución del proyecto El proyecto está siendo evaluado por el Ministerio de Vivienda para la viabilidad técnica y financiera. | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. , a través de la profesional encargada de adelantar la gestión predial para los proyectos que se ejecutan, procedió a elaborar las certificaciones de “sana Posesión” los cuales remitió al municipio con la instrucción respectiva para su expedición y notificación, petición que fue reiterada, así como también en las reuniones que se llevaron a cabo con el alcalde, con el presidente de la junta de usuarios y los propietarios de los predios, incluyendo el predio ocupado actualmente por la planta de tratamiento, A la fecha, el municipio no ha remitido a esta entidad los documentos que acrediten la propiedad sobre los predios materia de intervención como tampoco las resoluciones de sana posesión debidamente expedidas y notificadas que reiteradamente hemos solicitado.
ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Radicado en MVCT y se encuentra en el estado de revisión técnica. | Se están atendiendo observaciones Técnicas y Prediales | Los estudios y diseños se encuentran en etapa de revisión documental. | Se continua en la etapa de revisión documental y se tiene pendiente las siguientes actividades: 1. Capítulo o documento con el diagnóstico de la situación del municipio (RAS 8.1). 2. Capítulo o documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria (RAS 8.3). 3. Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el MVCT (Formato 9 del Anexo 1 de la resolución 0661 de 2019). 4. Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños, que incluya las observaciones y recomendaciones realizadas para el cumplimiento normativo por especialidad, así como la certificación de conformidad con el diseño, dirigido a la entidad contratante, debe estar fechado mínimo a un mes previo a la entrega al MVCT y debe estar firmado en original por cada especialista de la interventoría que participo en la revisión como responsable de su especialidad junto a su matrícula profesional. | El profesional de apoyo a la supervisión a entregó el informe con las recomendaciones relacionadas con la cimentación de la tubería. Se encuentra pendiente la entrega de la topografía. al igual continua pendiente la presentación del certificado de funcionalidad e integralidad, así como el certificado correspondiente de la interventoría. | Se estan ajustando subsanaciones solicitdas por el MVCT, para posteriormente radicar nuevamente.
ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión. | Se están atendiendo observaciones Técnicas y Prediales | Actualmente se encuentra en etapa de revisión documental | Se entrego las observaciones realizadas por el MVCT, y se esta pendiente a la retroalimentación | Se entregó al Ministerio y esta ala espera de que el MVCT emita concepto técnico. | Se continua a la espera de la respuesta por parte MVCT
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión. | Se están organizando el proyecto para radicar a la Ventanilla Única Departamental | Se radico nuevamente en la ventanilla Departamental y se esta a espera de las observaciones | Se continua a la espera de las observaciones de ventanilla, ya que actualidad la totalidad de los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, se encuentran sin contratación. | Se continua a la espera de las observaciones del mecanismo evaluador de la gobernación. | Se encuentra actualmente surtiendo la etapa de viabilización en la Ventanilla Unica Departamental
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión. | Se están organizando el proyecto para radicar a la Ventanilla Única Departamental | El proyecto se radico en ventanilla única Departamental, actualmente se encuentra en etapa de subsanaciones en tema predial y ambiental. | Se encuentra terminado, se tiene pendiente la fuente de financiación | El Proyecto ya está listo y terminado. Actualmente el proyecto no tiene disponibilidad presupuestal de la fuente SGP y tampoco por parte de la Distrito de Buenaventura | El Proyecto ya está listo y terminado. Actualmente el proyecto no tiene disponibilidad presupuestal de la fuente SGP y tampoco por parte de la Distrito de Buenaventura
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTUA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | se está realizando la estructuración de la licitación | se está realizando la estructuración de la licitación | Actualmente se esta realizando el proceso de contratación | Durante ese periodo se le realizó un seguimiento al contratista de obra con el propósito de que realice el perfeccionamiento del contrato teniendo en cuenta que la resolución de adjudicación del concurso de méritos del 25 de julio, se solicitó al contratista lo siguiente: El RUT, La Póliza con los amparos y El Impuesto del timbre | Se inicio con la socialización del proyecto y con la elaboración de las actas de vecindad, así como labores de reconocimiento del territorio y obras preliminares. Fecha de Inicio 02 de septiebre del 2025, | Se iniciaron las actividades de Topografía y excavación de la línea de acueducto Se realizaron actividades de actas de Vecindad y veedurías. Se identifico que la bocatoma requiere mejoramientos
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CÓRDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA. | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-02-28 | 2024-01-04 | 2025-02-28 | Se tiene acta de terminación, en proceso de entrega de la obra al Distrito | Se continua en el proceso de entrega de la obra al Distrito | Se continua en el proceso de entrega de la obra al Distrito | El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación | El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación | El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Tubería instalada 384m restando solo 6m, adecuación de válvulas ventosas e inicia formalete para caja de entrega a la PTAR con válvula anti retorno. | Se realizó acompañamiento a la visita de la CVC para evaluar la posible instalación de un sistema séptico integrado en la ribera del río, destinado a 12 viviendas no conectadas al colector del proyecto. Respecto a las cuatro válvulas ventosas, su instalación sigue pendiente debido a la falta de pruebas hidráulicas en la red. También se llevó a cabo la reposición de la vía afectada por la tubería hacia la PTAR. | El contrato de obra fue oficialmente suspendido el día 19 de mayo de 2025, conforme a las disposiciones contractuales vigentes. A la fecha, no se ha recibido por parte de la Alcaldía información actualizada respecto al avance de la gestión predial, lo cual afecta la continuidad programada del proyecto. Asimismo, no se ha obtenido respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en relación con el oficio radicado el pasado 6 de mayo de 2025, en el que se solicitaba pronunciamiento técnico para viabilizar la etapa siguiente de intervención. | se han culminado todas las obras civiles quedando pendiente solo la construcción del sistema séptico, sin embargo para las viviendas aledañas no cuentan con sistema de alcantarillado, es un terreno anegable, no se puede construir el sistema séptico en esta zona. La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025. | Se instalaron los colectores. Se solicita la liquidación del frente a este avance porque no se puede construir el pozo séptico. | Se realiza reformulación de las actividades físicas de obra con alcance máximo del 83.88% al no poderse construir el sistema séptico, el 83.88% se recalcula, siendo el 100% del proyecto. Se procedera a liquidar el contrato.
CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-08-31 | 2024-01-04 | 2025-08-31 | Las actividades desarrolladas en su mayoría fueron fundición de muros e uno de los desarenadores, pruebas a las tuberías instaladas, pruebas técnicas a las tuberías instaladas, instalación de nuevos tramos de tubería con diversas técnicas, excavaciones, instalación de accesorios hidráulicos varios, fundición de elementos de cimentación y empalmes entre unidades. | Durante el bimestre, se llevaron a cabo las siguientes actividades dentro del proyecto:*Instalaciones eléctricas: Se realizaron trabajos de instalación del sistema eléctrico en el sitio de la bocatoma, asegurando la operatividad de los equipos requeridos.* Pruebas hidrostáticas: Se ejecutaron ensayos de presión sobre la tubería instalada. * Ensayos de concreto: Se realizaron tomas de muestras de concreto, las cuales fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis y verificación de calidad | Se ha llevado a cabo la ejecución de actividades correspondientes al sistema electromecánico e hidráulico en el área de la bocatoma. | Se realizaron actividades de reposición de placa huella en concreto, perforaciones para la aplicación de cemento expansivo y posterior desintegración de rocas en el proceso de excavación del tanque, complementadas con la demolición mecánica mediante martillo hidráulico. Asimismo, se llevó a cabo la excavación y retiro del material resultante, junto con el chequeo topográfico de los niveles requeridos para el tanque de compensación de caudales. De manera paralela, se ejecutaron trabajos de cableado para la construcción de las instalaciones eléctricas en el sitio de la bocatoma, la instalación del transformador con sus respectivos cables subterráneos, así como el cableado y montaje de los tableros eléctricos. En el sistema de conducción se realizaron pruebas hidrostáticas a la tubería, la construcción de cajas de válvulas de ventosa y los rellenos compactados. Finalmente, se efectuó la toma de muestras de concreto para su ensayo posterior en laboratorio. | Durante el periodo se ejecutaron diversas actividades constructivas asociadas a la infraestructura del sistema de captación y conducción, entre las cuales se destacan: la instalación de accesorios de acero para la conexión de las bombas en los pozos de bombeo N.º 1 y N.º 2, así como la instalación de luminarias en la periferia de la bocatoma y de los pozos de bombeo, con el fin de mejorar las condiciones operativas y de seguridad del área. Se realizó la instalación de tubería en HD de 450 mm de diámetro y la ejecución de pruebas hidrostáticas para verificar la hermeticidad y resistencia del sistema. De igual forma, se adelantaron labores de reposición del concreto en las placas huellas y berma cunetas, y la construcción de cajas de válvulas de ventosa. En el tanque de compensación de caudales se ejecutaron actividades estructurales que incluyeron el armado del acero de refuerzo, el encofrado con formaleta metálica y el vaciado de concreto de la losa inferior, tomando muestras del concreto para su posterior análisis en laboratorio a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Complementariamente, se llevaron a cabo excavaciones, retiro de material sobrante y rellenos compactados en los diferentes frentes de obra, asegurando la estabilidad y conformación adecuada del terreno para las estructuras y conducciones instaladas. | Durante el periodo se ejecutaron diversas actividades constructivas y de instalación asociadas al proyecto, dentro de las cuales se destacan las siguientes: se realizó la instalación de las estructuras metálicas para los cruces aéreos sobre los ríos, garantizando la adecuada sujeción y estabilidad del sistema de conducción. Asimismo, se llevaron a cabo las pruebas hidrostáticas a la tubería, con el fin de verificar su hermeticidad y desempeño bajo condiciones de presión. De igual manera, se efectuó la instalación de tubería en material HD de 450 mm de diámetro, complementada con rellenos compactados para asegurar la estabilidad del terreno y la protección de la conducción. En paralelo, se adelantó la construcción de las cajas de válvulas de ventosa, elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema hidráulico. En el área del tanque de compensación de caudales, se ejecutaron labores de armado del acero de refuerzo para los muros, seguidas del encofrado con formaleta metálica y vaciado de concreto, garantizando la correcta conformación estructural del tanque. Durante este proceso se efectuó la toma de muestras de concreto para su posterior ensayo en laboratorio, con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de resistencia y calidad. Finalmente, se desarrollaron actividades de excavación y retiro del material producto de las excavaciones, necesarias para la ejecución de las diferentes estructuras proyectadas.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-06-12 | 2024-01-04 | 2025-06-12 | Se termina la instalación de la PTAP, se solicita ajustar la losa donde se instala la estructura, se realizan terminados a puntos como caseta, lechos de secado, bocatoma, cuarto de bombas, tanque y cerramiento | Durante el bimestre se realizaron las siguientes actividades: •Adecuación de infraestructura: Se completó la adecuación requerida en la losa de soporte de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).•Instalaciones eléctricas: Se finalizó la instalación del cableado eléctrico en la caseta y la colocación de luminarias. Montaje de equipos: Se completó la instalación de las bombas, quedando pendientes las pruebas operativas. Cerramiento perimetral: Se ejecutó parcialmente el cerramiento, incluyendo la construcción de la viga de cierre para el acceso vehicular. Aún faltan la instalación de concertina, el ajuste de malla y postes. | Se culmina la instalación de cableado eléctrico de la caseta y de luminarias Se realizan pruebas a las bombas Cerramiento terminado, se instaló la concertina y se ajustó malla y postes Se corrigieron los detalles evidenciados en términos de acabados del cerramiento, retiro de escombros, empradizado, entre otros. Se realizaron pruebas de presión y estanqueidad y se terminó drenaje lechos de secado | La planta de tratamiento de agua potable se ejecutó en su totalidad la obra civil, la entrega al municipio está programada para el mes de septiembre. La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025. | Se hace entrega de la obra a la alcaldía, comunidad y concejo comunal prestador del servicio. Esta pendiente que la alcaldía firme el acta entrega. | Se hace entrega de la obra a la alcaldia, comunidad y consejo comunal
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-05-22 | 2024-01-04 | 2025-05-22 | En este avance se adelantan actividades como acopio de materiales pétreos sobre la bocatoma, construcción desarenador en la parte alta de la zona veredal, actividades constructivas en la PTAP y se suspenden las actividades de construcción flautas en la bocatoma por niveles de agua. | Se continuo con la construcción de la bocatoma y desarenador, lo cual se a dificultado debido a la ola invernal | Actualmente se encuentra en proceso la construcción de los viaductos previstos en el proyecto, al tiempo que se adelantan labores de acabado en las edificaciones que prestarán servicios operativos como bodegas y laboratorios asociados a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Costa Rica y La Selva. | Actualmente se adelanta el proceso de terminación de las actividades pendientes por parte del constructor Consorcio Aguas de Ginebra, las cuales corresponden a la finalización y pruebas de la bocatoma, el desarenador, los viaductos, las pruebas hidráulicas de la red de conducción y la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de La Selva y Costa Rica. La interventoría concedió un plazo adicional de un (1) mes, con el único propósito de que el contratista entregue la obra en pleno funcionamiento. | - La obra se encuentra culminada en un 100%, se firma el acta de entrega a la espera de la firma de la alcaldía para entrega total. | Durante el presente periodo se continúan realizando los ensayos de tratabilidad en las plantas de tratamiento de la vereda La Selva y del corregimiento de Costa Rica. Asimismo, el contratista lleva a cabo la capacitación de los fontaneros de ambas localidades para la adecuada operación de los sistemas de tratamiento de agua potable.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA ( Incluye Reformulación) | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Terminación tanque de almacenamiento PTAP en la parte civil, se optimiza sedimentador en la PTAP y se funde loza de piso y muros del tanque de almacenamiento localizado en la Albania, Ginebra. | Se termino la construcción del tanque de almacenamiento de la albanis •Se adecuaron los sedimentadores de la planta de Ginebra •Se adecuo el sedimentador No. 3 de la planta de Guacarí. •Se termino la construcción de la casa eléctrica de Ginebra. | Se le solicitó a la interventoría presentar una propuesta alternativa para la construcción de la bocatoma, debido al poco espacio que se presenta para la construcción de esta captación y el desarenador. | Los porcentajes tanto de rendimiento como pagos realizados al constructor de la obra “Consorcio Redes y Ptaps”, varían debido a la reformulación que se surtió por lo que las cantidades aumentan y el valor final del proyecto. | La obra presenta un avance condicionado a los compromisos adquiridos con los líderes de la comunidad y los integrantes de Proterritorio, por lo que nuevamente fue necesario realizar una reunión en el corregimiento de Costa Rica la cual contó con la presencia del señor gerente de la entidad, Moisés Cepeda Restrepo, donde nuevamente se les hizo claridad sobre el cumplimiento de los compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas. | Se ha iniciado el proceso de instalación de la tubería de PEAD de 18”, partiendo desde la CADICA (Caja de Distribución de Caudales) en la localidad de Puente Rojo, con dirección hacia la bocatoma, la cual se encuentra actualmente en proceso de localización. En cuanto a la bocatoma, se adelanta el proceso de concertación con el señor que ocupa el sector donde se proyecta la construcción de esta estructura. Por tal motivo, se ha solicitado al señor alcalde del municipio de Ginebra su valiosa colaboración para garantizar el despeje del área a la mayor brevedad posible.
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. | NO APLICA / POR DEFINIR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. (Incluye Reformulación) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se hace cierre del predio de la PTAR, inician excavaciones para cimentación y unidades de tratamiento implementando geotextil, se alcanzan a fundir 6 pilotes. | Se realizaron las siguientes actividades durante el bimestre: •Cerramiento perimetral: Se avanza en la fundición de la viga perimetral que delimita el predio donde se construye la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). •Tanque séptico: Se ha completado el relleno del tanque séptico, con la fundición de los seis causón que garantizarán la estabilidad estructural. Trabajos en la caseta: Se concluye la instalación del Geotextil NT, se funde la losa flotante y se inicia el relleno correspondiente | Se suspende el contrato a partir del 19-05-2025. Persisten los motivos de orden público. | La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025, desarrollando las siguientes actividades: - Solado de pozo séptico y filtro anaerobio, parrilla para pozo séptico y filtro anaerobio. - Excavación desarenador. - Construcción cerramiento perimetral. - Construcción caseta. | Desencofrado del módulo derecho del del tanque fitopedológico. Corte y figurado de acero para para los lechos de secado. Instalación formaleta metálica para los muros del módulo izquierdo. | Terminar obra civil, puesta en marcha y arranque PTAR, y entrega de obra al municipio
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO | NO APLICA / POR DEFINIR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se esta espera a la entrega del predio por parte del municipio para iniciar la construcción de la PTAP. | el contrato estuvo suspendido desde el 24 febrero hasta el 26 de marzo .sin embargo se realizó reunión de seguimiento donde esta pendiente el tema predial y si se esta adelantando por parte de la alcaldía la Apropiación de los recursos para compra del lote para la ubicación de la PTAP. | En el frente de Agua clara se instalaron las domiciliarias adicionales, instaló parte del colector. Se tiene pendiente la entrega del lote por parte del municipio de Palmira donde se construirá la PTAR y Cabezal de descarga del corregimiento de Agua clara. | Se continua en la instalación de las domiciliaria adicionales. Sigue pendiente la entrega del lote por parte de la alcandía para la construcción de la PTAR. | se instalaron las domiciliarias adicionales, se instaló parte del colector; las otras actividades se encuentran aplazadas hasta que se entregue el lote por parte del municipio de Palmira donde se construirá la PTAR, colector final y Cabezal de descarga del corregimiento de Agua clara | respecto al frente de Agua Clara, se encuentra en espera de la entrega del lote para la construcción de la PTAR, el colector final y el cabezal de descarga.
CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2024-01-04 | 2025-05-26 | 2024-01-04 | 2025-05-26 | Se continua con la construcción de los y adecuación de los sumideros | Con el fin de optimizar la velocidad de evacuación de las aguas lluvias en el sector de Papayal, específicamente en la calle 27 entre carreras 13 y 14, la empresa Aquaoccidente, responsable del diseño del proyecto, solicitó la reformulación de la propuesta inicial debido a la interferencia a nivel entre tuberías de 20 pulgadas correspondientes a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Como solución técnica, se incorporó un sifón especial, conformado por accesorios y tuberías en polietileno de dimensiones no comerciales, cuya fabricación e instalación tienen un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente un mes. Por esta razón, durante dicho periodo no se reflejará un avance significativo en el porcentaje de ejecución de la obra | Se están realizando obras de reposición de urbanismo en la intersección en donde se realizó la instalación del sifón invertido, además se Está realizando la compensación ambiental con la siembra de 41 especies arbóreas | EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada | EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada | EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se tiene elaborado FASE I y II está pendiente la definición de los predios para la ubicación de las PTAR para terminar la FASE III y continuar con las siguientes FASES | Se está avanzando en actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños y a la vez avanzando en la gestión predial de las servidumbres y lotes requeridos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos El Bolo La Italia, el Bolo San Isidro y El Bolo Alizal. | • Se han realizado actividades de presentación de las diferentes fases a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. • En la actualidad el contrato está en ejecución y se le adiciono un tiempo de 6 meses para que el contratista culmine las actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños, la fase IV correspondiente a la fase de trámites y la fase V correspondiente a la fase de documentación de soporte. | · En la actualidad el contrato está en ejecución y se le adiciono un tiempo de 6 meses para que el contratista culmine las actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños, la fase IV correspondiente a la fase de trámites y la fase V correspondiente a la fase de documentación de soporte. | El contratista, la interventoría y el apoyo a la supervisión técnica, han efectuado reuniones con la presencia de los propietarios de los predios opcionados para la localización de la PTAR y con los representantes de la administración municipal de Palmira, con el objeto de establecer la relación en la gestión predial de las servidumbres y de lotes requeridos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos El Bolo La Italia, el Bolo San Isidro y El Bolo Alisal. Con base en las reuniones sostenidas con los propietarios de los predios, se establece el direccionamiento del proyecto, el consultor está ajustando el proyecto hidráulico a los nuevos requerimientos. La consultoría radico ante la CVC la solicitud de visita para emitir el concepto técnico a los predios para ubicación de la PTAR del proyecto. Teniendo en cuenta los últimos requerimientos de la misma comunidad del sector nucleado de El Bolo Alisal, se integra este sector con el sistema de la red de alcantarillado de los corregimientos de El Bolo La Italia y El Bolo San Isidro, por lo que finalmente se planteara un solo tratamiento para los tres corregimientos, es decir que se proyecta una PTAR para toda el área de influencia de la red de alcantarillado proyectada en los tres corregimientos y para pasar el rio Bolo, se realizara un trasvase con bombeo. El diseñador entrego el proyecto de diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR en su fase 3, con diseños hidráulicos, estructurales, eléctricos, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones, cronograma y demás documentos técnicos. • El proyecto está siendo revisado por parte del personal del área técnica, como apoyo a la supervisión. • La CVC emite comunicado solicitando documentación complementaria para emitir factura y programar visita. | Se han realizado actividades de presentación del proyecto a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. Teniendo en cuenta los requerimientos de la misma comunidad del sector nucleado de El Bolo Alisal, se integra este sector con el sistema de la red de alcantarillado de los corregimientos de El Bolo La Italia y El Bolo San Isidro, por lo que finalmente se plantea un solo tratamiento para los tres corregimientos, es decir que se proyecta una PTAR para toda el área de influencia de la red de alcantarillado proyectada en los tres corregimientos y para pasar el rio Bolo, se realizara un trasvase con bombeo. Se está a la espera de que la CVC realice la visita al sitio de ubicación del lote seleccionado para la construcción de la PTAR del proyecto los Bolos y que pueda emitir el concepto técnico favorable, para ajustar detalles finales en el diseño de las redes de alcantarillado y la infraestructura de trasvase y la PTAR. Una vez se tenga definido muy bien el tema de los lotes, se procederá con la fase 4 del proyecto, con la intervención del municipio a realizar el trámite predial de los lotes, servidumbres de redes y de acceso a la infraestructura.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 2024-01-04 | 2025-12-31 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | Se tiene elaborado la FASE I, II y III y se esta actualizando documentación para la FASE IV Y V | Se radicado el proyecto en la Ventanilla Única Departamental-VUD para ser revisado técnicamente por los profesionales del mecanismo evaluador, y se está a la espera de las observaciones. | • A la fecha se tiene radicado en medio magnético el proyecto en la ventanilla única departamental de la gobernación del Valle del Cauca e igualmente entregado en medio físico en las oficinas del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, para ser revisado técnicamente por los profesionales del mecanismo evaluador, se estaba a la espera de las observaciones. • La ventanilla única departamental entrego las observaciones a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. • Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de tres meses, para culminar los ajustes a las observaciones realizadas al proyecto, para poder volver a radicar ante la ventanilla única departamental, esperar las observaciones finales y lograr el concepto técnico favorable del proyecto. | • El consultor está desarrollando el ajuste a las observaciones realizadas al proyecto, por parte de los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, en los diferentes componentes. | A la fecha se tiene radicado en medio magnético el proyecto en la ventanilla única departamental de la gobernación del Valle del Cauca e igualmente entregado en medio físico en las oficinas del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, para ser revisado técnicamente por los profesionales del mecanismo evaluador, se estaba a la espera de las observaciones. La ventanilla única departamental entrego las observaciones a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de tres meses, para culminar los ajustes a las observaciones realizadas al proyecto, para poder volver a radicar ante la ventanilla única departamental, esperar las observaciones finales y lograr el concepto técnico favorable del proyecto. La consultoría se dedicó a subsanar y ajustar el proyecto, acorde a las observaciones realizadas por los profesionales del mecanismo evaluador. Se adelantó por parte de la administración municipal de Palmira, la revisión de la información predial del lote y la subsanación de las inconsistencias del predio en cuanto al manejo tributario y cuentas pendientes. La administración de Palmira radico la solicitud del paso vial en la vía Palmaseca Rozo. | • Durante el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, se realizó la socialización a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. • La ventanilla única departamental realizó la revisión final a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira, dando el concepto técnico favorable. • Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de dos meses y prórroga de un mes, para que el proyecto pudiera ser entregado a la ventanilla, evaluado en su fase final y que se le otorgara concepto técnico favorable. • Se adelantó por parte de la administración municipal de Palmira, el manejo jurídico del lote de la PTAR y de las servidumbres. • La administración de Palmira entrego el radicado de la solicitud del trámite para el permiso del paso vial sobre la vía Palmaseca a Rozo. • Se elaboró la ficha MGA final con base en los últimos ajustes técnicos y de presupuesto del proyecto. • La administración municipal de Palmira, elaboro y entrego la documentación final de soporte jurídico del proyecto, incluyendo el proyecto en su plan de inversión, soportado en el POT y la prestación del servicio. • Los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, revisaron los ajustes a las observaciones del proyecto de la red de alcantarillado y la PTAR del corregimiento de Palmaseca y emitieron su concepto técnico. • El contratista hace entrega final del proyecto en medio físico y magnético a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2024-04-05 | 2025-12-31 | 2024-04-05 | 2025-12-31 | Se encuentran en proceso de reformulación | El proyecto presenta un porcentaje por encima del 92% pero, debido a la reformulación del proyecto en la cual se incluyeron 165 cajas de acometidas de alcantarillado se redujo su porcentaje de avance | se inició la instalación de la estructura para la instalación de los paneles solares para la generación de la energía fotovoltaica para el funcionamiento de la PTAR La Pampa, además se construyeron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa. | se ejecutaron actividades aprobadas en la adición de contrato, se detallaron cajas de las acometidas domiciliares en los frentes de La Pampa Y Aguaclara, se terminó la instalación de la estructura para los paneles solares, para la generación de la energía fotovoltaica para el funcionamiento de la PTAR La Pampa, además se construyeron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa, instalación de bombas y rosetones; se instaló la acometida de agua potable. se instalo la iluminación y la ornamentación en la PTAR. | se terminó la instalación de la estructura para los paneles solares, para la generación de la energía fotovoltaica para las luminarias y el funcionamiento de las bombas y equipos de la PTAR La Pampa, además se instalaron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa, instalación de rosetones; se instaló la acometida de agua potable en 3 pulgadas, se realizó la ornamentación, paisajismo, pintura cuarto técnico, pintura tanques sépticos y cerramiento de la PTAR en malla eslabonada | En este periodo, no se ejecutaron actividades, el frente de La Pampa está terminado, pendiente de la contratación o reformulación del arranque y puesta en marcha de la PTAR.
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 2024-04-02 | 2025-12-31 | 2024-04-02 | 2025-12-31 | Se realiza reunión entre todas las partes para definir el proceso de entrega de los diseños del PMALC de los centros poblados implicados. | Los estudios y diseños se entregaron a la Ventanilla Única Departamental, se esta a la espera de las observaciones | se esta a la espera de que emitan concepto de favorable. Aun no se tienen observaciones, por ello se ha tomado la decisión de suspender el contrato hasta que se estas se emitan. • La Fase IV fue entregada, sin embargo, el municipio tiene pendiente emitir algunos certificados. | La consultoría se encuentra subsanando los requerimientos por parte del ministerio, en su mayoría se trata de certificados que deben ser expedidos por la administración municipal de Palmira. | El proyecto paso a la siguiente etapa donde cada componente es revisado por especialistas. Se continua con la revisando el componente topográfico y geotécnico. La próxima mesa de trabajo se programo para el 24 de octubre de 2025. | Se solicitó por parte de Vallecauca ampliación de plazo para las proximas mesa de trabajo, con la finalidad de subsanar requerimientos del Ministerio.
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 2024-04-05 | 2025-12-31 | 2024-04-05 | 2025-12-31 | Se tiene la FASE I y II; se está culminado la FASE III pendiente del diseño eléctrico y detalles del diseño estructural | Se termino el diseño estructural y el diseño eléctrico pendiente diseño hidráulico, | Se encuentran realizando diseño hidráulico | Se continúa en la realización de los diseños hidráulicos | El proyecto en el componente técnico esta terminado, pendiente la gestión predial para la compra de dos predios por parte del municipio de la Cumbre. Se esta pendiente de la disponibilidad de los recursos. | Se esta pendiente lagestion predial por parte del munipio
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR | NO APLICA / POR DEFINIR
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-04-05 | 2025-04-30 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | Se termino el cerramiento con malla de la EBAR, se continua con la de las ventanas, se realizó la limpieza del ladrillo de la caseta. Se reitera a la alcaldía la necesidad de que gestionen ante Acuavalle la matrícula del servicio de acueducto. | Se Instala parcialmente la concertina del cerramiento, así mismo ya están instaladas las ventanas y puertas de la caseta. Se construyen cámaras contiguas a predio de la EBAR | El contratista continúa corrigiendo detalles constructivos en la caseta de la EBAR | El proyecto se encuentra suspendido con reinicio el día 24 de septiembre del 2025. Se han realizado trámites ante CELSIA por parte de la alcaldía. La obra civil se encuentra ejecutada totalmente, solo queda pendiente la instalación de la acometida y red eléctrica del proyecto, con instalaciones de postes. Para culminar la última fase del proyecto se requiere terminar la instalación eléctrica, una vez finalizada se inicia puesta en marcha de la EBAR y con eso se terminarían todas las actividades del contrato. | Solicitud de la alcaldía ante Celsia para permiso de intervención e instalación de acometida eléctrica Se están instalando la red de postes eléctricos. Instalación de las bombas. Se continúa a la espera de que la alcaldía reciba la obra y sea operada por Acuavalle. | Instalación postes y red eléctrica. Puesta en marcha y entregara al municipio EBAR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-06-03 | 2024-01-04 | 2025-06-03 | Obra civil terminada en su mayoría, faltan detalles y se está edificando el plan para la puesta en marcha del sistema biológico de la PTAR. | Se está realizando la contratación para el montaje metalmecánico, instalación de variadores de frecuencia en la bombas de la EBAR, instalación de 4 electroválvulas y la programación de todo el sistema para configurar la opción de alivio para aguas lluvias a manera de contingencia hacia el Zanjón colindante, todo esto por medio de bombeo y manejo de niveles. | Se realizó el montaje de los componentes metalmecánicos correspondientes al sistema de bombeo de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), instalación de 4 electroválvulas y la programación de todo el sistema, configurando la opción de alivio para aguas lluvias a manera de contingencia hacia el zanjón | Se realizó un segundo monitoreo de calidad de la salida final de PTAR, para comparar con el resultado inicial obtenido en este proceso con lo cual todos los parámetros se encuentran dentro de la norma. Para esta caracterización se tomo una muestra compuesta, en una jornada de muestreo de horas. | Se continúa realizando seguimiento al funcionamiento hidráulico de cada una de las estructuras de tratamiento. Ajustando caudales para el funcionamiento optimo de la PTAR. Se continúa realizando seguimiento y control a cada una de las unidades de tratamiento, midiendo parámetros como caudal, pH y temperatura. Se continúa realizando el mantenimiento y poda de zonas verdes internas de la PTAR. El proyecto tiene acta de terminación del con fecha 2 de junio de 2025, declaran la terminación de las obras del contrato FRENTE GUABAS-GUACARI y, una vez, sean atendidas, por parte del Contratista, todas y cada una de las actividades de operación y puesta en marcha de la PTAR pendientes, dentro del término estimado, se procederá con la entrega y recibo de las obras, a entera satisfacción, a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P | El proyecto tiene acta de terminación del con fecha 2 de junio de 2025, declaran la terminación de las obras del contrato FRENTE GUABAS-GUACARI y, una vez, sean atendidas, por parte del Contratista, todas y cada una de las actividades de operación y puesta en marcha de la PTAR pendientes, dentro del término estimado, se procederá con la entrega y recibo de las obras, a entera satisfacción, a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-09-30 | 2024-01-04 | 2025-09-30 | Durante este período el contratista no se ha vuelto a presentar a la obra y no ha realizado ninguna actividad incrementándose así el atraso en la ejecución y las molestias en la comunidad. Se ha iniciado por parte de la entidad contratante una acción administrativa por presunto incumplimiento. | Teniendo en cuenta que Vallecaucana de Aguas le abrió un proceso por presunto incumplimiento al contratista, la entidad se encuentra a la espera de que el contratista realice un arreglo directo. Las obras continúan suspendidas de acuerdo al acta de suspensión de marzo 14 de 2025 | El proceso administrativo iniciado por presunto incumplimiento fue cerrado tras la suscripción de un acuerdo de arreglo directo entre la entidad contratante y el contratista. En consecuencia, se presentó solicitud de reformulación contractual, la cual fue debidamente tramitada y aprobada por las instancias correspondientes. | Se mantiene el mismo porcentaje de avance en la ejecución, debido a que la Alcaldía continúa con el proceso de adquisición del terreno adicional requerido para la mejora de los taludes y la mitigación del riesgo de derrumbe. Se continua realizando seguimiento y control a cada una de las unidades de tratamiento, midiendo parámetros como caudal, pH y temperatura. | Modificación leve en la dirección del trazado del viaducto para evitar interferencia con algunos árboles. -Reuniones con Alcaldía de Buga para que definan el tema de la adquisición del terreno adicional Para la mejora de los taludes y mitigar el riesgo de derrumbe. -Verificación en campo del polígono del predio a negociar en Alaska para hacer la georreferenciación y remitir esta información a la CVC para viabilizar la negociación del predio por medio de la ley 99 | Se realizaron las siguientes actividades: -Excavación para cimentación de las torres y contrafuertes del viaducto -Construcción de las torres del viaducto para cruce aéreo de tubería
COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2024-01-04 | 2025-09-30 | 2024-01-04 | 2025-09-30 | Durante este período el contratista no se ha vuelto a presentar a la obra y no ha realizado ninguna actividad incrementándose así el atraso en la ejecución y las molestias en la comunidad. Se ha iniciado por parte de la entidad contratante una acción administrativa por presunto incumplimiento. | Teniendo en cuenta que Vallecaucana de Aguas le abrió un proceso por presunto incumplimiento al contratista, la entidad se encuentra a la espera de que el contratista realice un arreglo directo. Las obras continúan suspendidas de acuerdo al acta de suspensión de marzo 14 de 2025 | El proceso administrativo iniciado por presunto incumplimiento fue cerrado tras la suscripción de un acuerdo de arreglo directo entre la entidad contratante y el contratista. En consecuencia, se presentó solicitud de reformulación contractual, la cual fue debidamente tramitada y aprobada por las instancias correspondientes. | Se realizaron las siguientes actividades: rocería y limpieza en el tramo destinado a la construcción de las cámaras de inspección, elaboración de cilindros prefabricados y losas prefabricadas para dichas estructuras, excavación en los sitios previstos para su instalación, construcción de la losa de fondo y colocación del primer cilindro de las cámaras de inspección, así como la puesta a punto de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR). | Se realizaron las siguientes actividades: -Instalación de cilindros para construcción de las cámaras de inspección -Construcción de cañuelas para cámaras de inspección -Instalación de escaleras de acero para cámaras de inspección -Instalación de losas y tapas de las cámaras de inspección -Relleno compactado alrededor de las cámaras de inspección -Conformación y compactación de todas las zonas intervenidas (Bermas y Zonas verdes) -Retiro de la señalización del Plan de Manejo de Tráfico por terminación de los trabajos -Puesta en marcha de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) | Se realizaron las siguientes actividades: -Limpieza de redes de alcantarillado con equipo Vactor. -Inspección a redes de alcantarillado con cámara de video -Entrega de paquete documental con todos los requisitos exigidos por la secretaría de obras públicas.
OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-03-01 | 2025-09-15 | 2025-03-01 | 2025-09-15 | Se instalo tubería biaxial de 6" en el sector violetas se trabajó en la construcción del tanque de almacenamiento y el desarenador | Se continua con la instalo tubería biaxial de 6" en el sector violetas se trabajó en la construcción del tanque de almacenamiento y el desarenador | Actualmente; se Está realizando la fundición en concreto del desarenador y el armado de estructuras de acero reforzado para la construcción del tanque de almacenamiento de agua se hizo reajuste en los diseños por temas de niveles y se está trabajando en la última parte de la línea de conducción de 3.5 km | e continuo con la Instalación de tubería y accesorios PVC 6" en el sector de Violetas además de la programación de pruebas hidráulicas de presión. en el área del desarenador y la Planta se fundieron las paredes y la losa de fondo del tanque de almacenamiento | Se ha realizado la fundición del piso y muros en concreto premezclado del tanque de almacenamiento de agua e instalación de accesorios y tubería en un trayecto de 3.500 metros | La obra se encuentra suspendida, solicitada por el contratista a partir del 24 de noviembre, dicha solicitud se fundamenta en la imposibilidad técnica y financiera de continuar con la ejecución del proyecto debido a un proceso administrativo en curso relacionado con la aprobación de un Ajuste y Modificación a los Diseños Definitivos
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Cuenta con un concepto técnico de Ventanilla Única Departamental (VUD) y se encuentra actualmente en proceso de licitación. | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Para el presente Bimestre ya se encuentra contratado pero aun no se tiene Acta de inicio Firmada. | El proyecto tiene acta de inicio del 22 de septiembre del 2025. • Se realizó recorrido del área del proyecto con el ingeniero ambiental para elaboración del plan de manejo ambiental PMA. • Se realizó recorrido con los profesionales sociales de obra e interventoría, para la elaboración de las actas de entorno y vecindad. • Se realizó recorrido con contratista de obra en las diferentes áreas del proyecto (Bocatoma, desarenador, línea de conducción, viaductos, tanque de almacenamiento, PTAP, Caseta de operación y cerramiento). • Se realizó la revisión de la localización y replanteo de la línea de conducción entre los kilómetros K0+338 y K8+800. • Se está trabajando en la elaboración del informe cero, que consolida la revisión de los estudios y diseños por parte del contratista de obra e interventoría. | Se realizaron actividades preliminares como la conformación del campamento y adecuación del terreno. • Se realizó la adecuación de la vía provisional de acceso a la bocatoma, ejecutando excavación a maquina en roca bajo agua. • Se realizó la instalación del primer tramo de tubería PE 100. • Se ejecutaron labores de localización y replanteo de la bocatoma, se instaló solado de limpieza y acero de refuerzo para la construcción de las zarpas de los muros laterales de la bocatoma. • Se realizó fundición de las zarpas del primer costado del rio en el sector bocatoma, para garantizar el flujo del río sin interrupciones. • Se instalan juntas constructivas en la unión de zarpas de bocatoma con muros.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Cuenta con un concepto técnico de VUD y se encuentra actualmente en proceso de licitación. | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | El proyecto se encuentra contratado y se firmo acta de inició el 13 de agosto | En este periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó mesa técnica con especialistas geotécnicos de contratista e interventoría, para tratar el tema de los estudios de suelos en el lote donde se va a construir la PTAP, de aquí se concluye la necesidad de complementar los informes entregados y ejecutar una exploración de rectificación. Se realizaron recorridos de obra con el equipo diseñador, interventoría y constructor, para resolver aspectos de localización y replanteo de las redes de acueducto y de las unidades constructivas de la PTAP. Se realiza en el sitio de la PTAP, el estudio geotécnico de rectificación, para establecer las condiciones de suelo y con ello validar o modificar los parámetros de diseño. Se completó la realización de actas de vecindad con un total de 215 actas. Se efectuó acta de vía y se realizaron recorridos con líderes para identificación de redes de gas existentes. | • Se realizaron actividades preliminares de localización y replanteo de las redes y PTAP • Se realizó el mantenimiento del pozo profundo existente. • Se realizaron labores de excavación, demolición de pavimento existente, demolición de andenes, sardineles, y demás elementos presentes en el trazado de la red de acueducto. • Se realizó el suministro de tubería PEAD PE 160mm y PEAD PE 100mm. • Se Realizó la instalación de un tramo de la tubería de acueducto y se hicieron las labores de relleno y reposición de pavimentos y cunetas. • Se elaboraron los planes de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito
OPTIMIZACIÒN Y AMPLIACIÒN DEL ACUEEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 10% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Se están surtiendo los trámites (Permiso de servidumbres y permiso vial) relacionados con la FASE IV y FASE V | Se encuentra radicado el la Ventanilla Única Departamental, surtiendo su proceso de Viabilización. | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Se apertura el Concurso de Méritos con numero de proceso 2000.46.01.008-2025 con descripción EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BAJO Y ALTO ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA A fecha de corte de este informe se han realizado para el proceso de licitación pública | Se realizó la licitación y ya fue adjudicada.Se está a la espera de que el contratista presente pólizas, sean aprobadas y firmar acta de inicio | Se adjudico, pendiente acta de inicio
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA -PALMIRA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Se esta elaborando los estudios topográficos | Se terminaron los estudios topográficos | se esta adelanta gestión predial con el municipio y se esta realizando diseño hidráulico | Se continua en la realización del diseño hidráulico | El Municipio continua adelantando la gestión predial, el predio se encuentra demandado y el municipio se encuentra solucionando el tema, igualmente se encuentran realizando ajustes técnicos, dado que el Municipio es quien contrata estudios y diseños.} | se continua pendiente la gestión predial por parte del municipio de Palmira
FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Se encuentra en proceso de licitación. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos. | Se encuentra en proceso de licitación. | el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre. | Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas | se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato | Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
Inversión Aseguramiento | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION - Fortalecimiento institucional en 36 comunidades en componentes legal, administrativo, financiero y comercial. (Vigencia 2024) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2024-09-01 | 2025-02-28 | 2024-09-01 | 2025-02-28 | Se termino la Actividad de seguimiento al plan de aseguramiento |  |  |  |  | Se termino la Actividad de seguimiento al plan de aseguramiento
CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES - Mediante convenio con el SENA, para la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en normas técnicas de instalación de aparatos sanitarios, fundamentos para la potabilización de agua o técnicas para la desinfección del agua. (Vigencia 2024) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2024-11-28 | 2025-04-28 | 2024-11-28 | 2025-04-28 | Se entrego por parte del contratista el producto 4. | Pendiente Ceremonia de Grado | Se realizo la ceremonia de grado y entrega certificación de competencias laborales | Se termino al 100% la actividad | Se termino al 100% la actividad | Se termino al 100% la actividad
FASE I DIAGNOSTICO Y PREFACTIBILIDAD : Diagnostico Actualizado (Programa SIASAR) Informe complementario Línea Base de Indicadores Identificación de Riesgos financieros y operacionales Informe de Viabilidad del prestador Actas de concertación | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Se dio inicio al proceso del plan de aseguramiento de acueductos rurales, correspondiente al Capítulo 2025, durante los meses de mayo y junio. Esta primera fase contempló actividades clave de diagnóstico, recolección de información y articulación institucional, con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria del servicio de agua potable en zonas rurales del Valle del Cauca. Como complemento al diagnóstico, se implementó la aplicación de la herramienta SIASAR (Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural) | La fase I, se realizaron y terminaron los diagnósticos de campo para identificar las necesidades de fortalecimiento institucional, así como el prediagnóstico de los sistemas de abastecimiento de agua de las 36 comunidades en los 12 municipios del valle del cauca, estas actividades nos permitieron alistar y entregar los cuatro productos a entregar del plan de aseguramiento 2025: 1. Actualización de la línea base 2. Indicadores de riesgo financieros 3. Indicadores de riesgos operativos 4. Viabilidad del prestador. | Se termino al 100% la actividad | Se termino al 100% la actividad
FASE II.DEFINICION DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL ASEGURAMIENTO: Planes de fortalecimiento institucional Censo y actualización de suscriptores | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-08-01 | 301/08/2025 | 2025-08-01 | 301/08/2025 | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Depende de la Fase I para continuar con esta actividad | Asimismo, se inició la fase II del plan de aseguramiento 2025, correspondiente al análisis de la información levantada en campo, con el fin de proyectar los productos a entregar, definir las estrategias de asistencia técnica institucional y operativa, y concertar acciones con las 12 alcaldías municipales y los 36 prestadores rurales. | En este período se completó en su totalidad la Fase II del plan, alcanzando el 100 % de las actividades y productos a entregar programados, correspondientes a: 1. Elaboración y firma de Actas de Concertación. 2. Formulación del Plan de Acción o estrategia a implementar 3. Elaboración del Perfil de Proyecto de Infraestructura, orientado a la implementación de buenas prácticas operativas y estrategias de fortalecimiento de la gestión del prestador que impacten indicadores de calidad, cobertura, continuidad y del prestador. | Se termino al 100% la actividad
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Consolidación de capacidades operativas, financieras y administrativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de acueducto | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Depende de la Fase II para continuar con esta actividad | Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Depende de la Fase II para continuar con esta actividad | se dio inicio a la Fase III, correspondiente a la ejecución del Plan de Aseguramiento 2025, la cual contempla el desarrollo de asistencias técnicas en los componentes legal, administrativo, comercial y financiero de las 36 comunidades priorizadas en 12 municipios del Valle del Cauca, entre las actividades realizadas se destacan: 1. Talleres y capacitaciones en los diferentes componentes. 2. Entrega de material de apoyo a cada comunidad, previamente diligenciado de manera participativa. 3. Acompañamiento en la aplicación del manual de recuperación de cartera en campo. | En este período se completó en su totalidad la Fase III del Plan de Aseguramiento, alcanzando un 98 % de avance en las actividades de ejecución e implementación, con acciones orientadas al fortalecimiento institucional en los 12 municipios del Valle del Cauca, que agrupan 36 comunidades beneficiarias.
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Capacitación en competencias laborales | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Se encuentra en etapa de diagnostico. | Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Se están enviando oficios a las alcaldías para que informen a los acueductos rurales con el objetivo de garantizar la inscripción de los fontaneros. | No será ejecutado durante la vigencia 2025, toda vez que no fue posible concretar la firma del convenio de apoyo con el SENA dentro del periodo actual. Dicha actividad será reprogramada para vigencia 2026, considerando la articulación institucional con el SENA como entidad aliada para el desarrollo de los procesos formativos. | No será ejecutado durante la vigencia 2025, toda vez que no fue posible concretar la firma del convenio de apoyo con el SENA dentro del periodo actual. Dicha actividad será reprogramada para vigencia 2026, considerando la articulación institucional con el SENA como entidad aliada para el desarrollo de los procesos formativos.
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Evaluación y seguimiento que evidencie los resultados y procesos del plan de aseguramiento. | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 80% | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Pendiente de concepto favorable del MVCT | Dependen de la terminación de todas las actividades de todas las fases. | Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Dependen de la terminación de todas las actividades de todas las fases. | Depende de la terminación de la FASE III | Depende de la terminación de la FASE III
Inversión Ambiental | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | En proceso de elaboración de estudios previos | Actualmente se encuentra en proceso de prepliegos para la contratación de una firma consultora, con el objetivo de llevar a cabo la actualización y/o ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para las zonas corregimentales de los municipios de Andalucía, Candelaria, Riofrío, Bugalagrande, Palmira, San Pedro, Toro y Vijes. | Se avanza en la elaboración de los documentos soporte necesarios para la apertura del proceso de contratación, tales como el pliego de condiciones, la matriz de riesgos, el análisis del sector, entre otros documentos técnicos y jurídicos. | Proceso de concurso de méritos abierto No. 2000.46.03.008-2025 publicado en SECOP II, el cual se encuentra en etapa de evaluación y observaciones de las propuestas presentadas. | Proceso adjudicado el 12/09/2025 mediante Contrato de consultoría No. 2000.13.04.002-2025 con objeto: "Realizar la formulación, actualización y/o ajuste de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, en diferentes centros poblados de los municipios del departamento del Valle del Cauca, identificados en la población objetivo" adjudicado a la Fundación para el Desarrollo la Paz y la Reconciliación de los Pueblos - FUNDEPAREP con fecha de terminación 19/09/2026. | Contrato de consultoría No. 2000.13.04.002-2025 Objeto: "Realizar la formulación, actualización y/o ajuste de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, en diferentes centros poblados de los municipios del departamento del Valle del Cauca, identificados en la población objetivo" Avance: El contratista FUNDEPAREP ha alcanzado un avance del 30 % correspondiente con la entrega del Producto 1, conforme a lo establecido contractualmente.
Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | E proceso de elaboración de estudios previos | Se encuentra en proceso de prepliegos para la contratación de la firma consultora. Municipios beneficiados: Bolívar, Guacarí y Ulloa. | Proceso de concurso de méritos abierto No. 2000.46.03.003-2025 publicado en SECOP II y adjudicado el 24/06/2025 al contratista CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025 | Contrato de consultoría No. 2000.13.04.001-2025 con objeto: "Revisión, Ajuste y/o Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de Tres (3) Municipios del Departamento del Valle del Cauca, Así: Guacarí, Ulloa, Bolívar" adjudicado al Consorcio PGIRS Valle del Cauca 2025 con fecha de terminación del 11 de Noviembre de 2025. A la fecha de corte el contratista ha cumplido con la entrega de los Productos 1 y 2 del contrato | Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.001-2025 Objeto: "Revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de tres (3) municipios del departamento del Valle del Cauca: Guacarí, Ulloa y Bolívar". Avance: El contratista realizó la entrega del Producto 3, alcanzando un avance del 90%, conforme a los términos establecidos en el contrato. | Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.001-2025 Objeto: "Revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de tres (3) municipios del departamento del Valle del Cauca: Guacarí, Ulloa y Bolívar". Avance: El contratista cumplió con la entrega del Producto Final, alcanzando la ejecución del 100% del contrato.
Adquisición de cinco vehículos compactadores de residuos solidos | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se recibió solicitud por parte de los municipios interesados, se revisó la información aportada y se priorizaron los municipios beneficiarios | El proyecto “Adquisición de cinco (5) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos para los municipios de Alcalá, Bolívar, El Dovio, Ulloa y Yotoco departamento del Valle del Cauca, Se encuentra en proceso de revisión por el mecanismo de Viabilización departamental. | Proceso de Selección abreviada subasta inversa No. 2000.46.02.001-2025 publicado en SECOP II y en proceso de celebración. | Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 con objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cubicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca" adjudicado a la empresa ICOMMERCE SAS con fecha de terminación del 22 de septiembre de 2025. | Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 Objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cubicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca". Avance: El 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la entrega oficial de los vehículos compactadores, así: los municipios de Alcalá, El Dovio y Ulloa recibieron vehículos de 17 yardas cúbicas, mientras que los municipios de Bolívar y Yotoco de 20 yardas cúbicas, alcanzando así la ejecución del 100% del contrato. | Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 Objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cubicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca". Avance: El 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la entrega oficial de los vehículos compactadores, así: los municipios de Alcalá, El Dovio y Ulloa recibieron vehículos de 17 yardas cúbicas, mientras que los municipios de Bolívar y Yotoco de 20 yardas cúbicas, alcanzando así la ejecución del 100% del contrato.
Estudios y Diseños para la construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se esta en la decisión de los estudios complementarios requeridos. | En proceso de elaboración de documentos técnicos y estudios previos para contratación de consultoría de estudios y diseños. | Se encuentra en proceso la elaboración de los documentos técnicos requeridos, tales como el anexo técnico y los estudios previos, con el fin de continuar con la etapa precontractual del proceso de concurso de méritos abierto. | La elaboración del anexo técnico de la consultoría especializada, que constituye la base de los estudios previos para la contratación, ha requerido un tiempo mayor al inicialmente previsto. Esta situación obedece a que la Estación de Clasificación y Aprovechamiento proyectada se encuentra localizada en una zona especial y corresponde a una instalación con exigencias técnicas específicas, que deben cumplir condiciones arquitectónicas, estructurales, eléctricas e hidrosanitarias para garantizar su adecuado funcionamiento. Fue necesario realizar una revisión exhaustiva de la normatividad ambiental vigente y, en razón a su ubicación costera, efectuar la investigación y verificación de la normativa aplicable a dicha condición. El propósito de este proceso es establecer de manera precisa los requerimientos mínimos de los estudios y diseños que aseguren la durabilidad, el correcto desempeño, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la infraestructura durante el periodo de vida útil proyectado. | Se realizó un ajuste al anexo técnico de la consultoría especializada, así como a los estudios previos correspondientes. Esta modificación respondió a la ubicación de la infraestructura proyectada en una zona costera, lo cual implicó la revisión detallada de la normativa ambiental, urbanística y técnica aplicable a dicha localización. Se continúa con la elaboración y ajuste de los documentos requeridos para la apertura del proceso de contratación como pliego de condiciones, matriz de riesgos, análisis del sector, entre otros documentos jurídicos. Se planea solicitar CDR en el mes de Diciembre. | publicación del proceso de concurso de méritos en la plataforma SECOP II, conforme a la normatividad vigente. La adjudicación se efectuará a la propuesta que cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones.
Construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se esta a la espera a los estudios y diseños | Se encuentra pendiente hasta tanto no se ejecuten los estudios y diseños. | Depende de la ejecución de los estudios y diseños. | Depende de la ejecución de los estudios y diseños. | Depende de la ejecución de los estudios y diseños. | Depende de la ejecución de los estudios y diseños.
Clausura del micro relleno del municipio de Alcalá | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se ha tenido contacto con el gerente de la empresa de aseo para solicitar la documentación de la autoridad ambiental para iniciar mesas de trabajo. | En revisión de la documentación aportada por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo y correspondiente con concepto técnico y resoluciones de medidas preventivas por parte de la autoridad ambiental, que permita definir el alcance para el cierre de la celda del municipio de Alcalá | Se llevó a cabo una mesa técnica con la Dirección Ambiental Regional (DAR) Norte de la CVC, con el propósito de revisar y concertar las actividades necesarias para el cierre técnico y definitivo de la celda transitoria ubicada en la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del municipio de Alcalá. | Debido a las condiciones actuales que presenta el PMIRS del municipio de Alcalá, relacionadas con el deterioro de la infraestructura y, en particular, con la disposición indiscriminada de residuos que ha alterado la cota de clausura prevista en el diseño del sitio de disposición final, se está revisando el enfoque más adecuado para el desarrollo de este proyecto. Lo anterior, considerando que, mediante informe de visita técnica de la Dirección Técnica de la CVC, se solicitó la presentación obligatoria de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual deberá incorporar, entre otros, el plan de clausura técnica del sitio, documentos que se deben elaborar desde cero. | Se realizó la solicitud formal de copia del expediente técnico que contiene la información relacionada con el diseño y construcción de la celda de disposición final de residuos sólidos de la PMIRS del municipio de Alcalá, el cual se encuentra en custodia de la autoridad ambiental – CVC. Esta gestión tiene como propósito consultar las especificaciones técnicas aprobadas por dicha entidad para el funcionamiento de la celda, incluyendo aspectos como la cota máxima de almacenamiento, ubicación de chimeneas, disposición de tuberías para la recolección de lixiviados, entre otros elementos relevantes. Lo anterior obedece a que la información disponible actualmente, tanto documental como en campo, resulta insuficiente para realizar una evaluación técnica completa. | Posterior a la revisión de la información técnica relacionada con el diseño y construcción de la celda de disposición final de residuos sólidos de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del municipio de Alcalá, se desarrolló reunión con el profesional especializado de la Dirección Técnica de la CVC, responsable de la elaboración del informe técnico de apoyo a la Dirección Ambiental Regional - DAR Norte. El propósito de este encuentro fue definir el alcance del proyecto y establecer el apoyo que brindará el PDA para contribuir a la solución de la problemática ambiental identificada en el sitio.
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se encuentra en la etapa precontractual | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Actualmente se encuentra en proceso de licitación pública | El proceso se declaro desierto, Actualmente se encuentra nuevamente en proceso de licitación publica | Continua en proceso de licitación, se planea contratar para el mes de diciembre | Se suscribió el acta de inicio el 4 de diciembre contrato No. 2000.13.05.006-2025, se levantaron las actas de vecindad y se llevó a cabo la socialización del proyecto.
REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | El municipio de Palmira esta atendido las observaciones emitidas por el mecanismo Departamental. | Ya se atendieron la observaciones emitida por el Mecanismo departamental y se esta subsanando por parte del Municipio el tema predial. | Se atendieron la observaciones emitida por el Mecanismo departamental y se esta subsanando por parte del Municipio el tema predial. | Se esta a la espera para la entrega al mecanismo departamental de las subsanación, dado que los profesionales no se encuentran contratados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y se continua por parte de la alcaldía de Palmira la subsanación del tema predial. | Continua pendiente la gestión predial la cual esta a cargo del municipio; de igual se tienen pendiente temas de ajustes técnicos los cuales están a cargo de la alcaldía municipal | Continua pendiente la gestión predial la cual esta a cargo del municipio; de igual se tienen pendiente temas de ajustes técnicos los cuales están a cargo de la alcaldía municipal
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 50% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Esta en proceso de licitación Pública. | Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual | Se encuentra adjudicado, esta en tramite de perfeccionamiento del contrato | Se esta pendiente la firma del acta de Inicio | Se suministro y transporte e instalación de tuberías para alcantarillado DN500 y DN450 NORMA NTC 3722-3-S8. Suministro transporte e instalación de tuberías GRPFS DN 400PN1 SN 5000 Construcción de cámaras tipo B con altura a cilindro de 1.50 a 4.0m Reposición de pavimentos en concreto espesor 0.20m Construcción de viaducto. Carcamo en concreto de 4000 PSI para tubería acero. | Se esta pendiente persimo de CELSIA, para la acometida de la EBAR
Inversión Gestión del Riesgo | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Inversión Gestión Social | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2024-02-13 | 2024-10-17 | 2024-02-13 | 2024-10-17 | proyecto terminado | proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024) | proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024) | proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024) | proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024) | proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)
LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 13/02/204 | 2025-12-31 | 13/02/204 | 2025-12-31 | Reconocimiento y diagnóstico de comunidades educativas | Priorización de comunidades , concertación con comunidades educativas y construcción documento precontractual | Se están definiendo las I.E a incluir | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Se dio inicio a la ejecución del programa de instalación de plantas de potabilización en instituciones educativas de los municipios de Ansermanuevo, Bolívar, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Toro, Ulloa, Vijes y Yotoco. Las actividades comenzaron en el mes de septiembre con la realización de visitas diagnósticas y la entrega de los primeros productos, que incluyen: cronograma, diagnostico de cada una de las I.E y producto 2. | Para los meses de Noviembre- Diciembre se inició la instalación de las plantas en las I.E, esto a la par con las capacitaciones a estudiantes y profesores, en el Municipio de El Cairo.
REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se han adelantado 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las nuevas obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 1 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto. | Se realizaron 8 reuniones de socialización con autoridades de 7 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. | Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 1 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto. | Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 1 reunión realizada en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto. | Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 2 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto. | Durante este bimestre no se realizaron socializaciones con autoridades municipales. 2 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoria y alcance del proyecto.
REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Esta actividad se encuentra en planeación | Esta actividad se encuentra en planeación | Se realizó Licitación Pública No. 2000,46,01,007-2025 Limitada a MiPymes Valle del Cauca y que surtido todo el proceso, la adjudicación se realizará el 09 de julio de 2025. | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Se ha realizado entrega en las Instituciones Educativas de María Inmaculada, Manuela Beltrán y Miguel Antonio Caro. Se ha realizado entrega en las Instituciones Educativas de María Inmaculada, Manuela Beltrán y Miguel Antonio Caro | En el sexto bimestre se realizó la entrega de materiale didactico (cartillas, gorras, y mochilas). En su totalidad, Se ha realizado entrega de 700 cartillas en las diferentes Instituciones Educativas
REALIZAR DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE UTILIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Esta actividad se encuentra en planeación | Se realizo la actualización de 10 municipios de los 42 en el valle del cauca. | Se realizo la actualización de 10 municipios de los 42 en el valle del cauca. | Se actualizó la caracterización de 10 Municipios como fueron: Jamundí, la Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Rio Frio y Roldanillo | Se actualizó la caracterización de 7 Municipios del Valle del Cauca: San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles. | La caracterización para el bimestre de noviembre-diciembre, se actualizó, el mapa de actores, se incluyó las insttituciones educativas, se actualizaó lap población por area, la cobertura de acueducto y alcantarillado, la capacidad y disponibilidad de pago; en los municipios de Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal
SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Una valla instalada que cumple con los criterios y especificaciones técnicas definidas por el PDA, Se realizaron 5 verificaciones de los informes técnicos. | Se verificó la instalación de una cartelera informativa, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de la obra. | Durante el bimestre mayo-junio de 2025 no hubo obras nuevas | Durante el bimestre julio-agosto de 2025 no hubo obras nuevas. Se verificó la instalación de 5 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras | Durante el bimestre Septiembre-Octubre de 2025 hubo 2 obras nuevas. Se verificó la instalación de 4 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras. | Durante el bimestre Noviembre-Diciembre de 2025 hubo 5 obras nuevas. Se veeificó la instalación de 7 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras. Se realizaron 5 verificaciones de los informes técnicos de las vallas informativas que cumplan con los criterios definidos por el PDA.
VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se instaló un punto de atención al usuario conforme a las obras nuevas adelantadas en el Municipio de la Unión, atendiendo la facilidad para la transmisión de inquietudes de la comunidad | Se ha realizó acciones de seguimiento a punto de atención al usuario en la obra nueva que inició en el bimestre anterior. Se verificó la instalación de buzones en el 20% de las obras para la radicación PQRS | Durante el bimestre mayo-junio de 2025 no hubo obras nuevas Se verificó la instalación de buzones en el 90% de las obras para la radicación PQRS. | Durante el bimestre julio-agosto de 2025 no hubo obras nuevas | Durante el bimestre Septiembre-Octubre de 2025 hubo 2 obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 10% de las obras para la radicación PQRS, Se verificó la instalación de buzones en el 10% de las obras para la radicación PQRS | Durante el bimestre Noviembre-Diciembre de 2025 hubo 4 obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 30% de las obras para la radicación PQRS. Las acciones de seguimiento adelantadas en cuanto a la atención recibida en el punto de atención, representan un 30% de los seguimientos programados.
ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EN EXCEL) DE LAS PQRS RECIBIDAS POR CADA OBRA QUE PERMITA ANALIZAR LOS CASOS MÁS RECURRENTES | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución de los municipios de Guadalajara de Buga y Zarzal. | Se analizó los casos mas recurrentes referente al arreglo de la vía. Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de La Unión. | Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución de los municipios de Guadalajara de Buga y Palmira-La Pampa | Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Zarzal | Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Guadalajara de Buga y San Pedro. No hubo PQR recurrentes | Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Guadalajara de Buga y San Pedro. No hubo PQR recurrentes.
REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Avance 20% reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Candelaria El Pailón | Durante este bimestre se realizó 2 reuniones con la comunidad en el municipio de Candelaria, estas reuniones se realizan al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Candelaria El Pailón | Durante este bimestre se realizó 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, Restrepo, Palmira, estas reuniones se realizan al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra 1 reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Tuluá - La Marina | Durante este bimestre se realizó 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Palmira, estas reuniones se realizan al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada. | Durante este bimestre se realizó 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Palmira, estas reuniones se realizan al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada | Durante este bimestre se realizó 5 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Guacarí,Ginebra, La Unión y la Cumbreestas reuniones se realizan al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada
ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se ha logrado realizar los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución. | Se ha logrado durante este bimestre realizar los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución. | Se ha logrado durante este bimestre llegar al 25,6% de los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución | Se ha logrado durante este bimestre llegar al 21,1% de los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución. | Se ha logrado durante este bimestre llegar al 13,3% de los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución. | Se ha logrado durante este bimestre llegar a la totalidad de los recorridos programadas de las cuales se evidencian una satisfación del desarrollo de las obras en ejecución.
DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | En este primer bimestre no se han dictado talleres aun, se encuentra en la etapa de diagnóstico | Se esta en el inicio de la etapa Precontractual, los Estudios previos están en elaboración, el anexo técnico, el análisis del sector y demás documentos que hacen parte del pliego de condiciones para el proceso de selección de concurso de méritos abiertos | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos. Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos. | Se realizaron los Estudios Previos, se surtió el proceso de Licitación. Para la fecha de envió del informe ya se conoce a quien se adjudicó el contrato: quedando como ganador ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S., con NIT No. 860.008.495 | El contrato se está Ejecutando actualmente, pero esta actividad se reportará el próximo bimestre | Se dictaron 3 talleres en los Municipios de El Cairo, Bolivar y Toro.
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución | Se realizaron 4 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución | De los oficios que se enviaron a los municipios dos de ellos contestaron: Guadalajara de Buga y Restrepo | Para el bimestre Julio-Agosto no se recibió información de actualización de los comités de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios | Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución. Se continúa en la etapa de investigación de los comités de Desarrollo y Control Social que se encuentran constituidos para realizar el acompañamiento, | Para el bimestre Noviembre-Diciembre no se recibió información de actualización de los comites de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios. Para el bimestre Noviembre-Diciembre no se recibió información de actualización de los comites de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios. Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución.
ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Diez (10) CDCS constituidos en los municipios que no cuentan con este (1 CDCS por municipio). | Se enviaron 8 oficios a los municipios de Andalucía, Candelaria, Guacarí, Palmira, El Dovio , Vijes y Zarzal solicitando información de los CDCS e invitándolos a conformarlos si no están conformados. | Se acompañó en 1 reunión de Comité de Desarrollo y control social donde asistieron 11 personas en el Municipio de Guadalajara de buga | Se envió 5 oficios a los municipios de Alcalá, Bolívar, El Dovio, Ulloa y Yotoco solicitando información de los CDCS e invitándolos a conformarlos si no están conformados | Para este bimestre de Septiembre-Octubre no se envió oficios | Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución. Para esste bimestre de Noviembre-diciembre no se envió oficios. Se continúa en la étapa de investigación de los comités de Desarrollo y Control Social que se encuentran constituidos para realizar el acompañamiento,
REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Para este periodo se reportó 4 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. | Para este periodo se reportó 5 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 60% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. | Para este periodo se reportó 5 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. | Para este periodo se reportó 3 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 10% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. Se realizaron 11 acciones de seguimiento al Plan de acompañamiento social en obra | Para este periodo se reportó 7 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 20% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. | Para este periódo se reportó 10 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría.El 60% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. Se realizaron 25 acciones de seguimiento al Plan de acompañamiento social en obra.
REALIZAR CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GESTOR DEL PDA Y LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE CADA MUNICIPIO, CAPACITANDO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y COORDINADORES ACADÉMICOS Y TALLERES MOTIVACIONALES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEFENSORES DEL AGUA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se encuentra en etapa de Planeación los municipios seleccionados son: Roldanillo, Ansermanuevo, Versalles y Zarzal | Se esta en el inicio de la etapa Precontractual, los Estudios previos están en elaboración, el anexo técnico, el análisis del sector y demás documentos que hacen parte del pliego de condiciones para el proceso de selección de concurso de méritos abiertos | En el proceso de concertación en el marco del programa Conversatorios Vallecaucanos, como ejercicio de participación entre las comunidades y administraciones locales, La Señora Gobernadora atendió nuevas solicitudes de Municipios que expresaron su interés inmediato, razón por la cual se priorizaron para ser atendidos en la presente vigencia los siguientes municipios: Sevilla, Buga, San Pedro, Ginebra. Se realizó Licitación Pública No. 2000,46,01,007-2025 Limitada a MiPymes Valle del Cauca cuyo objeto consiste en la "Implementación de la estrategia educativa de los clubes defensores del agua para su aplicación en las instituciones educativas públicas en las zonas rurales y urbanas de los municipios del Departamento del Valle del Cauca." y que surtido todo el proceso, la adjudicación se realizará el 09 de julio de 2025 | Se enviaron oficios remisorios a las Alcaldías de los Municipios Seleccionados, para presentar el programa. | Se han realizado 4 acuerdos de voluntades con las Secretarias de Educación de los Municipios de Buga, Ginebra, Sevilla y San Pedro. Las capacitaciones a los Docentes y coordinadores de la Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe del Municipio de Sevilla. Los Talleres serán reportados la próximo mes. Se constituyeron 2 Clubes Defensores del Agua en el Municipio de Ginebra en las Instituciones Educativas de María Inmaculada y Manuela Beltrán | Se han realizado 4 acuerdos de voluntades con las Secretarias de Educación de los Municipios de Buga, Ginebra, Sevilla y San Pedro. Las capacitaciones a los Docentes y coordinadores de la Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe del Municipio de Sevilla. Se dictaron 3 Talleres de formación sobre la estrategia de los CDA a los docentes de básica secundaria. Se han realizado 6 talleres a los Estudiantes en los Municipios de Buga, Ginebra y Sevilla. Se constituyeron 3 Clubes Defensores del Agua en el Municipio de Ginebra en las Instituciones Educativas de Maria Inmaculada y Manuela Beltran.
LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se están revisando los pliegos | Se están revisando los pliegos | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Se realizó Diagnóstico a los Municipios de: Ansermanuevo, Bolívar: Corregimiento el Naranjal y la Tulia, El Cairo, Rio Frio, Sevilla, Toro, Ulloa, Vijes y Yotoco. Se reportará para el próximo bimestre las actividades de instalación y suministro de planta de potabilización y entrega colorímetro | No se realizaron diagnosticos, puesto que ya se habian completado en el bimestre anterior. Se entregan 3 kits de comparador colorimétrico para medir PH y cloro. Instalación de 3 sistemas de tratamiento de agua potable en los Municipios de Vijes , Yotoco y Rio Frio
REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2025-01-04 | 2025-12-31 | 2025-01-04 | 2025-12-31 | Se están revisando los pliegos | Se están revisando los pliegos | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos | Esta actividad se reportará el próximo bimestre. | Se realizó una jornada educativa en agua y saneamiento básico, en el Municipio de Buga en la Institución Educativa Narciso Cabal Sarmiento con temas abordados "Priorizando el uso adecuado del recurso hidrico, La importancia del cuidado del agua"
Inversión Trasversal | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2025 | Estado Inversión 30 Abril 2025 | Estado Inversión 30 Junio 2025 | Estado Inversión 31 Agosto 2025 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Nombre Inversión 1
Nombre Inversión 2
Nombre Inversión 3
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  |  | MOISES CEPEDA RESTREPPO
Note on N61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe registrar que acciones realizó el Gestor para avanzar y cumplir sus obligaciones.

## Cronograma 2026 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA).
Cronograma 2026
Planeación Capítulo 2026 |  |  |  |  | Seguimiento Capítulo 2026
Inversión en Infraestructura | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA. | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 2025-01-05 | 2026-07-31
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-01-10 | 2026-05-31
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DEL CERRITO | Iniciar Procesos de Contratación | 100% | 2025-01-10 | 2026-09-30
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-01-10 | 2026-09-30
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBAN | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2025-01-10 | 2026-09-30
CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 31/06/2026
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT | 100% | 2025-01-10 | 2026-10-31
ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024 | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2025-01-10 | 2026-08-30
ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20” Y 16” DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2025-01-10 | 2026-08-30
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÒN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. | Asignación recursos Proyectos Pre Inversión | 100% | 2025-01-10 | 2026-06-30
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 80% | 2025-01-10 | 2026-12-31
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-08-22
CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-03-17
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-03
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-03
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA ( Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-12-31
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. ( Incluye Reformulacion) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-03
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA) | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-11-30
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-12-31
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental | 100% | 2025-01-10 | 2026-12-03
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-03
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2025-01-10 | 2026-05-31
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-25
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBORAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-03-31
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-02
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-06-30
COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás) | 100% | 2025-01-10 | 2026-03-30
OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DELMUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-09-30
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-12-31
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-12-31
OPTIMIZACIÒN Y AMPLIACIÒN DEL ACUEEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 70% | 2025-01-10 | 2026-12-31
FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2025-01-10 | 2026-07-31
Inversión Aseguramiento | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Capacitación en competencias laborales (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-08-30
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Evaluación y seguimiento que evidencie los resultados y procesos del plan de aseguramiento. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
Inversión Ambiental | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
Formulacion,actualizacion y ajustes de 22 PSMV de corregimientos y/o casco urbano de los municipios priorizados del Departamento del Valle del Cauca (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-06-30
Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-03-02
Adquisición de cinco vehículos compactadores de residuos solidos(2025) | NO APLICA / POR DEFINIR
Estudios y Diseños para la construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura (2025) | Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan | 50% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Clausura del microrelleno del municipio de Alcalá (2025) | Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor) | 50% | 2026-01-05 | 2026-12-31
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Avanzar en la Ejecución de Proyectos | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2026-01-05 | 2026-06-30
REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira). | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2026-01-05 | 2026-06-30
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2026-01-05 | 2026-03-30
FORMULACIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE ALGUNAS ÁREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO CONFORMADOS POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Inversión Gestión del Riesgo | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
Implementación y seguimiento al PGRS, Asistencia Técnica a PEC y PGRDEPP, y análisis sobre Riesgos y gestión sobre Propuesta Estratégica en AA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Sistema de Información propio, y digitalización del aplicativo del viceministerio de APSB. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Diseños hidráulico y estructural del proyecto por mitigación del riesgo de sequía, Montañitas (La Cumbre y Yumbo) | Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027) | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Inversión Gestión Social | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EN EXCEL) DE LAS PQRS RECIBIDAS POR CADA OBRA QUE PERMITA ANALIZAR LOS CASOS MÁS RECURRENTES. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA. (2025) | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-28
REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LIDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE UTILIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GESTOR DEL PDA Y LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE CADA MUNICIPIO, CAPACITANDO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y COORDINADORES ACADÉMICOS Y TALLERES MOTIVACIONALES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEFENSORES DEL AGUA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS. | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO LOS ALCANCES E IMPORTANCIA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA | Terminación de la Actividad del Plan | 100% | 2026-01-05 | 2026-12-31
Inversión Trasversal | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2026 | Estado Inversión 30 Abril 2026 | Estado Inversión 30 Junio 2026 | Estado Inversión 31 Agosto 2026 | Estado Inversión 31 Octubre 2025 | Estado Inversión 31 Diciembre 2026
Nombre Inversión 1
Nombre Inversión 2
Nombre Inversión 3
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCHEZ GUZMAN
MOISES CEPEDA RESTREPO

## Metas Sectoriales PDA
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. Se debe actualizar la información correspondiente a Metas sectoriales bimestralmente de manera acumulativa, de acuerdo a las inversiones que sean terminadas e impacten los indicadores sectoriales descritos en la presente sesión. (Acta de terminación Suscrita). 2. Para el diligenciamiento de esta matriz se deberá incorporar la información de la linea base de indicadores de todos los municipios, la cual será impactada de acuerdo con las inversiones que sean terminadas.
Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Proyectados y Logrados
Indicadores Urbanos | Unidad de medida | Valor Línea Base Departamento | Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano | % | 84.65% | 84.77%
Continuidad de Acueducto Urbano | horas al día | 22.8416 | 22.8416
Calidad del Agua | IRCA | 0.062119 | 0.062119
Cobertura de Alcantarillado Urbano | % | 95.29% | 95.29%
Aguas Residuales Tratadas | % | 66.07% | 66.07%
Disposición Final Adecuada | SI / NO | SI: 40 / NO: 2 | SI: 40 / NO: 2
Cobertura de Aseo Urbano | % | 92.77% | 92.82%
Aprovechamiento Viable | SI / NO | SI: 22 / NO: 20 | SI: 22 / NO: 20
Porcentaje de Aprovechamiento | % | 7.267% | 7.267%
Indicadores Rurales | Unidad de medida | Valor Línea Base Departamento | Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Rural | % | 75.3% | 75.54%
Cobertura de Alcantarillado Rural | % | 48.7% | 48.7%
Cobertura de Aseo Rural | % | 57.56% | 57.56%
Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Urbanos
MUNICIPIO | POBLACIÓN URBANA | No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027 | Valor de Inversiones ($) Terminados durante la vigencia 2024-2027 | Cobertura de Acueducto Urbano | Continuidad de Acueducto Urbano | Calidad del Agua | Cobertura de Alcantarillado Urbano | Aguas Residuales Tratadas | Disposición Final Adecuada | Cobertura de Aseo Urbano | Aprovechamiento Viable | Porcentaje de Aprovechamiento
ALCALA | 11141 | 1 | 1088465630 | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 10%
ANSERMANUEVO | 11345 |  |  | 100% | 23.99 | 0.01 | 99.9% | 0% | SI | 100% | NO | 3%
ANDALUCIA | 18226 |  |  | 100% | 23.5 | 0 | 100% | 0% | SI | 95% | SI | 10%
ARGELIA | 3085 |  |  | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
BOLIVAR | 5103 | 1 | 1217299790 | 100% | 24 | 0.02 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 26%
BUGA | 114610 |  |  | 99.3% | 23.73 | 0 | 99.86% | 0% | NO | 100% | NO | 0%
BUGALAGRANDE | 13962 |  |  | 100% | 23.7 | 0.01 | 100% | 0% | SI | 99.4% | SI | 22.14%
BUENAVENTURA | 251047 | 1 | 2897810604 | 78% | 6 | 0 | 54% | 2% | SI | 98% | SI | 6.09%
CAICEDONIA | 24691 | 1 | 1088277220 | 100% | 24 | 0 | 91.1% | 99% | SI | 100% | SI | 15%
SANTIAGO DE CALI | 2238220 |  |  | 76% | 24 | 0.01 | 98% | 97% | SI | 88% | SI | 5%
CALIMA | 12662 |  |  | 95% | 24 | 0 | 98% | 60% | SI | 100% | SI | 0%
CANDELARIA | 26551 |  |  | 100% | 24 | 0.19 | 100% | 60% | SI | 100% | SI | 0.9%
CARTAGO | 138625 |  |  | 97.44% | 24 | 0.17 | 97.44% | 2.93% | SI | 100% | SI | 100%
DAGUA | 12632 |  |  | 96.7% | 24 | 0 | 96.6% | 0% | SI | 99.2% | NO | 0%
EL AGUILA | 2752 |  |  | 100% | 23.98 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
EL CAIRO | 3520 |  |  | 100% | 24 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
EL CERRITO | 37477 |  |  | 100% | 24 | 0 | 100% | 15% | SI | 100% | NO | 0%
EL DOVIO | 5919 | 1 | 1088465630 | 100% | 23.9 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
FLORIDA | 41508 |  |  | 90.82% | 24 | 0 | 96.1% | 1% | SI | 99.82% | NO | 0%
GINEBRA | 11938 |  |  | 100% | 23.23 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
GUACARI | 22465 |  |  | 100% | 22.84 | 0 | 79% | 100% | SI | 82% | NO | 0%
JAMUNDI | 142808 |  |  | 100% | 24 | 0 | 98% | 34.6% | SI | 98% | NO | 0%
LA UNION | 28106 |  |  | 96% | 23.92 | 0 | 97.6% | 93.7% | SI | 95.5% | NO | 0%
LA CUMBRE | 3617 |  |  | 97.6% | 23.96 | 0 | 97.6% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
LA VICTORIA | 9597 |  |  | 100% | 24 | 4.03 | 99% | 0% | NO | 100% | NO | 0%
OBANDO | 9706 | 1 | 1088277220 | 98% | 23.96 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
PALMIRA | 286707 |  |  | 100% | 24 | 0 | 98% | 0% | SI | 100% | SI | 0%
PRADERA | 43396 |  |  | 99.6% | 23.8 | 0.6 | 99.3% | 0% | SI | 100% | SI | 6%
RESTREPO | 11245 |  |  | 100% | 23.7 | 0 | 97.4% | 89% | SI | 100% | NO | 0%
RIO FRIO | 7907 |  |  | 92.3% | 23.95 | 0 | 87.3% | 36% | SI | 100% | NO | 0%
ROLDANILLO | 29153 |  |  | 100% | 23.96 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
SAN PEDRO | 8624 |  |  | 82.3% | 23.92 | 0 | 99% | 30% | SI | 100% | SI | 25%
SEVILLA | 33740 |  |  | 100% | 24 | 1.1 | 100% | 0% | SI | 90% | SI | 4.59%
TORO | 10561 | 1 | 1088277220 | 95% | 24 | 4.51 | 85% | 85% | SI | 100% | SI | 0%
TULUA | 191151 |  |  | 100% | 24 | 0 | 100% | 100% | SI | 100% | SI | 0.68%
TRUJILLO | 9755 |  |  | 99.6% | 23.97 | 0 | 99.6% | 50% | SI | 100% | SI | 4.59%
ULLOA | 2799 | 1 | 1088465630 | 100% | 23.9 | 0 | 98% | 70% | SI | 100% | SI | 40%
VERSALLES | 4501 |  |  | 100% | 23.93 | 0.06 | 98.2% | 97.8% | SI | 98.5% | SI | 46%
VIJES | 8558 |  |  | 100% | 23.95 | 0 | 100% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
YOTOCO | 8867 | 1 | 1217299790 | 99.4% | 24 | 0 | 98.6% | 0% | SI | 100% | SI | 11%
YUMBO | 94639 |  |  | 99% | 24 | 0 | 99% | 0% | SI | 100% | NO | 0%
ZARZAL | 33243 |  |  | 100% | 24 | 1.4 | 98.3% | 100% | SI | 100% | NO | 0%
Total | 3986159 | 9 | 11862638734 | 97.43% | 23.4712 | 0.28833 | 96.66% | 33.88% | SI: 40 / NO: 2 | 98.65% | SI: 22 / NO: 20 | 8%
Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Rural
MUNICIPIO | POBLACIÓN RURAL | No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027 | Valor de Inversiones ($) Terminados durante la vigencia 2024-2027 | Cobertura de Acueducto Rural | Cobertura de Alcantarillado Rural | Cobertura de Aseo Rural
ALCALA | 3749 |  |  | 99% | 60% | 80%
ANSERMANUEVO | 7000 | 1 | 166481000 | 88% | 73.3% | 50%
ANDALUCIA | 4803 |  |  | 94% | 13.3% | 30%
ARGELIA | 2465 |  |  | 57.2% | 17% | 47.2%
BOLIVAR | 11369 | 2 | 1742743129 | 60% | 48.09% | 44.6%
BUGA | 19080 | 1 | 166481000 | 71% | 40% | 49%
BUGALAGRANDE | 12159 | 3 | 499443000 | 67% | 56.9% | 66.7%
BUENAVENTURA | 73083 |  |  | 27% | 16% | 18.46%
CAICEDONIA | 4905 |  |  | 94% | 28.2% | 40%
SANTIAGO DE CALI | 45626 |  |  | 74% | 58.5% | 70%
CALIMA | 6758 |  |  | 66% | 11.9% | 24%
CANDELARIA | 67552 | 3 | 1092909198 | 92.5% | 88.48% | 95.7%
CARTAGO | 4656 |  |  | 26.46% | 0.85% | 35%
DAGUA | 37161 |  |  | 66.9% | 15.4% | 49.7%
EL AGUILA | 6405 | 1 | 166481000 | 84% | 39.8% | 85%
EL CAIRO | 3536 |  |  | 25.28% | 11.49% | 58%
EL CERRITO | 20483 |  |  | 78% | 76.1% | 80%
EL DOVIO | 3301 |  |  | 86% | 24.5% | 10%
FLORIDA | 17014 |  |  | 96.1% | 96.1% | 80%
GINEBRA | 13166 |  |  | 92% | 59.2% | 90%
GUACARI | 13048 |  |  | 72% | 73.3% | 84.03%
JAMUNDI | 38670 |  |  | 84% | 44.1% | 40%
LA UNION | 6670 |  |  | 96% | 55.3% | 11%
LA CUMBRE | 13725 |  |  | 94% | 22.5% | 82.8%
LA VICTORIA | 2904 |  |  | 67.46% | 65.5% | 78%
OBANDO | 2934 |  |  | 84% | 84.3% | 95%
PALMIRA | 72842 | 2 | 9449247888 | 90% | 57.8% | 99%
PRADERA | 6020 |  |  | 83.1% | 39.2% | 43%
RESTREPO | 5296 |  |  | 91% | 16.1% | 42%
RIO FRIO | 8084 | 1 | 166481000 | 86% | 47.6% | 48%
ROLDANILLO | 8620 | 1 | 166481000 | 91% | 41.3% | 60%
SAN PEDRO | 9512 | 1 | 166481000 | 81% | 72% | 30%
SEVILLA | 10054 |  |  | 77% | 15% | 25%
TORO | 4434 |  |  | 42.2% | 9.24% | 49.92%
TULUA | 41624 |  |  | 88% | 74.2% | 30%
TRUJILLO | 9993 |  |  | 70% | 38.7% | 50%
ULLOA | 3032 |  |  | 92% | 37.1% | 90%
VERSALLES | 2960 | 1 | 166481000 | 72% | 34.8% | 10%
VIJES | 4733 |  |  | 95% | 18.2% | 0%
YOTOCO | 7601 | 2 | 332962000 | 72.7% | 15.74% | 21.64%
YUMBO | 14230 |  |  | 83% | 23.6% | 30%
ZARZAL | 9951 |  |  | 70% | 24% | 20%
Total | 661208 | 19 | 14282672215 | 76.81% | 41.54% | 51.02%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Impacto Indicadores
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento: 1. Se debe actualizar la información correspondiente a impacto en indicadores sectoriales bimestralmente, de acuerdo a las inversiones acumuladas en el cuatrienio que sean aprobadas, viabilizadas o terminadas (Acta de terminación Suscrita). 2. En caso de que un proyecto beneficie a varios municipios el impacto en indicadores se deberá desagregar por cada municipio, repitiendo la inversión en cada fila las veces que sea necesario.
Impacto Indicadores Inversiones PEI 2024-2027
Diligencie únicamente para los indicadores que serán impactados con cada inversión.
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Cobertura de Acueducto Urbano |  | Continuidad de Acueducto Urbano |  | Calidad del Agua |  | Cobertura de Alcantarillado Urbano |  | Aguas Residuales Tratadas |  | Disposición Final Adecuada |  | Cobertura de Aseo Urbano |  | Aprovechamiento Viable |  | Porcentaje de Aprovechamiento |  | Cobertura de Acueducto Rural |  | Cobertura de Alcantarillado Rural |  | Cobertura de Aseo Rural
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy
Inversión en Infraestructura | Palmira | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO | GESTOR PDA | 3659 | RURAL | 6409577401 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2018-07-16 | 2024-05-05 | [18 empty] | 90 | 92
| Bolivar | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR | GESTOR PDA | 1169 | RURAL | 1576262129 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2021-06-10 | 2024-07-24 | [18 empty] | 52 | 60
| Candelaria | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 310 | RURAL | 759947198 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2018-07-16 | 2025-07-04 | [18 empty] | 92 | 92.5
| Palmira | CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 1888 | RURAL | 3039670487 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2023-08-03 | 2025-07-31
| Buenaventura | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIPRIANO, CÓRDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA. | GESTOR PDA | 5474 | URBANO | 2897810604 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2017-09-19 | 2025-07-01 | 76 | 78
Indicadores Inversiones Viabilizadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Cobertura de Acueducto Urbano |  | Continuidad de Acueducto Urbano |  | Calidad del Agua |  | Cobertura de Alcantarillado Urbano |  | Aguas Residuales Tratadas |  | Disposición Final Adecuada |  | Cobertura de Aseo Urbano |  | Aprovechamiento Viable |  | Porcentaje de Aprovechamiento |  | Cobertura de Acueducto Rural |  | Cobertura de Alcantarillado Rural |  | Cobertura de Aseo Rural
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy | Base | Proy
Inversión en Infraestructura | Bugalagrande | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 1314 | RURAL | 8599311535 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-12-12 | [19 empty] | 67% | 77.8%
| San Pedro | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | GESTOR PDA | 3007 | RURAL | 6890057713 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-12-12 | [19 empty] | 81% | 81%
| El Dovio | CONSTRUCCION OBRAS COPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 7309 | URBANO | 1673066653 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-12-12 | [7 empty] | 100% | 100%
| Rio Frio | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 746 | RURAL | 5062409183 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-12-12 | [21 empty] | 47.6% | 57.2%
| ALCALA | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 14890 | MIXTO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-05-28 | 2025-09-22 | [12 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 80% | 89%
| BOLIVAR | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 12000 | MIXTO | 1217299790 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-05-28 | 2025-09-22 | [12 empty] | 80% | 100% | [8 empty] | 45% | 55%
| EL DOVIO | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 9220 | MIXTO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-05-28 | 2025-09-22 | [12 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 10% | 20%
| ULLOA | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 5831 | URBANO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-05-28 | 2025-09-22 | [12 empty] | 95% | 100%
| YOTOCO | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 16468 | MIXTO | 1217299790 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-05-28 | 2025-09-22 | [12 empty] | 99% | 100% | [8 empty] | 22% | 40%
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Indicadores de Aseguramiento
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | AP.1 | AP.2 | AP.3 | AP.4 | AP.5 | AP.6 | AP.7 | AP.8 | AP.9 | AP.10
Aseguramiento | Buga, El Cerrito, Ginebra, La Unio, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Yotoco, Bugalagrande, Yumbo, Palmira, Ginebra | FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION - Fortalecimiento institucional en 36 comunidades en componentes legal, administrativo, financiero y comercial. | GESTOR PDA | 20503 | RURAL | 702000000 | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Indicadores de Aseguramiento AP.1: 13
| Palmira, Buga, Cartago, Ulloa, Alcala, Obando, Toro, Cerrito, Candelaria, Pradera, Ginebra, Guacari, San Pedro, Yotoco, Calima, Restrepo, Vijes, La Union y Roldanillo | CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES - Mediante convenio con el SENA, para la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en normas técnicas de instalación de aparatos sanitarios, fundamentos para la potabilización de agua o técnicas para la desinfección del agua. | GESTOR PDA | 200 | RURAL | 453360000 | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Indicadores de Aseguramiento AP.5: 19
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Indicadores de Aseguramiento AP.1: Indicadores del Componente Ambiental
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | GA.1 | GA.2 | GA.3 | GA.4 | GA.5 | GA.6 | GA.7 | GA.8 | GA.9 | GA.10
Ambiental | Caicedonia | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 24691 | URBANO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-05-29 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| Toro | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 10432 | URBANO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-05-29 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| OBANDO | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YARDAS CUBICAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, OBANDO Y TORO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | GESTOR PDA | 9706 | URBANO | 1088277220 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2024-05-29 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| ALCALA | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 14890 | MIXTO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-09-22 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| BOLIVAR | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 12000 | MIXTO | 1217299790 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-09-22 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| EL DOVIO | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 9220 | MIXTO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-09-22 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| ULLOA | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 5831 | URBANO | 1088465630 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-09-22 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
| YOTOCO | ADQUISICION DE CINCO (5) VEHICULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, BOLIVAR, EL DOVIO, ULLOA Y YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | GESTOR PDA | 16468 | MIXTO | 1217299790 | DEPARTAMENTAL (PDA) | DEPARTAMENTAL (PDA) | 2025-09-22 | bar: Indicadores del Componente Ambiental GA.1
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Indicadores del Componente Ambiental GA.1: Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | GDR.1 | GDR.2 | GDR.3 | GDR.4 | GDR.5 | GDR.6 | GDR.7 | GDR.8 | GDR.9 | GDR.10
Gestión del Riesgo Sectorial
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial GDR.1: Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | GS.1 | GS.2 | GS.3 | GS.4 | GS.5 | GDR.6 | GDR.7 | GDR.8 | GDR.9 | GDR.10
Social | Ansermanuevo, Bolivar, Bugalagrande, Candelaria, El Aguila, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Yotoco | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | GESTOR PDA | 2830 | RURAL | 2497215000 | OTRO | MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN | 2024-10-22 | Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial GS.3: 10
Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 | [9 empty] | Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial GS.1: Indicadores del Componente Gestión del Riesgo Sectorial
Componente | Municipio(s) | Inversión | Ejecutor | Población Beneficiada | Ubicación | Valor Total | Mecanismo Viabilización | Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa) | Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) | O.1 | O.2 | O.3 | O.4 | O.5 | O.6 | O.7 | O.8 | O.9 | O.10
Componentes Transversales
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO

## Cronograma 2027 (hidden)
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027) |  |  |  | Logos: Departamento, Gestor.
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA XXX)
Cronograma 2026
Planeación Capítulo 2027 |  |  |  |  | Seguimiento Capítulo 2027
Inversión en Infraestructura | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 30%
Nombre Inversión 2 |  | 70%
Nombre Inversión 3 |  | 50%
Nombre Inversión 4 |  | 100%
Nombre Inversión 5 |  | 100%
Nombre Inversión 6 |  | 100%
Nombre Inversión 7 |  | 60%
Nombre Inversión 8 |  | 25%
Inversión Aseguramiento | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 75%
Nombre Inversión 2 |  | 50%
Nombre Inversión 3 |  | 25%
Inversión Ambiental | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 75%
Nombre Inversión 2 |  | 50%
Nombre Inversión 3 |  | 25%
Inversión Gestión del Riesgo | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 75%
Nombre Inversión 2 |  | 50%
Nombre Inversión 3 |  | 25%
Inversión Gestión Social | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 50%
Nombre Inversión 2 |  | 35%
Nombre Inversión 3 |  | 75%
Inversión Trasversal | Meta | % Meta | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa | Estado Inversión 28 Febrero 2027 | Estado Inversión 30 Abril 2027 | Estado Inversión 30 Junio 2027 | Estado Inversión 31 Agosto 2027 | Estado Inversión 31 Octubre 2027 | Estado Inversión 31 Diciembre 2027
Nombre Inversión 1 |  | 50%
Nombre Inversión 2 |  | 35%
Nombre Inversión 3 |  | 75%
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  |  | Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
Nombre |  |  | Nombre

## Inver. Complementarias PDA
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA )
Inversiones identificadas que se esten ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA
COD. DANE | MUNICIPIO / ANM | CATEGORIA | NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD | VALOR TOTAL | UBICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | ESTADO ACTUAL | FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas) | OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
76036 | ANDALUCIA | VI | CONSTRUCCION DE REDED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CARRERA 5, 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA | 1820259200 | URBANO |  | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | NACIÓN
76036 | ANDALUCIA | VI | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA | 7174000000 | URBANO |  | EN ESTRUCTURACIÓN | NACIÓN
76036 | ANDALUCIA | VI | UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS | 199010798 |  |  | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP APSB | BPIN 2021760360021
76109 | BUENAVENTURA | I | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS JUANCHACO - LADRILLEROS Y LA BARRA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA | 700000000 | RURAL | 2500 | PRE CONTRACTUAL | ICLD
76109 | BUENAVENTURA | I | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CUENCA DEL RIO ANCHICAYÁ ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA | 357966067 | RURAL | 11046 | PRE CONTRACTUAL | ICLD
76109 | BUENAVENTURA | I | REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 2419524771 | URBANO | URBANO | PRE CONTRACTUAL | SGP
76109 | BUENAVENTURA | I | REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RUIZ SERÍA CRA. 82B ENTRE CALLES 2A (ANILLO VIAL) Y 2B DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 244161268 | URBANO | URBANO | PRE CONTRACTUAL | SGP
76109 | BUENAVENTURA | I | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO CARLOS OLMES TRUJILLO, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA | 600000000 | URBANO | URBANO | PRE CONTRACTUAL | ICLD
76109 | BUENAVENTURA | I | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3, | 6011081080 | URBANO | URBANO | CONTRATACIÓN | SGP
76130 | CANDELARIA | III | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA. | 3289767992 | MIXTO | 11800 | TERMINADO | RECURSOS PROPIOS
76130 | CANDELARIA | III | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROYECTO URBANISTICO VILLA LOREMNA EN EL CORREGIMIENTO EL ARENAL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | 838043211 | RURAL | 306 | TERMINADO | RECURSOS PROPIOS
76248 | EL CERRITO | VI | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL | 850000000 | URBANO | 35000 | TERMINADO | SGP ACUAVALLE | LA EMPRESA OFICIAL ACUAVALLE S .A E.S.P QUE PRESTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REALIZO A LO LARGO DEL AÑO 2022, ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización infraestructura para potabilización de agua acueducto vereda Chicoralito | 200000000 | RURAL | 500 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP APSB | Unificación de abastecimiento y mejoramiento del sistema de tratamiento de agua.
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización infraestructura acueductos veredas Párragas - Morales | 90000000 | RURAL | 1000 | PRE INVERSIÓN | SGP APSB | Mejoramiento línea de aducción, almacenamiento y bombeo
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización acueducto Vereda La Ventura | 50000000 | RURAL | 1100 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP APSB | Construcción Estación de bombeo, conducción y tratamiento
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización acueducto corregimiento La María | 250000000 | RURAL | 1400 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP APSB | Mejoramiento equipo de bombeo y línea de conducción
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización infraestructura acueducto ASOJIGUA | 430000000 | RURAL | 1800 | PRE INVERSIÓN | SGP APSB | Mejoramiento sistema de bombeo ¨Los Chorros, almacenamiento y conducción
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización infraestructura acueducto ACAAPAVAS | 200000000 | RURAL | 8000 | PRE INVERSIÓN | SGP APSB | Construcción de sistema de bombeo y línea de conducción
76377 | LA CUMBRE | VI | Optimización infraestructura acueducto ASCABI | 300000000 | RURAL | 1200 | PRE INVERSIÓN | SGP APSB | Construcción tanque de almacenamiento.
76377 | LA CUMBRE | VI | FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES | 141000000 | RURAL | 17000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP APSB | Asesoría y asistencia técnica para mejorar la prestación del servicio de agua potable en zona rural del municipio de La cumbre
76606 | RESTREPO | VI | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES. | 40000000 | RURAL |  | PRE INVERSIÓN | SGP MUNICIPIO
76606 | RESTREPO | VI | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO. | 38575288 | RURAL |  | PRE INVERSIÓN | SGP MUNICIPIO
76606 | RESTREPO | VI | MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO CUMPLIENDO CON EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS-PSMV | 296254163 | URBANO | 11245 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP MUNICIPIO
76606 | RESTREPO | VI | OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). | 121856649.99 | URBANO | 11245 | EN EJECUCIÓN | SGP MUNICIPIO
76670 | SAN PEDRO | VI | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA CAMILA Y LA VEREDA GUAUDALEJO | 849999000 | RURAL | 120 | EN EJECUCIÓN | SGP SANEAMINTO Y AGUA POTABLE
76736 | SEVILLA | VI | SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA | 50000000 | URBANO | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL | 200000000 | RURAL | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES | 50000000 | RURAL | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA | 662519786 | URBANO | 50000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | PROYECTOS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA RURAL | 100000000 | RURAL | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COLECTOR QUEBRADA SAN JOSÉ | 100000000 | URBANO | 1000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ZONA URBANA | 100000000 | URBANO | 45000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL | 50000000 | RURAL | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024
76736 | SEVILLA | VI | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 50000000 | URBANO | 2000 | PRE FACTIBLE - FACTIBLE | SGP | Informaciòn obtenida en el plan operativo anual 2024 / gestiòn plan maestro de acueducto y alcantarillado
76890 | YOTOCO | VI | CONSTRUCCION PTAR CORREGIMIENTO MEDIACANOA | 9000000000 | RURAL | 4000 | EN ESTRUCTURACIÓN | MINISTERIO DE VIVIENDA | SE ENCUENTRA EN ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE MULALÓ Y PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA FASE 1 | 670264239 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2 | 2891583409 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PSMV MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA | 1848464065 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE MULALÓ Y PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA FASE 1 | 670264239 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2 | 1324872133 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CORREGIMIENTO PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO | 1828823571 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR VEREDA PILAS DAPA - CORREGIMIENTO DE DAPA, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 1 | 989920770 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR VEREDA PILAS DAPA - CORREGIMIENTO DE DAPA MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2 | 316725334.33 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR CERRO GORDO DEL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA | 75208149 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76892 | YUMBO | I | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO DE LA CAROLINA | 125577289 | RURAL |  | TERMINADO | SGP
76895 | ZARZAL | V | PTARS MUNICIPIO DE ZAZRAL | 12000000000 | URBANO | 32627 | EN EJECUCIÓN | RP
76895 | ZARZAL | V | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | 15000000000 | URBANO | 32627 | EN EJECUCIÓN | REGALIAS, RP
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor |  |  | Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN |  |  | MOISES CEPEDA RESTREPO | 0

## Observaciones y Resumen
Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)
Relación de Información del PEI
Hoja del Archivo | Descripción de Contenido | Información Faltante | Observaciones
Información Básica | Información general del Departamento y del PDA. Se evidencia 40 municipios vinculados al PDA y 2 no vinculados. |  | El municipio de Guadalajara de Buga, suscribió convenio de vinculación en 2024, pero el 31 de diciembre del mismo año terminó. Se realizo vinculación y nuevamente se suscribió convenio interadministrativo el 2 de abril del 2025
Línea Base Indicadores | Se presenta la información de lo Indicadores Urbanos y Rurales de los 42 municipios del Valle del Cauca con corte a 2024.
Cierre Financiero 2024 | El valor comprometido para la vigencia 2024 en el cierre financiero es de $116,107,572,775, incluido servicio a la deuda por $4,000,000,000 y $6,482,355,975 de costos gestor para la vigencia 2024 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca , para un total de $122,589,928,750. c El valor final ejecutado fue de $63.600.455.721. En la pestaña CIERRE FINANCIERO 2024 se adicionó la columna "T": "Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 30 Abr. 2025" para consignar allí los pagos acumulados de los proyectos contratados en dicho año 2024.
Cierre Financiero 2025 | *Se presenta el cierre financiero para el capitulo 2025 por un valor de $100.139.580.466 para inversión de proyectos, $ 7.000.000.000 para Gastos del Gestor, y $4.081.000.000 para el pago del servicio de la deuda con Findeter, para un gran total de $111.220.780.466. Se proyecta bolsa de reformulaciones por valor de $ 20.233.623.383 para atender los proyectos de agua y saneamiento que se están ejecutando en los municipios de Ginebra y Guacarí, Restrepo, Palmira, La Unión, Buga, El Dovio, Sevilla, y Vijes. *El Concepto favorable del Plan Ambiental periodo 2024-2027 fue emitido por el MVCT el 21 de enero de 2025 y se está sometiendo a aprobación del Comité Directivo en la presente reunión No. 69. Se aclara que los proyectos de PSMV, y PGIRS quedaron pendientes de definir en la aprobación del Plan Ambiental. Estos proyectos se estarán concertando y ejecutando en el presente año. * En el Componente Ambiental se incluyeron los proyectos de infraestructura : "CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", "CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.", REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) Palmira. Para lo cual se ajustara el plan ambiental para ser presentado nuevamente al MVCT para su modificación. *El Concepto favorable del Plan de Gestión Social (PGS) fue emitido por el MVCT el 15 de noviembre de 2024 y fue aprobado por el Comité Directivo del PDA en sesión No. 68 del 19 de dic. 2024. El recurso de 2024 por valor de $938,750,000 fue aprobado en esta misma reunión. El 06 de marzo de 2025 el VASB emitió alcance indicando que los recursos de 2025 por valor de $2.245.500.000 están disponibles según certificación de la Gobernadora y son incluidos en el PEI para la aprobación en el Comité Directivo No. 69, y así proceder con su ejecución. |  | Del 01 de enero a 30 de abril de 2025 no se han registrado pagos, a excepción de los correspondientes al servicio de la deuda y los Costos del Gestor. El proyecto "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.", se traslada desde el "subcomponente 2" al "plan ambiental" teniendo en cuenta que ya se encontraba incluido en el concepto favorable emitido por el MVCT.
Cierre Financiero 2025 | Se presenta la modificación No. 1 al Capitulo 2025. El cierre financiero se incrementa por la incorporación de $8.403.877.899 de la fuente SGP dpto. quedando un valor $108.543.458.365 para inversión de proyectos, y se mantienen $7.000.000.000 para Gastos del Gestor, y $4.081.000.000 para el pago del servicio de la deuda con Findeter, para un gran total de $119.624.658.365. El Concepto favorable del Plan de Aseguramiento por un valor $ 1.977.973.005 para el periodo 2025 fue emitido por el MVCT el 28 de mayo de 2025 y se está sometiendo a aprobación del Comité Directivo en la presente reunión No. 70. * Se incluyeron las reformulaciones: Reformulación CONSTRUCCION COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MANATIAL, QUEBRADA SECA Y AREAS DE EXPASION SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA , Reformulación OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALASKA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, Reformulación DE LA INTERVENTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL, MUNICIPIO DE VIJES, Reformulación CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI. y Reformulación A LA INTERVENTORIA DE LA OBRA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VERDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA. * Se asignaron recursos por valor de $8.403.877.899 al proyecto de "CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA. |  | Del 01 de enero a 30 de abril de 2025 no se han registrado pagos, a excepción de los correspondientes al servicio de la deuda y los Costos del Gestor. El proyecto "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.", se traslada desde el "subcomponente 2" al "plan ambiental" teniendo en cuenta que ya se encontraba incluido en el concepto favorable emitido por el MVCT. * Se adjunta Anexo 3 y Certificado de Pertinencia ajustados de la Preinversión "FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por corrección en valor según aprobación del CD 69,
Cierre Financiero 2026 | El valor comprometido para la vigencia 2026 en el cierre financiero es de $80.914.505.027, incluido servicio a la deuda por $8.768.300.000 y $7.000.000.000 de costos gestor para la vigencia 2026 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca , para un total de $96.682.805.027. |  | Para la expedición del CDR referido al proyecto ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA, se debe verificar que dicho proyecto se halle consignado en PAM de Palmira.
Metas 2024 | Se relaciona el porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2024 de las metas de los 45 proyectos que se adelantaron en la Vigencia 2024. Según los Planes de acción Municipal suscritos y los proyectos que venían en ejecución de vigencias anteriores.
Metas 2025 | Se tiene 79 metas proyectadas para la vigencia 2024-2027 incluyen las obras que vienen de años anteriores y las que se planifican para el cuatrienio. Se incorporan en el CD 70 el proyecto de Puerto Merizalde de Buenaventura y las actividades del Plan de aseguramiento a la presentación a aprobarse en el CD 70.
Metas 2026 | Se tiene 88 metas proyectadas para la vigencia 2024-2027 incluyen las obras que vienen de años anteriores y las que se planifican para el cuatrienio. Se incorporan en el CD 71 los proyectos: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE del municipio de EL Cerrito, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL del municipio de Florida, CONSTRUCCION ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBAN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Municipio del Aguila , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO CONFORMADOS POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL del Municipio de Palmira, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. municipio de Pradera y las actividades del Plan de Gestion de Riesgo Sectorial a aprobarse en el CD 71.
Impacto indicadores | se relacionan los proyectos terminados y viabilizados en de 2024 a la fecha.
Metas Sectoriales | Se registran las metas de los 40 PAM, y la proyección de los indicadores a impactar durante el PEI 2024 - 2027.
Cronograma 2024 | Se registran los proyectos priorizados 2024, se actualizan el estado de avance con corte al 31de diciembre de 2024.
Cronograma 2025 | Se presenta el cronograma para 79 proyectos y los reportes de avance según informe bimestral corte proyectado 31 de diciembre 2025.
Cronograma 2026 | Se presenta el cronograma para 88 proyectos para el capitulo del PEI 2026
Inversiones Complementarias PDA | Se presentan 47 inversiones complementarias con el PDA de los municipios vinculados
Resumen PEI 2024-2027
Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027 | 87 | Valor ($) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027 | 331821130231.48
Observaciones Generales y Notas
1. Los proyectos de inversión priorizados para asignación de recursos en el cierre financiero 2025 y en las Metas PEI 2024 -2027, son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente, el cual será el encargado de evaluar la pertinencia y procedencia de las solicitudes de viabilización y/o reformulación. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos son estimados. Los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en las respectivas cartas de viabilización. 2. Para la expedición del documento de compromiso, el Gestor del PDA deberá certificar que el proyecto está incluido en el respectivo PAM. Esta certificación deberá incluir una matriz de cierre financiero del respectivo capitulo donde se evidencie el compromiso de recursos para los proyectos viabilizados y en la cual se evidencie que existen recursos disponibles en las fuentes de financiación, ajustados según las variaciones de los valores iniciales de los proyectos. Además, en la próxima sesión del Comité Directivo del PDA, se deberán actualizar los nombres y valores de los proyectos viabilizados y/o reformulados. 3. El Gestor del PDA como ejecutor de la política pública del departamento, deberá garantizar que los proyectos de preinversión e inversión surtan el respectivo proceso del mecanismo de evaluación y viabilización de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulte de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad) garanticen el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, definitivo, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario, formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación del proyecto. 5. Es importante efectuar salvedad que, no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA ni del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como miembro de dicho comité, efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, ni precios, ni valores unitarios de consultoría, ni temas técnicos de proyectos, ni viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros en el PEI 2024-2027 se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para temas que atañen con la planeación, metas y proyectos del PEI 2025. 6. Se deberá garantizar que los proyectos cuenten con las respectivas interventorías integrales en todas las etapas (planeación, diseño, construcción y puesta en marcha), la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normativa vigente para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento y la normativa vigente. 7. El cumplimento de los parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en el componente de Inversión de Infraestructura, es responsabilidad exclusiva del Gestor, así como su seguimiento y cumplimiento de las metas. La Subdirección de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de las competencias asignadas, no efectúa verificación, control o seguimiento a la ejecución de los componentes. 8. El MVCT insta al Gestor del PDA Valle del Cauca y a los posibles ejecutores de proyectos de inversión en Infraestructura a aplicar los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico contenidos en las Resoluciones 248 de 2020 y /o 249 de 2020 y 275 de 2022 ("Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico") de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Así mismo, la Resolución 333 del 27 de julio de 2022 ("Por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"), por parte la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 9. Es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados a Costos Gestor es del Gestor del PDA Valle del Cauca y de la Gobernadora del departamento de Valle del Cauca, quien aprobó mediante certificación los mismos para el cumplimiento de las funciones del gestor según Decreto 1425 de 2019. En ese sentido, es importante dar un manejo eficiente y austero a estos recursos de acuerdo con la normativa vigente del SGP y demás normas.
El presente Plan Estratégico de Inversiones, compuesto por 45 hojas, incorpora información de seguimiento actualizada, en concordancia con el Informe Bimestral No. 6, con corte al 31 de diciembre de 2025.
Las partes firmantes declaran la veracidad de la totalidad de lo que está consignado en este documento.
Firma Jefe de Planeación del Gestor PDA | Firma Gerente del Gestor PDA
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN | MOISES CEPEDA RESTREPO | 0
14701651 | 14705330