## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad |  |  | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario |  | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe |  | 1
Entidad
| Fecha |  | 2021-12-17
| Periodicidad |  | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-F-D- | Pago ítems sin ejecutar contrato No 2000.13.05.001-2018. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A | Pago ítems sin ejecutar Contrato No 2000.13.05.008-2017 Tres Esquinas Tuluá. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D-OI | Mantenimiento obras construidas contrato No 2000.13.05.004-2018 Pozo profundo Vijes. Para trasladar a Acuavalle S.A. E.S.P | EN EL ENTENDIDO QUE VALLECAUCANA DE AGUAS, ENTREGA LAS OBRAS AL ENTE TERRITORIAL, SE TRASLADA EL HALLAZGO A DICHA ENTIDAD AL MUNICIPIO Y/O ACUAVALLE, PARA QUE TOME LAS ACCIONES PERTINENTES | SE HARA EL SEGUIMIENTO REPECTIVO POR PARTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS, DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS. | SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES QUE REALIZAN EL MANTENIMIENTO, VERIFICANDO EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. | Acta de seguimiento de visita tecnica | 2 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Cumplimiento de requisitos contractuales del contrato de Obra No. 2000.13.05.005.2019. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE CONTRACTUALES, EXTRACONTRACTUALES A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.05.003-2017 Consorcio Alcantarillado Sonso 2017 - CAS-2017 | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del contrato de Obra No. 2000.13.05.008-2017 Unión Temporal Tres Esquinas | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría , | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del contrato de Obra No. 2000.13.05.006-2019 Medidas Eléctricas Ingeniería S.A.S | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.05.001-2018 Consorcio Vallecaucana. La Cumbre | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.05.007.2019, Unión Temporal Colector Pluvial Versalles. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.05.007.2019, Consorcio Aguas del Valle. Yumbo. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal Mínimo Requerido Contrato de Obra No. 2000.13.05.004-2019 del 29 de marzo de 2019 – Consorcio Agua Pura 2019 | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal Mínimo Requerido Contrato de Obra No. 2000-13-05-006-2017 del 28 de diciembre de 2017 – Consorcio Tenerife 2017 | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal Mínimo Requerido Contrato de Obra No. 2000-13-05-004-2017 del 20 de diciembre de 2017. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal Mínimo Requerido Contrato de Obra No. 2000.13.05.007-2017 del 28 de diciembre de 2017 – Consorcio JVJB. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.05.008.2019 Consorcio German Mejía 2019. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría. | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000-13-05-004-2018 J Martín V | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 200.13.12.003-2018 Eva Interventores. | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000.13.04.003-2017 Consorcio VYG 2017 | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Personal mínimo requerido del Contrato No. 2000-13-05-010-2017 Consorcio San Isidro 2017 | Deficiencias en el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría . | CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA. | a) Incluir el tema DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS en el Plan de Capacitaciones de la entidad. b) Preparar EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN c) Dictar capacitación a INTERVENTORES, supervisores DE OBRAS y profesionales de apoyo a la supervisión. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Cumplimiento principios de planeación, economía y responsabilidad. | Deficiencias en el proceso de planeacion por parte del Contratante. | CAPACITACIONES PROGRAMADAS , PARA EQUIPO DE INGENIEROS, Y EQUIPO DE SUPERVISION Y APOYO. | 1.Se programaran capacitaciones para el cumplimiento de requisitos exigidos, en la etapa de formulacion, estructuracion, viabilidad y ejecucion del proyecto. 2.Se realizaran capacitaciones, al equipo de supervision , en cuanto al seguimiento , aplicación y cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Supervision e Interventoria. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | MIGUEL ZULUAGA
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A-D | Publicación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas SECOP. | Deficiencias en el cumplimiento de la norma en el sentido de respetar el principio de publicidad y transparencia en el proceso contractual. | CAPACITACIONES PROGRAMADAS , PARA EQUIPO JURIDICO, Y EQUIPO DE SUPERVISION Y APOYO. | Se realizaran capcitaciones, al equipo de supervision, asi como capacitacion y actualizacion al Personal Juridico y Tecnico encargado de Publicación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas SECOP. | Jornada de capacitación | 1 | 2021-12-30 | 2022-06-30 |  |  | FELIPE SOLORZANO
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN